深圳市盐田区人民政府关于2023年重点

民生实事项目上半年进展情况的报告

一、总体情况

2023年区十件重点民生实事项目具体涉及教育、医疗、住房、民政、城管、文体、交通、公共安全等民生重点热点领域，共6个工程类项目和4个服务类项目。上半年，在区委正确领导和区人大监督支持下，区政府各民生实事办理部门高度重视，紧盯各项任务目标，精心组织、全力推进，较好地完成了上半年度的工作目标。十件重点民生实事项目包括的19项具体任务中，部分具体任务**已圆满完成**（永安北三街、洪安四街道路整治；520香樟公园和4个社区公园建设；建设掌上智慧医院系统），部分项目任务**顺利推进、完成较好**（山海学校建设；为学生加餐；盐田区未来农业科技示范与科普教育基地建设；区人民医院医疗综合楼建设；建成启用第八期人才住房项目；提供更多就业岗位；为辖区老年人提供更好的安全保障和助餐服务；残疾儿童精准助残行动），部分项目任务**进度滞后**（主要涉及第一项重点民生实事项目“盐田街道道路和环境综合整治”，具体包括东海道和永安路整治工程、明珠道绿廊公园带建设两项具体任务），其余民生实事均按计划有序推进中。

二、存在问题

（一）部分工程类项目暂未完成前期工作。如东海道、永安路整治工程为盐田街道道路整治二期工程的子项目，因工程实施方案暂未通过区政府审议仍需进一步作修改完善，一定程度上影响后续施工进度。

（二）部分工程类项目协调推进力度存在不足。如明珠道绿廊公园带3号地块因佳兆业公司御景家园建筑工地未及时退场，导致无法进场施工，严重影响项目进度。

（三）部分服务类项目需进一步加大宣传推广力度。如组织开展的各项文艺活动和为老年人提供各项安全保障和关爱服务等，应坚持面向广大居民群众，切实提高居民群众的知晓度、参与度和满意度。

三、下一步工作措施

（一）全面压实责任，锚定目标加强督办。区督查室将紧盯各项目工作最新进展，督促各责任单位压紧压实工作责任，狠抓节点目标不放松，特别是当前进度滞后的部分工程类项目，务必要加强调度、穷尽办法、攻坚克难，短时间内把进度赶上去。区督查室将加强现场督办和绩效考核，全面扎实推进民生实事工作按计划顺利完成。

（二）持续找准症结，有的放矢靶向发力。各责任单位将持续增强责任意识，坚持问题导向、目标导向、结果导向，真正把情况摸清、把问题找准，切实提出有效的对策，通过倒排工期、挂图作战等举措，实现全过程清单式推进，确保办出实效。

（三）不断优化服务，稳步提升居民获得感。各责任单位将进一步丰富宣传形式，扩大宣传范围，加大宣传力度，让民生实事能够不断深入民心，切实提升居民的知晓率和参与度；各服务类民生实事责任单位将结合项目特点，聚焦辖区居民实际需求，加强现场调研，不断改进完善服务内容，务求做到及时服务、精准服务、有效服务。

特此报告。

附件：盐田区2023年十件重点民生实事上半年完成情

况一览表

附件

盐田区2023年十件重点民生实事上半年完成情况一览表

| 项目名称 | 项目内容 | 上半年进展情况 | 2023年下半年任务目标及措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施盐田街道道路和环境综合整治 | 1.实施东海道、永安路、永安北三街、洪安四街等4条道路综合整治工程。 | **东海道**：立项时间为2022年7月6日，于2023年5月18日取得概算批复。已于5月31日完成前期工作，移交工务署实施，预计7月底完成施工招标工作。  **永安路**：立项时间为2023年4月17日，于2023年6月27日向区政府汇报方案设计，目前正在开展施工图及概算编制工作，预计8月完成前期工作，获得概算批复。  **永安北三街、洪安四街**：已于4月份完成2条道路综合整治工程。 | 8月：完成东海道施工招标，进场施工；完成永安路前期工作，于8月下旬移交工务署。  9月：完成永安路施工招标，进场施工。  10-11月：继续开展东海道、永安路施工。  12月：完成东海道、永安路2条道路综合整治工程。 | 盐田交通运输局  区工务署 | 2023.12 |
| 2.对明珠道、盐田南三街（在建）交汇处西南角现有520年香樟等进行保护，建设香樟公园。 | 已于6月底完工。 | / | 区工务署 | 2023.6 |
| 3.在明珠道改造工程已建成口袋公园的基础上建设5个社区公园。 | 截至6月30日，完成整体形象进度65%。已建成4个社区公园，剩余1个明珠道绿廊公园带3号地块目前由佳兆业公司占用，尚未退场，导致无法进场施工。 | 7-9月：完成整体形象进度80%。  10-12月：完成整体形象进度100%。 | 区城管局 | 2023.11 |
| 二、提升基础教育保障水平 | 4.新建山海学校（位于盐田街道洪安二街南方明珠花园-A区西南侧），校园总用地面积 13108 平方米，建筑面积38713 平方米，提供2000个学位，140个停车位。 | 山海学校6月底完成总形象进度95%，主体已完工，正在做开学前准备工作，目前已完成家具、功能室设备项目招标工作，并签订合同及支付首期款。电教音视频设备计划本周完成招标。 | 6-7月：完成招标工作；  7-8月：进场施工安装，满足开学需要。  9-11月：完成验收工作；  12月：完成支付款工作。 | 区工务署  区教育局 | 2023.8 |
| 5.每周三次为区属中小学校在校午餐的学生（17787人）加菜或增加坚果类营养食品，提供每人每次5元营养膳食补贴。 | 1.制定《盐田区重点民生实事“政府为学生加菜”工作实施方案》，成立“政府为学生加菜”专项工作领导小组，由局长担任组长，副局长担任副组长负责统筹、指导相关工作，局办公室、教育服务中心负责人及各学校校长为成员，负责落实领导小组议定事项。  2.统筹区属公办中小学会同家委会制定政府专项菜谱，在原有的午餐标准基础上，每周一、三、五为参加午托午餐的学生提供政府专项菜品，菜品标准为5元/学生/餐，实施“政府为学生加菜”计划所需资金由盐田区政府财政保障，经区教育局审核后调剂到各校管理使用。截至7月17日，已支付金额369万元。  3.落实巡查监督责任，定期检查区属学校项目实施效果，坚持边查边改，强化整改措施及整改效果，确保工作取得实效。 | 将“政府为学生加菜”工作纳入常态管理，监督学校落实相关工作程序，根据各方反馈的工作意见，完善工作安排。 | 区教育局 | 2023.12 |
| 三、建成盐田区未来农业科技示范与科普教育基地 | 6.在梧桐山望基湖停车场一侧规划建设约8600平方米的未来农业科技示范与科普教育基地，为辖区青少年提供科普教育、科学实验、劳动教育实践等学习内容。 | **项目整体建设完成60%**。  1.已完成科普基地场外供电建设，场内供电设施正在建设中。  2.道路和用水已完善施工方案，项目正在建设中。  3.景观建设已完善施工方案，项目正在建设中。  4.开展系列科普活动，并对科普课程进行进一步调整和设计。  5.目前，已开展“草木知时节”、“六一基地行”等17场科普活动。 | 7-9月：继续推进科普基地建设，完成项目初期建设；制定下季度园区运营计划，落实共建盐田区劳动教育基地安排工作，完成劳动教育基地申报相关材料汇总；继续开展劳动教育活动，与盐高、云海等较近的学校联合开展基地共建活动；结合作物农时与学校开学后的新诉求，深入迭代劳动教育课程内容。  10-12月：制定亲子科普教育活动推广方案，制定科普教育基地课程提升、基地设施提升方案；完成科普教育基地内部基础设施升级，开展非遗文化讲座及周末科普研学活动；制定下一年度的种植计划、园区运营计划，完成上一年度的材料总结工作和课程更新方案。 | 区科创局 | 2023.8 |
| 四、提升医院和社康软硬件服务水平 | 7.建成启用区人民医院医疗综合楼，新增住院床位386张。 | 已完成区人民医院医疗综合楼内部初步验收，正开展大楼精洗工作及污水处理站建设改造工作。 | 7-8月：开展区人民医院医疗综合楼验收工作，完成污水处理站建设改造工作，8月底前移交区人民医院使用。  9-10月：开展并完成区人民医院医疗综合楼开办物资采购及安装。  11月：医疗综合楼正式开办启用，增加386张床位。 | 区卫健局 | 2023.10 |
| 四、提升医院和社康软硬件服务水平 | 8.建设掌上智慧医院系统，完善移动端全流程就医问诊线上服务。 | 掌上智慧医院项目已完成竣工验收并投入使用，实现移动端全流程就医问诊线上服务，为患者提供20分钟就医体验。 | / | 区卫健局 | 2023.10 |
| 9.开设金牌全科医生工作室，引入港式医疗服务和国际商业保险资源。 | 2月开展了盐田区深港合作项目-港式家庭医生工作室启动暨鹏湾社康开业揭牌仪式；4月引进麦锦坚、李湘华2名获香港金牌认证的全科家庭医生入驻，完成医师多点执业备案；5月区人民医院鹏湾社康组织举办港式家庭医生工作室开诊暨“世界家庭医生日”义诊宣传活动，金牌师资医生进行首次坐诊；对盐田区正接受全市统一培训的5名（第一批）全科医生进行现场带教，组织了10医10护参加第二批金牌医护培训，截止目前盐田区共有30名（两批）医护正在培训中。 | 11-12月：完成第一批金牌医护培训，取得技术资质；持续探索盐田区港式家庭医生工作室运作新模式，引进港式医疗服务技术和资源。 | 区卫健局 | 2023.10 |
| 五、落实更多辖区居民和人才的住房需求 | 10.建成启用第八期人才住房项目（即海鸿居项目，位于盐田街道明珠大道与永安路交叉口），提供公共租赁住房480套，人才住房622套。 | 盐田第八期人才住房项目（安居海鸿居）于6月30日完成竣工备案，预计7月交付，将提供人才住房1102套。 | / | 区住建局 | 2023.7 |
| 六、打造电梯安全智慧预警监管系统 | 11.为不少于150个小区单位、1500台电梯，建设电梯一键报警视频终端、无纸化维保监管平台、安全智慧预警监测系统等软硬件相结合的电梯安全智慧预警监管一体化平台系统。 | 1.完成了盐田区电梯安全智慧监管体系建设情况的调研。  2.完成电梯安全智慧监管系统服务项目方案设计和资金测算，征求相关部门意见建议并开展了专家论证。  3.六届四十七次区政府常务会议审议通过了《关于申请盐田区电梯安全智慧监管系统服务项目经费的请示》，原则同意安排盐田区电梯安全智慧监管系统服务项目3年所需经费。 | 7月：完成资金筹措，启动采购意向公示。  8月：完成项目采购，确定服务供应商，开展智慧监管系统推广宣传。  9月：启动电梯安全智慧监管系统平台建设，开展电梯智慧监管终端设备安装、调试；安装维护试点运行电梯智慧监管终端设备300台。  10月：安装维护试点运行电梯智慧监管终端设备700台，开展系统业务培训。  11月：安装维护试点运行电梯智慧监管终端设备1200台。  12月：安装维护试点运行电梯智慧监管终端设备1500台，完成电梯安全智慧监管系统构建。 | 盐田市场监管局 | 2023.12 |
| 七、提供更多就业岗位、分级分层分类培养技能人才 | 12.举办脱贫劳动力、异地务工人员、失业人员、高校毕业生等各类线上线下招聘会20场以上，提供3000个以上就业岗位。 | 1.针对脱贫劳动力、异地务工人员、失业人员、高校毕业生等各类群体，举办4场现场招聘会、16场“春风行动”线上招聘会，共372家企业参与招聘，提供就业岗位5446个。  2.发放各类就业创业补贴566万元、1683人次，城镇新增就业1428人。 | 1.针对各类重点群体，举办10场线上线下招聘会，提供就业岗位1200个。  2.及时发放各类就业创业补贴，城镇新增就业980人以上。 | 区人力局 | 2023.12 |
| 13.提供1000人以上的综合素质提升、人力资源大讲堂、技能提升、“南粤家政”工程居家服务等培训服务。 | 开展“来深建设者综合素质提升培训”“人力资源大讲堂”和“技能人才培养”等培训项目，共培训1021人次。 | 根据市人力资源社会保障局下达我区“南粤家政”培训工作目标任务，开展“南粤家政”工程居家服务。 |
| 八、丰富市民文体生活 | 14.建成沙头角国际青少年图书馆；成立群众文化队伍38支；联合举办10场公益性精品演出，100场文艺培训，1000人次体验非遗传承普及，10000人在海系书房阅读活动；举办更高水平的盐田海系阅读季系列活动、盐田海洋图书奖等本土海洋文化阅读品牌活动。 | 1.实施沙头角国际青少年图书馆改造工程装修，启动软装、家具采购和图书采购等工作，拟定下半年试运行。  2.4月22日，在灯塔图书馆室外广场举办第二届湾区少年诗词大会，以诗词为媒介，以赛促学、以赛会友，推动深圳、广州、香港、东莞等湾区城市青少年之间的学习交流，激发市民尤其是青少年学生学习诗词的兴趣和热情，让传统文化代代相传；并通过举办文化活动盐田的山海美景和人文景观，提升盐田的知名度和美誉度。  3.举办“4·23”世界读书日暨第二届海洋图书奖评选活动，构建具有盐田特色、深圳示范、全国领先的全民阅读服务范例；举办“春天的故事——亲子绘本故事营”、“阅见春天”大型户外嘉年华21场活动，线上线下参与人数3万余人次，营造全民参与、多元开放的阅读氛围。  4.围绕“盐田建区25周年”主题，在2月26日举办了之“万里海疆——中国百名油画家主题作品系列活动”；在3月27日举办“廿五载·再出发”盐田区交响合唱音乐会；在5月9日举办“五月绽放”听海人声乐团专场音乐会。  5.完成辖区43家群众文化队伍的普查指导工作；举办《海上生明月》诗歌音乐会等精品演出6场，各类文艺培训200场；依托5.18博物馆日、文化和自然遗产日等时间点吸引近千人参加非遗普及传承；举办山川上的中国、山海之旅·走读盐田等阅读活动，吸引超过2万人参与。 | 1.举办第二届湾区少年诗词大会，激发市民学习古典诗词的热情。  2.举办“4·23”世界读书日活动，构建具有盐田特色、深圳示范、全国领先的全民阅读服务范例。  3.举办读书月系列活动，在辖区营造浓郁的书香氛围。  4.8月，完成“放歌新时代”第二季启动仪式音乐会。  5.10月前，完成“城市 共融”深圳国际摄影展盐区平行展  6.12月底，举办盐田区2024新  7.建成开放沙头角青少年国际图书馆，常态化开展文艺培训，举办暑假儿童剧、戏曲等演出活动，策划“童声同心同梦”大湾区合唱演出活动。  8.举办沙头角鱼灯节、疍家文化节、非遗嘉年华等非遗体验，社区艺术节等文艺活动；结合深圳读书月，举办海洋文化论坛，开展海书房等系列阅读活动。 | 区委宣传部  区文广旅体局 | 2023.12 |
| 15.举办首届深圳盐田山海半程马拉松、首届“深圳100”越野赛、2023年水翼帆板世界杯深圳站等国际国内顶级赛事。 | 1.2023年3月26日，成功举办首届深圳盐田山海半程马拉松，吸引来自19个国家和地区的1.5万名马拉松参赛选手参加。  2.积极筹备2023年水翼帆板世界杯深圳站暨水翼帆板亚洲锦标赛，现已形成赛事整体方案，初定于2023年11月8-14日举行获得区政府审批同意，并向市局提交办赛申请。  3.积极筹备首届“深圳100”越野赛，拟定于12月举办，现已初步形成赛事工作方案。 | 7月-9月：按流程筹办首届“深圳100”越野赛、2023年水翼帆板世界杯（深圳站）暨水翼帆板亚洲分站赛等国际国内顶级赛事。  10月-12月：举办2023年水翼帆板世界杯（深圳站）暨水翼帆板亚洲分站赛，首届“深圳100”越野赛等大型赛事活动。 | 区文广旅体局 | 2023.8 |
| 九、为辖区老年人提供更好的安全保障和助餐服务 | 16.为辖区内符合条件的特殊困难（空巢、独居、失独）老年人（预计服务280户）安装水浸探测器和无线烟雾探测器等两个智能居家监测预警设备。 | 已完成197户智能居家监测预警设备上门安装工作。 | 加大宣传力度，提高服务的知晓率和参与率。推进智能居家安全保障服务，完成约280户老年人家庭的监测预警设备安装。 | 区民政局 | 2023.12 |
| 17.为40户有需求的居家高龄、失能（失智）老年人提供长期照护、康复护理、陪诊转介等服务。为不少于1500位户籍高龄、独居、空巢等重点老年人家庭进行定期慰问。 | 1.完成家庭养老床位上门照护签约服务34人，提供服务3867人次。  2.通过上门探访、电话探访等形式提供主动关爱服务，已定期随访1786位老人，巡访关爱20877人次。 | 开展家庭养老床位服务，完成年度40户老年人家庭的签约目标；加强高龄、独居、空巢等特殊困难老年人关爱探访工作，实现月探访率100%。 |
| 18.在原有长者助餐补贴5-15元/餐的标准上，为重点保障对象、户籍70—99岁老年人增加补助3元/餐，预计2023年每月平均用餐人数710人。 | 1.依托辖区13家长者饭堂发放3元膳食补助（暖心券），已发放暖心券50458人次，发放金额15.1万元。  2.通过短信精准推送、媒体宣传报道、社区居民群等途径积极开展宣传，提升政策知晓度及居民参与积极性。 | 加强高龄、独居、空巢等特殊困难老年人关爱探访工作，实现月探访率100%；落实长者助餐膳食补助（暖心券）工作，为符合条件的老年人提供助餐服务。 |
| 十、开展残疾儿童精准助残行动 | 19.全年残疾儿童康复救助不少于160人；为重度残疾适龄儿童送教上门服务不少于2000人次、2000课时；残疾儿童精准适配辅助器具不少于100人次；每季度开展残疾儿童家长康复知识培训；探访残疾儿童不少于1000人次；为残疾儿童及家属心理疏导服务不少于500人次。 | 截至6月30日，已开展残疾儿童家长康复知识培训活动3场，完成残疾儿童康复救助申请180人、为重度残疾适龄儿童送教上门服务903人次、903课时，残疾儿童精准适配辅助器具100人次、探访残疾儿童502人次、残疾儿童及家属心理疏导服务255人次。 | 党员干部带头，深入辖区残疾儿童家庭探访摸排，摸清需求，提供服务。为重度残疾适龄儿童送教上门服务不少于1097人次、1097课时；探访残疾儿童不少于498人次；开展残疾儿童家长康复知识培训不少于2场；为残疾儿童及家属心理疏导服务不少于245人次。继续提供残疾儿童康复救助服务、残疾儿童精准适配辅助器具服务，让更多残疾儿童共享改革成果。 | 区残联 | 2023.12 |