|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐田区幼儿园学位建设计划安排表（2020—2025年） |
| 基本情况 | 计划建设情况 | 用地情况 | 备注 |
| 序号 | 项目名称 | 规划地址 | 地块号 | 办园类型 | 建设类型 | 用地面积（平方米） | 新增幼儿园学位（座） | 计划建成时间 | 计划开办时间 | 总建筑面积（平方米） | 计划总投资（万元） | 用地现状 | 用地权属 | 供地前需完成工作 |  |
| 1 | 教科院幼儿园 | 蓝郡公馆楼下 | / | 公办 | 改建 | 3700 | 300 | 2020.6 | 2020.9 | 3800 | 1950 | 借址建设 | 国有 |  | 已建成 |
| 2 | 盐港幼儿园 | 盐田港后方陆域 | J309-0327 | 公办 | 新建 | 6340 | 630 | 2020.12 | 2021.3 | 13895 | 9000 | 独立占地，已建成 | 国有 |  | 已建成 |
| 3 | 佳兆业御景佳园 二期配套幼儿园 | 三四村和西山吓村更新 | J307-0326 | 公办 | 配套 移交 | 3600 | 360 | 2021.6 | 2021.9 | 3699 | / | 小区配套 | 国有 |  | 新增教育 用地 |
| 4 | 梅沙幼儿园 星星海分园 | 梅沙成坑村 | J402-0338 | 公办 | 配套 移交 | 1800 | 180 | 2021.6 | 2021.9 | 1500 | / | 小区配套，已完工 | 国有 |  | 新增教育 用地 |
| 5 | 机关幼儿园 拆除重建 | 海涛路172号 | J210-0014 | 公办 | 重扩 | 3948 | 360 | 2022.6 | 2022.9 | 8098 | 5737 | 拆除重建 | 国有 |  | 新增教育 用地 |
| 6 | 海心幼儿园 | 盐田港后方陆域 | J311-0313 | 公办 | 新建 | 3635 | 360 | 2022.6 | 2022.9 | 4300 | 3359 | 独立占地，已开工建设 | 国有 |  | 落实规划 教育用地 |
| 7 | 桥东更新配套 幼儿园 | 沙头角 | J205-0020 | 公办 | 配套 移交 | 3300 | 360 | 2022.6 | 2023.9 | 4200 | / | 小区配套 | 国有 |  | 新增教育 用地 |
| 8 | 恩上村更新配套 幼儿园 | 恩上路 | J215-0303 | 公办 | 配套 移交 | 2700 | 270 | 2024.6 | 2024.9 | 3000 | / | 小区配套 | 国有 |  | 新增教育 用地 |
| **合计** | 29023 | 2820 |  |  | 42492 | 20046 |  |  |  |  |
| 备注：建设类型填报新建、改扩建、小区配套移交或社会力量办学等 |