附件3

2019年度重点项目支出

绩效评价报告

项目名称：海上安保救生经费

主管部门（公章）：深圳市盐田区城市管理局

项目负责人：杨贵荣

填报人：何俊霖

联系电话：0755--22320533

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

海上救生工作是部门安全防范工作的重中之重，根据盐会纪【2013】52号、深盐府办【2013】19号会议精神，为保障日常海上义务救生工作平稳有序进行，力争年内溺亡人数低于前五年平均溺亡人数，为游客营造一个更为舒适、洁净的旅游环境，本单位于2019年向盐田区财政提交《海上安保救生经费申报表》，2019年盐田区财政正式下发海上安保救生经费，同意此项目的建设。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为深圳市盐田区城市管理局，项目实施单位为深圳市大梅沙海滨公园管理处。

深圳市盐田区城市管理局：负责对深圳市大梅沙海滨公园管理处上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市大梅沙海滨公园管理处：负责编制本项目的预算，并向深圳市盐田区城市管理局进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

1.项目资金预算和分配情况。

本项目主管部门是深圳市盐田区城市管理局,使用单位是深圳市大梅沙海滨公园管理处。2019年度本项目年初预算689.72万元，实际支出689.42万元，预算执行率为99.6%。截止2019年12月底，所有计划资金全部到位。

2.项目资金管理和使用情况。

截止2019年12月底，海上安保救生经费项目经费已基本全部支出，共计689.42万元，主要用于：60名救生员工资福利支出；旺季和年度救生安全奖励；（7月1日到10月10日）百日安全无事故及梅沙片区综合整治执法费；购买110匹救生摩托艇1艘；救生员、安全员等临聘人员意外险。据救生工作数据统计，“海上安保救生经费”项目提供义务救生服务，共救起溺水游客137人（包含救起轻生2起）、包扎伤口67起。2019年溺亡人数低于前五年同期平均溺亡人数。

海上安保救生经费项目由我单位业务科室年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目总目标：为了保障园内的义务救生、安全保卫、绿化养护、卫生保洁等公共管理工作，为游客营造一个更为舒适、洁净的旅游环境,实施海上安保救生工作。

项目年度目标：海上安保救生工作完成率达到100%，质量达标率达到100%，海上安保救生工作完成及时率达到100%，投诉率为0，项目受益群体满意度不低于90%。

本单位基本实现该项目2019年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本单位2019年度海上安保救生经费项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1.从项目决策角度分析。

该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2.从项目管理角度分析。

2019年，本单位严格执行相关管理制度，保证项目的顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3.从项目绩效角度分析。

- 项目产出数量目标。本单位已完成冬夏季救生员和安全员的服装购买、百日安全无事故及梅沙片区综合整治执法、救生艇和摩托艇作业使用油费及保养维修、配备救生员等项目，数量目标均达到100%。

- 项目产出质量目标。提供义务救生服务，力争年内溺亡人数低于前五年平均溺亡人数，项目验收率达100%。

- 项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达100%。

- 项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

- 项目社会效益：据救生工作数据统计，“海上安保救生经费”项目提供义务救生服务，共救起溺水游客137人（包含救起轻生2起）、包扎伤口67起。2019年溺亡人数低于前五年同期平均溺亡人数。

服务对象满意度。本单位针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4.项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2019年度海上安保救生经费项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

（一）项目管理制度健全，财务监管制度执行有效

海上安保救生经费项目，建立健全的管理制度，并严格按照相关管理制度开展各项工作。财务管理制度健全，财务凭证齐全，会计账务清晰，经费按项目分别核算，专款专用；指标未进行档案管理制度执行有效性分析可以不进行描述本项目在执行过程中，制定相应的监控机制；定期进行成本核算；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。健全规范的项目管理制度，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。

（二）项目管理制度完善，财务管理体系健全

海上安保救生经费项目的财务管理体系健全。聘请了具有专业资格的会计人员；有健全的财务管理制度；按规定设立各子项目明细账，分别核算；费用报销附件齐全，会计资料清晰，装订整齐；并且实行会计电算化。

海上安保救生经费项目严格执行本单位的财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经领导和财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

海上安保救生经费项目严格按照制度规范执行，有效保障保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付凭证、发票符合资金使用范围；资金得拨付有完整得审批程序和手续；项目的重大资金开支经过了评估认证。

四、存在的问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效指标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

1.加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2.预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

- 3.加强绩效目标管理。首先理清绩效目标管理的工作流程；其次确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。