附件：

盐田区教育现代化区域创新试验区工作分工一览表

总顾问：陈如平             总指挥：余永弘

| 项目类别 |  | 项目内容 |  | 分管领导 |  |  |  | 主办部门 |  | 协办部门 |  | 跟进专家 | 完成进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体教育规划与顶层设计（1-3） |  | 1.研制《盐田区教育现代化2035》。 |  | 陈燕昌 何敬华 傅 瑜 刘羡华 张光宏 叶 菲 张广敏 张剑杰 |  |  |  | 办公室 |  | 各科室 |  | 陈如平 安雪慧 许海霞 | 2021年6月前 |
|  |  | 2.指导研制《深圳市盐田区教育事业改革和发展第十四个五年规划》。 |  |  |  |  |  |  |  | 各科室 |  |  | 2021年2月前 |
|  |  | 3.指导盐田区中小学校编制学校发展规划。 |  |  |  |  |  |  |  | 基础教育科 教科院 各中小学 |  |  | 2021年7月前 |
| 基础教育改革创新试验（4-21） |  | 4.开展新样态学校示范工程建设，建立一批新样态示范学校和新样态示范项目。 |  | 何敬华 刘羡华 |  |  |  | 基础教育科 学前社管科 教科院 |  | 各科室 各中小学幼儿园 |  | 陈如平 牛楠森 | 2023年6月前 |
|  |  | 5.围绕育人目标，坚持立德树人,推动学校构建德智体美劳五育并举课程体系，形成具有盐田特色的“全域、体系、活力、品质”育人新模式。促进党建、团建工作项目化、品牌化、课程化。 |  | 陈燕昌 何敬华 刘羡华 |  |  |  | 工委办 基础教育科 教科院 |  | 各中小学 |  | 陈如平 李红恩 许海霞 | 2021年7月前 |
|  |  | 6.创新城市学校多元劳动教育模式，试行学校劳动教育课程化、家庭劳动教育清单化、社区劳动教育公益化、社会劳动教育多样化。 |  | 何敬华 刘羡华 |  |  |  | 基础教育科 教科院 |  | 各中小学 |  | 王 蕊 | 2021年12月前 |
|  |  | 7.积极推进心理健康教育，打造“生命、生活、生涯”三生一体的心理健康教育体系，创建一批省级心育特色示范学校。 |  | 何敬华 刘羡华 |  |  |  | 基础教育科 教科院 |  | 各中小学 |  | 王 蕊 | 2021年12月前 |
|  |  | 8.推动中小学教与学方式变革，构建自主、合作、探究的课堂教学模式，推进项目式学习，促进跨学科融合；推进信息技术与学科深度融合，做好教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验区”盐田区承担的实验项目研究与实践。 |  | 刘羡华 |  |  |  | 教科院 |  | 各中小学 |  | 熊建辉 王 鑫 | 2023年6月前 |
|  |  | 9.推进盐田区基础教育一流学科建设，出台《盐田区基础教育一流学科建设指引》，开展学科教研专家评选，打造改革创新型一流学科。 |  | 刘羡华 |  |  |  | 教科院 |  | 各中小学 |  | 卢海弘 | 2021年12月前 |
|  |  | 10.开展品牌高中学校建设项目，推动盐田高级中学建成全市科技特色高中，推进盐港中学创建广东省重点职业学校。 |  | 何敬华 |  |  |  | 基础教育科 |  | 教科院 各高中 |  | 陈如平 | 2023年6月前 |
|  |  | 11.推进“幼有善育”优质提升工程，开展托幼一体化和小幼衔接的研究与实践。 |  | 傅 瑜 刘羡华 |  |  |  | 学前社管科 教科院 |  | 各幼儿园 |  | 许海霞 安雪慧 | 2023年6月前 |
|  |  | 12.推进现代学校制度建设，试点“五四制”教育改革，探索小学微集团办学模式。 |  | 何敬华 |  |  |  | 基础教育科 |  | 各中小学 |  | 张 爽 | 2023年6月前 |
|  |  | 13.推进智慧教育工程，出台《盐田区中小学“人工智能+教育”建设指南》，构建区域“人工智能+”智慧教育生态，5G、4K、MR/VR/AR、大数据、云计算等为代表的新技术广泛应用于校园。 |  | 刘羡华 |  |  |  | 教科院 |  | 办公室 服务中心 各科室 |  | 熊建辉 张 伟 | 2023年6月前 |
|  |  | 14.推进科技创新教育工程，建立青少年科技创新教育孵化基地——盐田区少年创新院，组织开展多样化科创比赛，推动盐田区学校参加“中国少年科学院小院士”评选，推进STEM教育，搭建科技创新和国际交流平台。 |  | 何敬华 刘羡华 |  |  |  | 基础教育科 教科院 |  | 服务中心 各中小学 |  | 王 蕊 | 2022年6月前 |
|  |  | 15.根据新中考和新高考要求，出台盐田区中小学生涯教育指引，推进生涯教育在中小学的研究与实践。 |  | 刘羡华 |  |  |  | 教科院 |  | 各中小学 |  | 王 蕊 | 2022年12月前 |
|  |  | 16.开展灵性音乐教育研究与实践，加强传统艺术的传承与发展，打造盐田美育教育新高地。 |  | 刘羡华 |  |  |  | 教科院 |  | 各中小学 |  | 杨秀文 | 2022年12月前 |
|  |  | 17.开展义务教育和学前教育质量监测，推进国家义务教育质量监测结果应用。 |  | 叶 菲 |  |  |  | 督导室 教科院 |  | 教科院 各中小学幼儿园 |  | 王 蕊 许海霞 | 2023年6月前 |
|  |  | 18.开展中小学教育质量综合评价改革，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价。推进“小学631”和“初中811”评价体系落地，推动各校为学生搭建丰富多样的展示平台。 |  | 刘羡华 叶 菲 |  |  |  | 教科院 督导室 |  | 各中小学 |  | 王 蕊 许海霞 | 2023年2月前 |
|  |  | 19.建立专项联合督查制度，对上级重点推进和辖区群众关心的重点、难点工作进行专项督导。 |  | 叶 菲 |  |  |  | 督导室 |  | 各相关科室 |  | 王 蕊 许海霞 | 2023年6月前 |
|  |  | 20.进一步完善学校、幼儿园规划、建设和供给工作机制，开展2021-2025年学位规划建设专项调研，制定工作规划。 |  | 叶 菲 张光宏 |  |  |  | 规划安全科 服务中心 |  | 各科室 |  | 安雪慧 | 2021年12月前 |
|  |  | 21.开展家长成长计划，实施家长培训积分制度，学前和义务教育阶段家长培训持证率达到80%以上。 |  | 何敬华 傅 瑜 |  |  |  | 基础教育科 学前社管科 |  | 教科院 各中小学幼儿园 |  | 王 蕊 | 2023年2月前 |
| 教育队伍优化提升工程（22-26） |  | 22.优化高层次人才引进机制，出台《高层次人才区内教研制度》 |  | 傅 瑜 刘羡华 |  |  |  | 人事科 教科院 |  | 各中小学 |  | 陈如平 杨秀文 | 2021年6月前 |
|  |  | 23.深化我区中小学人事制度改革配套文件，进一步合理配置人才资源，完善分配激励机制，建立符合中小学特点的人事管理运行机制。 |  | 傅 瑜 |  |  |  | 人事科 |  | 各科室 |  |  | 2023年1月前 |
|  |  | 24.深化推进“区管校聘”管理改革，理顺体制机制，加强统筹管理，完善政策措施联动实施，促进区域内教师资源的均衡配置。 |  | 傅 瑜 |  |  |  | 人事科 |  | 各中小学幼儿园 |  |  | 2023年1月前 |
|  |  | 25.积极探索“基础+定制”培训模式，以“国家学时要求培训”“分层分级分类培训”“北师大暑期名师、名班主任高端培训”等为途径和抓手，创新培训方式，夯实培训内容，增强培训效度，全面提升全区教师教育教学水平。 |  | 傅 瑜 刘羡华 |  |  |  | 人事科 教科院 |  | 各中小学幼儿园 |  |  | 2023年1月前 |
|  |  | 26.积极构建“三名”工程体系（名校长、名师、名班主任），借区高层次人才引进和扶持政策、区名师工程、名师工作室联盟等平台，通过“盐田大讲堂”“静悄悄的教研”“与名家大师共探教学”“特级教师教学示范周”等系列活动，促全区教师专业成长，锻造一支“四有”好教师队伍。 |  | 傅 瑜 刘羡华 张广敏 |  |  |  | 人事科 教科院 工会 |  | 各中小学幼儿园 |  |  | 2023年1月前 |
| 学术研讨与交流合作（27-29） |  | 27.主办高级别教育研讨会或论坛，积极组织参加相关学术会议，交流国内外教育先进理念和成功模式、教育现代化进展和经验、教育体制改革和教育教学改革成果。 |  | 何敬华 刘羡华 |  |  |  | 办公室 教科院 |  | 相关科室 |  | 陈如平 许海霞 | 2023年6月前 |
|  |  | 28.加强国际教育交流，继续深化与境外相关院校进行教育交流项目；推进盐田学生参加国际项目式评选和各类国际比赛，加强中外人文交流。 |  | 何敬华 刘羡华 |  |  |  | 基础教育科 教科院 |  | 各中小学 |  | 许海霞 | 2023年2月前 |
|  |  | 29.建立盐田区教育部重点课题联盟和教学成果培育共同体，与中心合作开展盐田教育现代化重大课题攻关研究，带动全区科研发展，以研促教，以研促学，以研促进学校高品质办学，促进盐田区科研课题层次不断提升。 |  | 刘羡华 |  |  |  | 教科院 |  | 各科室 各中小学幼儿园 |  | 卢海弘 | 2023年2月前 |
| 教育现代化经验总结与宣传报道（30） |  | 30.创办《盐田教育现代化信息快报》，在报刊媒体发表文章，编写出版相关学术成果，通过教育发展研究中心向教育部领导和决策部门报送盐田教育成功模式与改革案例。加强盐田区教育现代化区域创新试验成果的宣传。 |  | 何敬华 刘羡华 |  |  |  | 办公室 教科院 |  | 各科室 各学校 |  | 陈如平 王 蕊 | 2023年6月前 |
| 项目类别 | 项目内容 |  | 分管领导 |  | 主办部门 | 协办部门 | 跟进专家 |  | 完成进度 |  |  |  |  |
| 整体教育规划与顶层设计（1-3） | 1.研制《盐田区教育现代化2035》。 |  | 陈燕昌 何敬华 傅 瑜 刘羡华 张光宏 叶 菲 张广敏 张剑杰 |  | 办公室 | 各科室 | 陈如平 安雪慧 许海霞 |  | 2021年6月前 |  |  |  |  |
|  | 2.指导研制《深圳市盐田区教育事业改革和发展第十四个五年规划》。 |  |  |  |  | 各科室 |  |  | 2021年2月前 |  |  |  |  |
|  | 3.指导盐田区中小学校编制学校发展规划。 |  |  |  |  | 基础教育科 教科院 各中小学 |  |  | 2021年7月前 |  |  |  |  |
| 基础教育改革创新试验（4-21） | 4.开展新样态学校示范工程建设，建立一批新样态示范学校和新样态示范项目。 |  | 何敬华 刘羡华 |  | 基础教育科 学前社管科 教科院 | 各科室 各中小学幼儿园 | 陈如平 牛楠森 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 5.围绕育人目标，坚持立德树人,推动学校构建德智体美劳五育并举课程体系，形成具有盐田特色的“全域、体系、活力、品质”育人新模式。促进党建、团建工作项目化、品牌化、课程化。 |  | 陈燕昌 何敬华 刘羡华 |  | 工委办 基础教育科 教科院 | 各中小学 | 陈如平 李红恩 许海霞 |  | 2021年7月前 |  |  |  |  |
|  | 6.创新城市学校多元劳动教育模式，试行学校劳动教育课程化、家庭劳动教育清单化、社区劳动教育公益化、社会劳动教育多样化。 |  | 何敬华 刘羡华 |  | 基础教育科 教科院 | 各中小学 | 王 蕊 |  | 2021年12月前 |  |  |  |  |
|  | 7.积极推进心理健康教育，打造“生命、生活、生涯”三生一体的心理健康教育体系，创建一批省级心育特色示范学校。 |  | 何敬华 刘羡华 |  | 基础教育科 教科院 | 各中小学 | 王 蕊 |  | 2021年12月前 |  |  |  |  |
|  | 8.推动中小学教与学方式变革，构建自主、合作、探究的课堂教学模式，推进项目式学习，促进跨学科融合；推进信息技术与学科深度融合，做好教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验区”盐田区承担的实验项目研究与实践。 |  | 刘羡华 |  | 教科院 | 各中小学 | 熊建辉 王 鑫 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 9.推进盐田区基础教育一流学科建设，出台《盐田区基础教育一流学科建设指引》，开展学科教研专家评选，打造改革创新型一流学科。 |  | 刘羡华 |  | 教科院 | 各中小学 | 卢海弘 |  | 2021年12月前 |  |  |  |  |
|  | 10.开展品牌高中学校建设项目，推动盐田高级中学建成全市科技特色高中，推进盐港中学创建广东省重点职业学校。 |  | 何敬华 |  | 基础教育科 | 教科院 各高中 | 陈如平 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 11.推进“幼有善育”优质提升工程，开展托幼一体化和小幼衔接的研究与实践。 |  | 傅 瑜 刘羡华 |  | 学前社管科 教科院 | 各幼儿园 | 许海霞 安雪慧 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 12.推进现代学校制度建设，试点“五四制”教育改革，探索小学微集团办学模式。 |  | 何敬华 |  | 基础教育科 | 各中小学 | 张 爽 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 13.推进智慧教育工程，出台《盐田区中小学“人工智能+教育”建设指南》，构建区域“人工智能+”智慧教育生态，5G、4K、MR/VR/AR、大数据、云计算等为代表的新技术广泛应用于校园。 |  | 刘羡华 |  | 教科院 | 办公室 服务中心 各科室 | 熊建辉 张 伟 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 14.推进科技创新教育工程，建立青少年科技创新教育孵化基地——盐田区少年创新院，组织开展多样化科创比赛，推动盐田区学校参加“中国少年科学院小院士”评选，推进STEM教育，搭建科技创新和国际交流平台。 |  | 何敬华 刘羡华 |  | 基础教育科 教科院 | 服务中心 各中小学 | 王 蕊 |  | 2022年6月前 |  |  |  |  |
|  | 15.根据新中考和新高考要求，出台盐田区中小学生涯教育指引，推进生涯教育在中小学的研究与实践。 |  | 刘羡华 |  | 教科院 | 各中小学 | 王 蕊 |  | 2022年12月前 |  |  |  |  |
|  | 16.开展灵性音乐教育研究与实践，加强传统艺术的传承与发展，打造盐田美育教育新高地。 |  | 刘羡华 |  | 教科院 | 各中小学 | 杨秀文 |  | 2022年12月前 |  |  |  |  |
|  | 17.开展义务教育和学前教育质量监测，推进国家义务教育质量监测结果应用。 |  | 叶 菲 |  | 督导室 教科院 | 教科院 各中小学幼儿园 | 王 蕊 许海霞 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 18.开展中小学教育质量综合评价改革，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价。推进“小学631”和“初中811”评价体系落地，推动各校为学生搭建丰富多样的展示平台。 |  | 刘羡华 叶 菲 |  | 教科院 督导室 | 各中小学 | 王 蕊 许海霞 |  | 2023年2月前 |  |  |  |  |
|  | 19.建立专项联合督查制度，对上级重点推进和辖区群众关心的重点、难点工作进行专项督导。 |  | 叶 菲 |  | 督导室 | 各相关科室 | 王 蕊 许海霞 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 20.进一步完善学校、幼儿园规划、建设和供给工作机制，开展2021-2025年学位规划建设专项调研，制定工作规划。 |  | 叶 菲 张光宏 |  | 规划安全科 服务中心 | 各科室 | 安雪慧 |  | 2021年12月前 |  |  |  |  |
|  | 21.开展家长成长计划，实施家长培训积分制度，学前和义务教育阶段家长培训持证率达到80%以上。 |  | 何敬华 傅 瑜 |  | 基础教育科 学前社管科 | 教科院 各中小学幼儿园 | 王 蕊 |  | 2023年2月前 |  |  |  |  |
| 教育队伍优化提升工程（22-26） | 22.优化高层次人才引进机制，出台《高层次人才区内教研制度》 |  | 傅 瑜 刘羡华 |  | 人事科 教科院 | 各中小学 | 陈如平 杨秀文 |  | 2021年6月前 |  |  |  |  |
|  | 23.深化我区中小学人事制度改革配套文件，进一步合理配置人才资源，完善分配激励机制，建立符合中小学特点的人事管理运行机制。 |  | 傅 瑜 |  | 人事科 | 各科室 |  |  | 2023年1月前 |  |  |  |  |
|  | 24.深化推进“区管校聘”管理改革，理顺体制机制，加强统筹管理，完善政策措施联动实施，促进区域内教师资源的均衡配置。 |  | 傅 瑜 |  | 人事科 | 各中小学幼儿园 |  |  | 2023年1月前 |  |  |  |  |
|  | 25.积极探索“基础+定制”培训模式，以“国家学时要求培训”“分层分级分类培训”“北师大暑期名师、名班主任高端培训”等为途径和抓手，创新培训方式，夯实培训内容，增强培训效度，全面提升全区教师教育教学水平。 |  | 傅 瑜 刘羡华 |  | 人事科 教科院 | 各中小学幼儿园 |  |  | 2023年1月前 |  |  |  |  |
|  | 26.积极构建“三名”工程体系（名校长、名师、名班主任），借区高层次人才引进和扶持政策、区名师工程、名师工作室联盟等平台，通过“盐田大讲堂”“静悄悄的教研”“与名家大师共探教学”“特级教师教学示范周”等系列活动，促全区教师专业成长，锻造一支“四有”好教师队伍。 |  | 傅 瑜 刘羡华 张广敏 |  | 人事科 教科院 工会 | 各中小学幼儿园 |  |  | 2023年1月前 |  |  |  |  |
| 学术研讨与交流合作（27-29） | 27.主办高级别教育研讨会或论坛，积极组织参加相关学术会议，交流国内外教育先进理念和成功模式、教育现代化进展和经验、教育体制改革和教育教学改革成果。 |  | 何敬华 刘羡华 |  | 办公室 教科院 | 相关科室 | 陈如平 许海霞 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |
|  | 28.加强国际教育交流，继续深化与境外相关院校进行教育交流项目；推进盐田学生参加国际项目式评选和各类国际比赛，加强中外人文交流。 |  | 何敬华 刘羡华 |  | 基础教育科 教科院 | 各中小学 | 许海霞 |  | 2023年2月前 |  |  |  |  |
|  | 29.建立盐田区教育部重点课题联盟和教学成果培育共同体，与中心合作开展盐田教育现代化重大课题攻关研究，带动全区科研发展，以研促教，以研促学，以研促进学校高品质办学，促进盐田区科研课题层次不断提升。 |  | 刘羡华 |  | 教科院 | 各科室 各中小学幼儿园 | 卢海弘 |  | 2023年2月前 |  |  |  |  |
| 教育现代化经验总结与宣传报道（30） | 30.创办《盐田教育现代化信息快报》，在报刊媒体发表文章，编写出版相关学术成果，通过教育发展研究中心向教育部领导和决策部门报送盐田教育成功模式与改革案例。加强盐田区教育现代化区域创新试验成果的宣传。 |  | 何敬华 刘羡华 |  | 办公室 教科院 | 各科室 各学校 | 陈如平 王 蕊 |  | 2023年6月前 |  |  |  |  |