拟签订的合同文本，采购人在签订合同前有权依据招标文件要求和项目实际情况对以下合同内容进行删改或补充。

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳市东部工人文化宫（沙头角体育馆改造）项目建（构）筑物拆除工程

工程地点：深圳市盐田区

发 包 人：深圳市盐田区土地整备事务中心

承 包 人：

2015年版

说明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF－2017-0201），结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况，由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中：

1.“协议书”作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容，明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“专用条款”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程固定单价施工合同，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

本次印发版次为SFD-2015-07，即2015版第七版。

| S |  | F |  | D |  |  | 2015 |  |  | 07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深圳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标工程单价合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015版 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第七次修订 |

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市盐田区土地整备事务中心

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市东部工人文化宫（沙头角体育馆改造）项目建（构）筑物拆除工程

工程地点：盐田区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本工程位于广东省深圳市盐田区沙头角街道海涛路33 号，需拆除现有沙头角体育馆。项目占地面积约4493.91平方米，拆迁建筑物面积约5864.76 平方米，涉及建筑物1栋，框架、钢结构，球场区地上层高(含夹层)21.5 米，非球场区地上层高 17.4 米。

资金来源：财政投入100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%； 其他%。

二、工程承包范围

本工程位于广东省深圳市盐田区沙头角街道海涛路33 号，需拆除现有沙头角体育馆。项目占地面积约4493.91平方米，拆迁建筑物面积约5864.76 平方米，涉及建筑物1栋，框架、钢结构，球场区地上层高(含夹层)21.5 米，非球场区地上层高 17.4 米。1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| □ 七通一平工程 万平方米 | □电信管道工程 米 |
| --- | --- |
| □挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米 | □电力管道工程 米 |
| □ 软基处理工程 万平方米 | □污水处理厂及配套工程 立方米/d |
| □水厂及配套工程 立方米/d | □污泥处理厂及配套工程 立方米/d |
| □给水管道工程 米 | □泵站工程 平方米 |
| □道路工程 长： 米 宽： 米 | □隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米 |
| □桥梁工程 座 | □道路改造工程 长： 米 宽： 米 |
| □排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米 | □路灯照明工程 座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程 米 |
| □交通安全设施工程 米 | □燃气工程 米 |
| □其它: |  |

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| □地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 其它）; |  |  |
| --- | --- | --- |
| □主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 ）; |  |  |
| □装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它 ）; |  |  |
| □通风与空调 (□通风 □空调 □其它 ）; |  |  |
| □建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它）; |  |  |
| □建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它 ）; |  |  |
| □智能建筑 | (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它）; |  |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □ 室外工程 （ □室外设施 □附属建筑 □室外环境 ） 。 |  |  |
| □燃气工程 （户数：户； 庭院管： 米） |  |  |

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| 消防工程 | 门窗 | 防水工程 | 电气照明 | 建筑节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风与空调 (通风 空调 □其它 ); |  |  |  |  |
| 建筑给排水及供暖（室内给、排水系统 室外给、排水系统 □其它 ）; |  |  |  |  |
| 智能建筑 (综合布线系统 信息网络系统 □其它 ）; |  |  |  |  |
| 装饰装修 (抹灰 涂饰 饰面板（砖） 吊顶 □其它 ）; |  |  |  |  |
| □其它： |  |  |  |  |

4.其他工程

发包人要求与本工程有关的其他工作。

1.特别说明：具体内容详见施工图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行承包范围内全部任何工作，以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

2.承包人在上述承包范围内所提供的所有方案及后续实施工作，均须满足发包人的任何要求，且需通过政府规划主管部门的审批。

3.除合同明确约定系发包人工作之外的其他一切与该项目建设有关工作，均由承包人负责及费用的承担，费用已含在签约合同价中，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

4.发包人有权根据项目实施情况，对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得有异议。

三、合同工期

计划开工日期：年月日；

计划竣工日期：年月日；

合同工期总日历天数45天。

招标工期总日历天数       /    天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

1.本工程质量标准：合格。

质量获奖要求： /

2.安全标准和要求：符合国家、部委、行业及工程所在省、市颁布的现行的相关标准及发包人要求。3.质量或安全等项目现场观摩活动要求： /。

五、签约合同价

含增值税合同价人民币（大写）  (¥        元)，其中不含增值税合同价         元，增值税税率   %。若深圳市建设工程造价管理站发布的规费和增值税综合应纳税费率发生了变化，从新的费率执行之日开始，对于已经发包人确认应支付且承包人已开具发票部分的款项，执行原规费及税率；对于未经发包人确认或未开具发票部分的款项，执行变化后的规费及税率。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写） (¥元)；

⑸BIM技术应用费用：

人民币（大写） (¥元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：年月日；

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式贰拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾肆  份，承包人执捌 份。

(此页无正文)

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第二部分  通用条款

- 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

  - 合同主体与参与各方

⑴发包人：指本合同指明执行本工程投资或负责管理本工程的、具有相应工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该资格和能力的合法继承人。

⑵发包人代表：指由发包人任命的行使发包人在本合同约定的权利和义务的代表。

⑶承包人：指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承建本工程、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该资格的合法继承人。

⑷项目经理：指由承包人任命常驻现场、并取得相应资格的工程管理人员，代表承包人履行本合同约定的权利和义务。

⑸专业工程承包人：指与发包人签订专业工程施工合同并承建该合同指定专业工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑹分包人：指经发包人认可并与承包人签订了分包合同承建本工程部分工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑺监理人：指由发包人委托的负责本工程监理工作并取得相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

⑻总监理工程师：指监理人指派常驻现场履行监理人职责的代表。

⑼设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

  - 合同文件

⑴合同：是指由承包人进行本工程施工并提供工程保修服务，发包人支付价款，约定双方权利义务的协议。合同由通用条款第2.1款所列的文件组成。

⑵图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似的技术资料，或由承包人提交并经监理人批准的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。

⑶标准、规范：指本合同中约定的适用于本工程的技术标准、规范及其修改或补充。

⑷工程量清单：指根据图纸、技术规范，按照《建设工程工程量清单计价规范》有关格式、工程量计算规则等列出的项目名称和相应数量等的明细清单。载明分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容。

⑸书面形式：指合同、协议、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

⑹其他合同文件：是指经承发包双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。承发包双方可以在专用条款中进行约定。

  - 工程、现场与装备

⑴永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.3⑻款所指的设备。

⑵临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1.3⑼款所指的承包人装备。

⑶工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。

⑷单项工程：指本工程范围内、合同约定或能单独发挥效益的某一独立工程。

⑸现场：指由发包人提供的用于本工程施工的场地以及发包人在本合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。

⑹永久占地：指为实施本工程而需要的长期占用的土地，具体期限以政府批准的土地使用年限为准。

⑺临时占地：指为实施本工程而需要的一切临时占用土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。

⑻设备：指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置。

⑼承包人装备：指属承包人所有(或租赁)的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

  - 合同价格与费用

⑴签约合同价：指在中标通知书和合同协议书中写明的，承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。

⑵合同价格：指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

⑶费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

⑷计日工：承包人在本合同履行过程中依发包人要求所完成的施工图纸以外的零星项目或工作。

⑸现场签证：发包人和承包人双方对其在本合同履行过程中涉及的相关责任事件所作的签认证明。

⑹质量保证金：指承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

⑺过程结算：指项目实施过程中，发承包双方依据本合同，对结算周期内完成的工程内容开展工程价款计算、调整、确认及支付等的活动。

  - 施工工期

⑴计划开工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定，承包人开始本工程施工的绝对或相对的日期。

⑵计划竣工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定，承包人完成本工程施工的绝对或相对的日期。

⑶合同工期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至竣工日期的天数。

⑷定额工期：指按《深圳市建设工程施工工期定额》计算的本工程工期。《深圳市建设工程施工工期定额》缺项的专业工程，其定额工期由发包人组织专家论证评审确定。

⑸实际开工日期：指工程具备开工条件，监理人向承包人发出开工通知书中指令的开始本工程施工的日期。

⑹实际竣工日期：指承包人按本合同约定承包范围和质量要求完成本工程施工并通过竣工验收的日期。

⑺实际工期：指按总日历天数(包括法定节假日)计算的从实际开工日期至实际竣工日期的天数。

⑻交接证书：指本工程或本合同中约定有单独工期的单项工程竣工后，发包人和承包人进行本工程移交所签发的证书。

⑼缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

⑽保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

⑾基准日期：以投标截止日前28天的日期为基准日期。

  - 其它

⑴违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

⑵索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错、而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

⑶不可抗力：发包人和承包人在合同签订时不能预见、对其发生的后果不能避免，并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

⑷小时或天：合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

⑸法定节假日：指星期六、星期天及国家法定的其它节假日。

  - 标题

本合同条款的标题不视为合同条款或合同本身的一部分，在解释及推定合同条款时，不列入考虑。

  - 书面形式

⑴本合同另有约定外，在合同履行过程中承发包双方发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，收件方应在回执上签署姓名和收到时间，不应无理扣压或拖延。

⑵本合同在签订过程中应由打印形成，除承发包双方的法定代表人或授权代表签名外，如需手写的，所有手写部分必须由同一人手写。发包人和承包人应共同指定填写人，并在专用条款中明确填写人的姓名和身份证号码。

- 一般约定

  - 合同文件组成及解释顺序

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。本合同组成文件及优先解释顺序如下：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

  - 合同文件内容争议

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，由发包人与承包人在不影响本工程正常实施的情况下协商解决，并达成补充协议予以明确约定。双方协商不成的，按通用条款第31条〔争议解决〕的约定处理。

  - 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

  - 法律、法规和规章

本合同适用中华人民共和国法律、法规和规章，以及本工程所在地的地方性法规和规章。需要明示的法律、法规和规章，由发包人和承包人在专用条款中约定。

  - 标准、规范

⑴本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及住房和城乡建设部、广东省、深圳市颁布的相关标准、规范、规程和验收标准的要求。当国家、行业及深圳市地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，设计文件另有规定除外。

⑵发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用条款中予以明确。除专用条款中另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

⑶国内没有相应标准、规范的，以设计文件、产品说明书或承包人提交的且由发包人和监理人批准的技术方案为准。发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本。

⑷用于本工程的标准、规范按专用条款中约定的方式提供。

  - 图纸和技术资料的提供

⑴发包人应按专用条款约定的时间和数量向承包人提供由发包人委托的设计人设计的全部施工图纸和其他技术资料，并组织向承包人进行技术交底。承包人需要增加图纸和资料套数的，应自费复制。发包人至迟不得晚于第11.1款〔开工〕中开工通知书载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

⑵承包人应在施工现场保留一套完整的图纸，供监理人及有关人员进行工程检查时使用。

⑶如发包人提供的图纸和资料不完整，承包人应在本工程开工前7日向发包人提交书面报告，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个施工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以补充，并按照2.6(1)款约定的时间和数量提供给承包人。

⑷承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应在专用条款约定的时限内通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并在专用条款约定的时限内报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后在专用条款约定的时限内作出决定。

  - 图纸和资料提供的延误

⑴因发包人未能按约定提供图纸和资料，打乱工程施工进度计划，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

⑵发包人之所以不能按约定提供图纸和资料，是因为承包人未能提交本合同约定应由其提交的资料或提交的资料有误所致，则承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。

  - 补充图纸和资料

发包人为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需，可委托设计人设计补充图纸(含深化设计图纸)和技术资料，并按专用条款约定的时间和数量向承包人发出，承包人应予执行。

  - 临时工程图纸

当监理人认为需要时，承包人应提交本工程临时工程的设计图纸一式3份，供监理人批准或备查。

  - 竣工图

⑴除专用条款另有约定外，在本工程竣工验收之前，承包人须按政府建设行政主管部门及政府档案主管部门有关技术档案管理要求编制整理竣工图，报监理人审核后移交给发包人。

⑵竣工图内容应与工程实物相符，加盖竣工图章，由承包人本工程技术负责人签名，并按规定要求叠折、装订和组卷。承包人应向政府档案主管部门和发包人各提交一份竣工图及电子文档，交政府档案主管部门的竣工图需要由设计人加盖设计人公章。

  - 通知

⑴根据本合同条款由发包人或监理人发给承包人的一切证书、通知或指令均应发送或派专人送达承包人在专用条款中指定的地址。

⑵根据本合同条款由承包人发给发包人或监理人的一切通知均应发送或派专人送达发包人或监理人在专用条款中指定的地址。

⑶若一方的通信地址发生改变，应提前3天书面通知另一方，

⑷如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递方式将通知送至2.11⑴、⑵款指定的地址，视为送达。

  - 严禁贿赂

⑴承发包双方不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

⑵承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

  - 交通运输

⑴出入现场的权利

除专用条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

⑵场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

余泥渣土运输车辆要求详见第18条〔余泥渣土运输车辆要求〕。

⑶场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除专用条款另有约定外，为保证正常的公共交通秩序而修建的社会便道或便桥及交通疏解费用由发包人承担。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。

⑷超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用条款另有约定除外。

⑸道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

⑹水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

  - 水土保持

⑴发包人应及时向承包人提供本工程已通过市区水务行政主管部门审批（备案）的水土保持方案（报告书或报告表）及准予行政许可决定书。

⑵承包人在施工期间，应严格执行《中华人民共和国水土保持法》、《广东省水土保持条例》、《深圳经济特区水土保持条例》等有关法律法规的规定，做好施工区和生活区的水土保持工作，减少对项目周边水土资源和生态环境的影响和破坏。

⑶承包人应按合同约定和监理人指令，接受国家和省、市、县、流域等地方水务行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反水土保持相关法律法规规定以及合同约定所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

⑷承包人的施工组织设计应满足《生产建设项目水土保持技术标准》、《生产建设项目水土流失防治标准》、《深圳市生产建设项目水土保持技术规范》等技术标准和要求。

  - BIM实施应用

⑴BIM实施范围

本工程需实施BIM技术应用的，BIM实施内容应包含“施工BIM实施准备”、“设计BIM成果接收”、“施工BIM应用内容和要求”、“施工BIM成果归档和移交”、“竣工数字化资产验收和运维移交”、“施工BIM考核评价”及专用条款约定的内容。

BIM实施应继承和延用设计阶段BIM成果，并考虑运维阶段的BIM技术应用需求。

⑵BIM实施内容和要求

承包人应在BIM实施前编制《施工BIM实施方案》，经发包人确认后，作为承包人BIM实施以及发包人BIM审查验收的依据。

本工程BIM模型的创建和管理应分为深化设计、施工过程和竣工验收3个阶段，承包人应用BIM技术进行深化设计、施工过程可视化模拟、施工方案优化、施工进度和成本的管控等。各阶段的BIM技术和管理应用应满足专用条款中约定的要求。

承包人创建的BIM模型应保证信息要素全面完备，模型精细度应符合专用条款中的标准要求。

发包人应在办理规划许可、施工许可、竣工验收审批报建环节提交BIM模型。

⑶BIM成果的归档和移交

发包人应在工程竣工后，组织对本工程BIM实施成果进行归档和移交。

本工程BIM成果包括BIM模型和与之对应的图纸、文档、统计表格，以及综合协调、模拟分析、统计计算等形成的数字化成果文件。BIM模型必须与竣工图纸一致。

承包人应按专用条款约定的交付标准移交BIM成果。发包人审核后，按照政府有关部门的要求进行归档，并在工程交付使用时，应将BIM模型提交给运维单位。

⑷BIM信息安全责任

发承包双方应按照《深圳经济特区数据条例》的有关规定，加强对BIM数据的安全管理，建立健全数据管理制度，及时排查BIM数据在存储、使用、加工、传递、交付过程中可能出现的信息安全隐患，做好安全防护和处理。

  - 知识产权

⑴除专用条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

⑵除专用条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

⑶承发包双方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

⑷除专用条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

  - 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

  - 化石、文物的保护

在现场发现的所有化石、文物，以及有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内通知监理人，监理人应于收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述化石、文物遭受破坏，责任人依法承担相应责任。

- 发包人

  - 发包人代表

发包人应任命发包人代表，发包人代表的姓名在专用条款中明确。本合同中约定由发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人盖章或发包人代表签字为准。发包人如需更换发包人代表，应至少提前7天以书面形式通知监理人和承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

  - 发包人的义务

发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项，办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，按合同约定向承包人提供基础资料和施工条件，并按合同约定及时组织竣工验收。

  - 发包人人员

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。发包人应要求在施工现场的发包人人员配合承包人的工作并遵守关于工程安全、质量、环境保护与文明施工的规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

  - 发包人的工作

⑴发包人应按照专用条款的约定在本工程开工前完成以下工作，并承担相关费用：

①办理土地征用、搬迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

②根据专用条款约定的接驳地点，将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；

③开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；

④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；

⑤办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；

⑥确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给承包人；

⑦根据专用条款约定的时间，组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；

⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；

⑨在专用条款内约定发包人应做的其他工作。

⑵发包人未完成前款约定的各项工作，且未委托承包人办理，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

  - 发包人委托

发包人可将3.4款部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，费用由发包人承担。

- 承包人

  - 承包人的义务

承包人应履行本合同所约定的全部义务。承包人应精心组织施工，按时完成本工程及其在缺陷保修期内对缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同约定或合理地推断为进行本工程而需要的各种资源。

  - 承包人的工作

⑴承包人应按照专用条款约定完成以下工作：

①办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

②按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如发包人要求承包人采取特殊保护措施，发包人应承担相应费用；

③除专用条款另有约定外，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

④按法律规定和合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；采取环境保护措施，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

⑤按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

⑥在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

⑦将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

⑧按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用条款约定的竣工资料的套数、时间等要求移交发包人；

⑨在专用条款内约定承包人应做的其他工作。

⑵承包人未完成3.5款及4.2款约定的各项工作，应视为承包人违约，承包人按29.2款的约定承担违约责任，给发包人造成损失和(或)导致工期延误的，承包人应赔偿发包人的损失和(或)工期不予顺延。

  - 项目经理的任命和职责

⑴承包人应任命项目经理，授权其代表承包人履行本合同约定的权利和义务，承包人根据合同发出的一切文件(包括致发包人或监理人的通知)，均应以书面形式由项目经理签字后发出。

⑵承包人任命的项目经理，应取得符合本工程要求的建造师资格，应在承包人单位注册，应与投标文件所载明的人选一致，并经发包人确认后在专用条款中明确。

⑶若承包人派驻现场的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位或未常驻现场，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理，发包人可按照专用条款中的约定对承包人进行相应处罚。

⑷项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

  - 项目经理的更换

⑴承包人的项目经理除以下情形之一外，不得更换：

①因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月以上不能履行职责的；

②主动辞职或调离原工作单位的；

③因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目经理不称职需要更换的；

④无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；

⑤因违法被责令停止执业的；

⑥因涉嫌犯罪被羁押或判刑的；

⑦死亡。

⑵承包人如确需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知监理人，并报发包人同意，并按市建设行政主管部门的规定办理变更手续，否则更换无效。发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。续任项目经理应继续行使合同约定的项目经理的职权和履行相应的义务。承包人未经监理人及发包人同意更换项目经理的，发包人可按照专用条款中的约定对承包人进行相应处罚。

⑶发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用条款的约定承担违约责任。

  - 项目经理的临时授权

⑴项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。未经发包人批准，任何此类任命和撤回均为无效。

⑵项目经理临时任命人在项目经理暂离现场期间行使项目经理授予的职权，对承包人负责。临时任命人在项目经理授予职权范围和期限内的工作，项目经理应予认可。

  - 施工管理人员

⑴承包人应按照投标文件的承诺，为本工程配备施工、技术、合同、材料、质量、安全、财务和劳资等施工管理人员。承包人应在合同签订后7天内提交施工管理人员的名单及其岗位、注册执业资格等，以及与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明供监理人和发包人审核，承包人项目管理机构的设置应与投标文件一致。

⑵承包人的主要施工管理人员(技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员及专用条款约定的其他人员)应与投标文件所载明的人选一致且相对稳定。承包人如确需更换主要施工管理人员，应至少提前7天以书面形式通知监理人，并报发包人同意。发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。

⑶承包人的主要施工管理人员应保证常驻现场。除专用条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应以书面形式通知监理人，并报发包人同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

⑷承包人的劳资专管员应掌握施工现场用工、考勤、工资发放等情况，对分包人劳动用工实施监督管理，审核分包人编制的工人工资支付表。

⑸承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担专用条款的约定的违约责任：

①承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致；

②承包人的主要施工管理人员不到位；

③未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员；

④承包人的主要施工管理人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的；

⑤承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务。

⑹发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用条款的约定承担违约责任。

  - 联合体承包人

如果承包人是由两个或两个以上的当事人依法组成的联营体、联合体或其他形式的组合：

①各成员在履行合同上对发包人负有共同的和各自的责任；

②各成员应将有权约束承包人及其各自的负责人通知发包人；

③未经发包人事先同意，承包人不得改变其组成或法律地位；

④各成员的责任、权利、义务、合同价款的分配比例及方式在联合体协议中明确。

- 监理人

  - 监理人的通知

发包人应在本合同专用条款中列明监理人。实施监理的工程，发包人应在开工前将监理人和总监理工程师的名称、姓名、监理内容书面通知承包人。发包人如需更换监理人，应至少提前7天以书面形式通知承包人。

  - 监理人的职权

监理人应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同明确说明外，监理人无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。监理人在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务。

  - 监理人权力的限制

⑴监理人行使下列权力时，应先取得发包人的批准。但是，当监理人行使下列需经发包人批准的权力时，应视为发包人已予批准：

①发布开工令、停工令、复工令；

②向设计人或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；

③对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；

④对合同约定的承包人职责和义务进行变更；

⑤提出或批准索赔；

⑥签发工程款支付证书；

⑦合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力；

⑧专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力。

⑵当监理人认为出现了危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况，且不可能在事前把情况报告给发包人时，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，监理人可先行行使5.3款⑴中的权力，并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。

  - 总监理工程师

⑴监理人可随时将其任何职责和权力授予其任命的总监理工程师(按有关规定或发包人指定必须由监理人亲自履行的职权不得转授)，亦可随时将其授予总监理工程师的任何职权撤回。任何此类授权和撤回应由监理人提前7天以书面形式通知发包人和承包人，在未将有关文件副本送交承包人之前，该项授权和撤回不能生效。

⑵总监理工程师对监理人负责，履行和行使监理人授予的职责和权力。总监理工程师在其授权范围内履行职权时，视同监理人。

  - 监理人指令

⑴监理人应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令。监理人的指令以书面形式送达项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。

⑵必要时，监理人可以发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。对监理人的口头指令，承包人应予执行。如承包人在监理人发出的口头指令48小时之后，未收到监理人的书面确认，应在监理人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，监理人应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为口头指令已被确认。

⑶承包人认为监理人的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理人报告，监理人应在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，通知承包人。监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

⑷监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

  - 监理人未尽义务或失误

监理人应按本合同约定，及时向承包人提供所需的指令、批准并履行约定的其他义务。因监理人未能按合同约定履行义务或因监理人的失误，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。

- 转让、分包

  - 转让

承包人不得将本合同的全部工程或其中任何部分转让给其他单位或个人。如承包人有上述转让行为，按照专用条款的约定承担违约责任。

  - 分包

⑴如承包人不具备其本工程承包范围内的某专业工程的专项施工资质时，应对该专业工程实施分包。

⑵承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由承发包双方按照法律规定在专用条款中予以明确。

⑶未报经监理人审查并取得发包人批准，承包人不得将其本工程承包范围内的任何部分工程分包。如承包人有未经发包人同意的分包行为，按照专用条款的约定承担违约责任。

⑷承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。如出现分包人将分包工程的任何部分再分包的行为，承包人应按照专用条款的约定承担违约责任。

⑸承包人不得将其承包范围内全部工程肢解分包。如承包人有将其承包范围内全部工程肢解分包的行为，按照专用条款的约定承担违约责任。

  - 分包人的确定

⑴承包人按照6.2⑴款对某专业工程实施分包时，分包人必须具备承建该专业工程的施工资质条件，同时满足专用条款约定的条件。

⑵选择分包人时，承包人有义务依据监理人的要求向监理人提供拟选分包人的一切资料，经发包人和监理人批准后作为分包人。

  - 分包合同

⑴承包人与分包人签订分包合同后7天内，应将分包合同送发包人和监理人各一份存档。

⑵承包人对分包合同承担连带责任。分包合同不解除本合同约定承包人的任何义务与责任，承包人在分包工程现场应派驻监督管理人员，保证分包合同的履行。分包人的任何违约或疏忽，均视为承包人违约或疏忽。

⑶分包工程价款由承包人与分包人结算。除本合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。

⑷承包人有义务向发包人提供其向分包人支付工程款项的证明。如承包人有拖欠分包人工程款项行为的，视为承包人违约，发包人有权直接向分包人支付承包人未支付的应得款项，并从承包人的应得工程款项中抵扣。

- 专业工程发包

  - 专业工程承包人

⑴发包人可将本工程中承包人承包范围以外的专业工程，按照有关法律、法规的规定另行组织招标确定专业工程承包人，并在专用条款中明确另行发包的专业工程以及专业工程承包人。

⑵专业工程施工合同由发包人与专业工程承包人签订。发包人应保障承包人免于承担应由专业工程承包人承担的责任和义务，任何由于专业工程承包人未履行上述责任和义务，或由于专业工程承包人的过失而造成的任何损失，承包人免于承担。

⑶专业工程承包人应接受承包人的统一协调管理，施工中协作配合。

  - 总承包服务费

⑴总承包服务费是承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包、对发包人自行采购的材料与设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。包括总包管理服务费和发包人供应材料（设备）保管费，其对应的工作内容可在专用条款中详细约定。

⑵发包人自行发包的专业工程需要使用承包人设施或其提供的服务，其费用已包含在总包工程费用或该分包工程费用中，可由专业工程承包人和承包人根据该设施或服务情况协商支付，不得向发包人另行索要。

  - 工作界面协调

⑴承包人应做好与本工程相关各专业工作界面的协调工作。本工程施工期间，承包人应无条件服从发包人及监理人的统一协调指令，并指定专人负责接口协调工作，确保发包人及监理人指令的及时实施。

⑵承包人在编制施工组织设计时，应根据设计文件和现场调查资料，充分考虑施工接口的部位及内容，制定可能引起接口部位安全质量问题的预防措施；及时向监理人提交本工程需其它专业工程提供接口的细目清单，交由监理人统一协调；或接受监理人的接口指令，及时实施接口指令作业。

⑶承包人与其它工程之间应当就施工接口、测量控制网点、预埋件(预留孔洞)位置和尺寸等资料及时互通信息，中线控制桩点应贯通测定，水准点应相互闭合，以确保施工顺利进行，避免工程质量事故的发生。

⑷由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理人接口指令而造成工程延误、返工或其它损失，所有损失和费用由承包人承担。发包人或监理人均有权根据实际情况，要求承包人支付专用条款约定的违约金，包括并不限于采取扣付工程款等方式。

- 用工和劳务

  - 劳动合同

⑴除合同另有规定外，承包人应自行聘(雇)用工人。承包人不得从为发包人或监理人服务的人员中招雇任何人员。

⑵承包人应按照劳动法和劳动合同法的相关规定与聘(雇)用工人签订劳动合同，缴纳社会保险，按国家规定提供劳动保护，明确劳动报酬等内容，及时足额支付工资等劳动报酬。

⑶若发包人或监理人发现有未签订劳动合同的工人在现场施工，则视为承包人违约，并承担专用条款约定的违约责任。

  - 劳务分包

⑴承包人实施劳务分包的，应将劳务发包给具有相应劳务资质的劳务企业，与劳务分包企业设立工人工资支付专用账户，并按照劳务分包合同约定及时足额向劳务企业支付劳务费用。

⑵承包人应在劳务分包合同中要求劳务分包企业对所有派遣工人购买意外伤害险和工伤保险，保险金额不得低于专用条款约定额度。保险单复印件应提供一份给发包人备案，承包人未对劳务分包企业提出此要求或虽然提出此要求但劳务企业未购买此保险的，承包人应完善相关购买手续，否则承包人与劳务分包企业向受伤害工人承担连带赔偿责任。

  - 劳务分包合同

⑴选择劳务分包企业时，承包人有义务依据监理人的要求向监理人提供拟选劳务分包企业的一切资料，经发包人和监理人批准后作为劳务分包企业。

⑵承包人与劳务分包企业签订劳务分包合同后7天内，应将劳务分包合同送发包人和监理人各一份存档。

⑶若发包人或监理人发现工地上有未签订劳务分包合同的劳务企业人员在现场施工，则视为承包人违约，并承担专用条款约定的违约责任。

  - 工人工资

⑴承包人应按照有关规定开设工人工资专用账户，专项用于发放本工程工人工资。开设、使用工人工资专用账户有关资料应由承包人妥善保存备查。

⑵发包人应及时足额地将合同约定的工人工资支付款项支付到工人工资专用账户，并加强对承包人按时足额发放工人工资的监督。

⑶承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定发放工资、劳务费。对发包人支付的工程款，承包人须优先保障工人工资和劳务分包企业的劳务费的发放。对发包人支付到工人工资专用账户的款项，承包人应及时足额发放，不得拖欠或克扣。

⑷承包人拖欠工人工资或劳务分包企业劳务费用的，经被拖欠人催付，承包人仍不予支付的，被拖欠人可以向发包人请求代为支付，经发包人和监理人核查情况属实的，视为承包人违约，发包人有权从承包人的工程款(或预付款、保证金等)中扣付拖欠的工人工资或劳务费。

  - 职业健康

⑴承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障工人的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

⑵承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

  - 用工培训

⑴承包人应切实履行用工主体责任，按照《深圳市工程建设行业产业工人职业训练管理办法》等有关规定计取和使用产业工人职业训练专项经费及开展产业工人职业训练。承包人应对产业工人职业训练专项经费实行专款专用，并妥善保存经费使用情况相关资料。承包人依法将建设工程分包的，应与分包人就经费使用在分包合同中约定。发包人应对经费使用进行监督。

⑵承包人应按照《深圳市工程建设行业产业工人职业训练管理办法》制定产业工人训练计划，组织工人参加质量安全基础训练，妥善保存产业工人年度训练计划、职业训练管理和实施情况相关资料。

- 施工组织设计和进度计划

  - 施工组织设计和进度计划的编制与提交

⑴承包人应编制本工程和专用条款约定的单项工程的施工组织设计和进度计划，对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。施工组织设计应包含以下内容：

①施工方案；

②施工现场平面布置图；

③施工进度计划和保证措施；

④劳动力及材料供应计划；

⑤施工机械设备的选用；

⑥质量保证体系及措施；

⑦安全生产、文明施工措施；

⑧环境保护、成本控制措施；

⑨承发包双方约定的其他内容。

⑵承包人应按专用条款中约定的时间和要求向监理人提交施工组织设计和工程进度计划。监理人应按专用条款中约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，应视为同意。监理人如期提出合理修改意见的，承包人应根据该意见按专用条款约定的时间或要求提交修改后的施工组织设计和工程进度计划，待监理人确认后执行。监理人对上述计划的同意，不能因此而解除承包人根据本合同约定应负的任何责任或义务。

  - 临时设施的图纸和文件

承包人应在施工组织设计提交的同时，向监理人报送本工程临时设施的图纸和资料文件。其内容包括(但不限于)临时设施总平面布置图及必要的文字说明，如生产、生活设施、水电供应、道路、排水系统、环保环卫、安全防护措施，相关管理制度(办法)等必要的文字说明和图表资料，经批准后实施。

  - 工程进度计划

工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度，在需要时每个月修正一次。承包人必须按监理人确认的进度计划组织施工，接受监理人对进度的检查、监督。工程实际进度对于在竣工时间内完工过于迟缓或与经确认的进度计划不符时，承包人应按监理人的要求和建议进行整改并提交修订的进度计划，经监理人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

  - 工程用款计划

承包人应按专用条款的约定按工程进度计划向监理人提交按合同约定承包人有权得到支付的工程用款计划，以备监理人查阅。如监理人提出要求，承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。

- 施工准备

  - 现场考察与勘察资料分析

⑴承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料，并在勘察设计文件和发包人提供的相关资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在施工组织设计和进度计划中作出充分的考虑。发包人应对其所提供资料的准确性负责，承包人应对其对该资料的理解、判断和应用负责。

⑵承包人在签订合同之前，应视为已研究和察看了工地及其四周环境；已清楚知道关于通往工地的现有道路或其他交通条件、土地及工地的外形和性质、损毁物业的危险、挖掘对象的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、生活与施工条件；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的资料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人索赔，也不得免除根据合同约定须承担的责任。

  - 施工场地提供

⑴发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的场地，以满足承包人进行本工程施工。发包人未按约定提供施工所需的场地，致使本工程或其他任何部分的进展受到影响，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

⑵发包人未能按期办妥土地征用和搬迁手续，承包人在接到监理人通知后，应按监理人的指示及时调整工程组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序，以便能够继续施工或者对施工人员和施工机械及时进行调整，以避免停工损失的发生。发包人未能按期办妥土地征用和搬迁手续，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

⑶征地红线内的工程用地，在不影响施工的前提下，经发包人批准，可免费提供给承包人作施工临时用地。红线范围外的临时占地的租用，由发包人根据开工需要和施工先后顺序，分期办理租用手续，提供给承包人作施工临时用地。红线外的临时占地租用费用由发包人支付(专用条款另有约定除外)。临时用地使用完毕后，承包人应自费将临时用地恢复原状。

  - 施工放线

⑴发包人应在至迟不得晚于第11.1款〔开工〕中开工通知书载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，以及工程项目范围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道分布情况，并对其真实准确性负责，同时承担由于其错误而引起的承包人的费用损失和工期延误的补偿责任。

⑵承包人按上述基准负责对工程的所有部位正确定位，纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。监理人对放样、准线或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。

⑶施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

⑷承包人应落实工程项目范围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道的安全保护措施。

  - 施工组织准备工作

本工程开工前，承包人应及时做好如下施工组织准备工作(包括但不限于)：

⑴组建施工管理机构和专业作业队伍，并进行进场前的施工教育培训；

⑵编制材料和设备供应计划并做好供应，安排好预制构件和非标准件加工以及施工机具设备的维修保养工作；

⑶核实场内搬迁项目情况，并报监理人交由发包人与有关部门处理；

⑷架设供电线路，接通施工用水管路，确定材料、设备等运输线路；

⑸做好场区的临时排水、泄水口、车辆、车轮冲洗沟槽设施及场地、道路硬化等及其他全部临时工程；

⑹组织施工机械设备和材料进场；

⑺落实季节性施工措施；

⑻向监理人提交安全生产(含消防安全)计划；落实安全、消防和保安措施，以及文明施工管理措施。

  - 施工技术准备工作

本工程开工前，承包人应及时做好如下施工技术准备工作(包括但不限于)：

⑴熟悉、审核设计图，参加监理人组织的设计交底和图纸会审；

⑵参与监理人组织的测量交桩，复测控制桩和水准点，并制定测量方案和监控量测方案；

⑶按监理人要求，优化施工组织设计；

⑷做好技术交底和培训，安排好检验试验工作。

  - 不利的外界障碍或条件

⑴在施工期间，如遇到承包人无法预见的外界障碍或条件，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应顺延延误的工期，费用的承担在专用条款中另行约定。

⑵在确定损失和(或)延误的工期时，应该考虑监理人已经发给承包人与此有关的指令，以及在没有监理人具体指令情况下，承包人所采取的合理措施。

⑶对于专用条款已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在投标报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。

- 开工及延期

  - 开工

监理人应按合同约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工通知书，承包人应按合同约定的开工日期开始本工程或按专用条款13.1款约定的单项工程开工日期开始本工程中某单项工程的施工。

  - 开工延期

⑴承包人因自身的原因不能按本合同约定的开工日期开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，以书面形式向监理人提出开工延期的要求和理由。监理人应在接到开工延期申请后48小时内予以审核，并报发包人审批后答复承包人。发包人同意开工延期或逾期未予答复的，开工延期并相应顺延工期；发包人不同意开工延期或承包人未在约定时限内提出开工延期申请的，开工不予延期并工期不予顺延。

⑵因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工，监理人应在不少于本合同约定的开工日期前7天，以书面形式通知承包人，延期开工并相应顺延工期。因发包人的原因延期开工给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人损失。

⑶按照11.2⑴、⑵款情形确定延期开工后，监理人应在具备开工条件后至少提前7天向承包人发出开工通知书。

- 暂停施工和恢复施工

  - 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第12.4款〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

  - 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后在专用条款约定的期限内仍未复工的，视为第29.2款〔承包人违约〕第⑺项约定的承包人无法继续履行合同的情形。

  - 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

  - 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第31条〔争议解决〕约定处理。

  - 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第13.2款〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

  - 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

- 工期及延误

  - 工期

本工程须在本合同协议书中约定的时间内完成，或在根据第13.2款〔因发包人原因导致工期延误〕约定的延长期限内完成。本工程的任何单项工程须在专用条款约定的各段时间内完成，或在根据第13.2款〔因发包人原因导致工期延误〕约定的延长期限内完成。

  - 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

⑴发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

⑵发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

⑶发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

⑷发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

⑸发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款、过程结算款或竣工结算款的；

⑹监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

⑺专用条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第9.3条〔工程进度计划〕对进度计划进行修订。

  - 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可在专用条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

  - 提前竣工

⑴发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

⑵承包人提出提前竣工的，应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人和承包人协商承担。

⑶发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，承发包双方可以在专用条款中约定提前竣工的奖励。

⑷发包人要求承包人提前竣工的，若工期压缩超过按《深圳市建设工程施工工期定额》计算所得本工程定额工期20%的，应按现行《深圳市建设工程计价费率标准》规定的方法和推荐系数计算赶工措施费和夜间施工费，并扣除本工程招标控制价中已列明的赶工措施费和夜间施工费后向承包人支付补偿费用，补偿费用支付后，发包人不再按照13.4.（3）项的约定向承包人支付提前竣工奖励费。《深圳市建设工程施工工期定额》缺项的专业工程，或需采取特殊措施以缩短工期的，由发包人、承包人在专用条款中约定压缩工期补偿费用计算方法。

  - 工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工应经监理人的认可，并应遵守当地政府的有关规定或取得有关部门的批准，但是为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的或绝对必要的作业，则不必事先经监理人的许可，但应在事后立即向监理人报告。

- 材料设备的供应和检验

  - 发包人供应材料设备

⑴发包人供应材料设备的，应在专用条款中列出相应材料设备清单。材料设备清单中应约定发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人按照第9.3条〔工程进度计划〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

⑵承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。发包人在所供材料设备到货前24小时通知承包人，货物运到施工场地后，发包人和承包人双方在监理人的见证下进行验收交接，并按承包人指定的地点和方式堆放。承发包双方完成交验后，发包人仍应对由其提供的材料设备承担有关质量责任。

⑶发包人对其供应的材料设备履行完毕14.1⑵款约定验交程序，且承包人接收后，由承包人负责保管，因承包人原因发生的丢失、盗失、毁损等由承包人负责赔偿。发包人按专用条款约定向承包人支付发包人供应材料设备保管费。发包人供应材料设备保管费是指承包人对发包人自行采购的材料设备进行保管服务及现场管理所需的费用。发包人供应材料设备保管费的计算基数为发包人供应材料设备结算价款。

⑷如发包人未履行14.1⑵款约定的验交程序，则承包人不负责保管，发生的丢失、盗失、毁损等由发包人负责，但承包人没有提出异议，且已收取发包人支付的相应保管费用的除外。承包人未按发包人通知要求参加验收的，视为承包人已验收合格，相应的保管责任由承包人承担。

  - 发包人供应材料设备的结算

除非专用条款中另有约定，本工程发包人供应材料设备按如下方式结算：

⑴承包人按发包人要求、竣工图纸和工程造价管理机构发布的相关消耗量定额计算本工程需用的发包人供应材料设备的合理数量，经监理人审核后报发包人确认；

⑵发包人供应材料设备的结算单价按照发包人通过招标或询价采购等方式确定的材料设备单价计算；

⑶承包人实际使用发包人供应材料设备的数量超过14.2⑴款确认的合理数量，超出部分的费用由承包人承担；承包人实际使用发包人供应材料设备的数量小于14.2⑴款确认的合理数量，节约的费用按专用条款约定进行分配；

⑷承包人的投标报价中已包括发包人供应材料设备的场内运输费、安装费，结算时不因发包人供应材料设备单价的变化而调整。

  - 发包人供应材料设备承担的责任

发包人供应的材料设备与专用条款14.1（1）发包人供应材料设备清单中的约定不符时，发包人承担相关责任，具体如下：

⑴材料设备单价不符合约定，由发包人承担所有价差；

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定，承包人可拒绝接收、保管，由发包人负责运出施工场地并重新采购；

⑶材料设备的到货地点不符合约定，由发包人负责运至材料设备清单约定的地点；

⑷材料设备供应数量不符合约定，多于清单中约定的数量时由发包人负责运出施工场地，少于清单中约定数量时由发包人负责补齐；

⑸材料设备到货交接时间不符合约定，早于约定时间的由发包人承担因此产生的保管费用，迟于约定时间给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

  - 承包人采购材料设备

承包人负责采购的材料设备，应符合设计、标准、规范、招标文件、专用条款约定的要求以及投标文件的承诺，并提供产品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝。

承包人应负责其采购的所有材料设备的包装、运输、接收、装卸、存储和保护，并承担因货物运输引起的民事和(或)刑事责任。承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人，双方在监理人的见证下进行联合验收。

  - 承包人采购材料设备承担的责任

⑴承包人采购的材料设备与14.4款约定的要求不符时，承包人应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料设备，承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

⑵承包人使用了不符合14.4款约定要求的材料设备，则应按监理人的指令负责修复、拆除或重新采购，并承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

  - 材料和工程设备的替代

⑴出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第14.6.（2）项约定的程序执行：

①基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

②发包人要求使用替代品的；

③因其他原因必须使用替代品的。

⑵承包人需要使用替代材料设备应在专用条款约定的时限前向监理人提出申请，监理人应在专用条款约定的时限内发书面指示报发包人，监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。替代材料设备的品质、标准、性能不能低于被替代材料，因此增减的合同价格和产生的费用的承担，承发包双方在专用条款中约定。

  - 材料设备的检验

⑴本工程一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及专用条款约定的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容等要求，在监理人的监督、见证下，由承包人负责取样并送专用条款指定的检验机构进行检验，不合格的不得使用。

⑵拟用于本工程的材料设备应当经检验合格后使用。发包人供应的材料设备的检验费用由发包人承担；承包人采购的材料设备检验费用由承包人承担。

⑶发包人对具有出厂合格证明材料设备的检验，构件的破坏性检验、其他特殊要求的检验及发包人委托检测机构进行的检测，如经检验合格的，检验费用由发包人承担；若检验不合格且为承包人采购的材料设备，检验费用由承包人承担。

  - 材料设备的再次检验和随时检查

⑴如监理人认为需要，可要求对材料设备进行再次检验。发包人供应的材料设备，再次检验费用由发包人承担。承包人采购的材料设备，如再次检验结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检验费用由承包人承担，否则由发包人承担。

⑵监理人在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为其进入上述场所提供一切便利和协助。

- 工程质量和检测

  - 工程质量

⑴工程质量应达到本合同协议书中约定的质量标准，工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据，合同没有约定的，以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

⑵承包人应建立质量保证体系，监理人有权对体系的任何方面进行审查。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。

⑶因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

⑷因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

  - 发包人质量控制责任

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作，其职责包括但不限于下列内容：

⑴向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。

⑵不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

⑶将施工图设计文件报建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

⑷按照合同约定，由发包人采购材料、设备的，应保证其符合设计文件和合同要求。

⑸收到建设工程竣工报告后，组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。经验收合格的，方可交付使用。

⑹应严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

  - 承包人质量控制责任

承包人就本工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

⑴编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系；

⑵提供和组织足够的工程质量控制和检测人员，检查和控制工程施工质量；

⑶控制施工所用的材料、设备，包括承包人、分包人采购的材料、设备，使其不低于标准、规范、设计文件和合同约定的标准；

⑷参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收，并组织分包人参加工程竣工验收；

⑸按照有关信息化管理的要求，在深圳市质量安全监管职能平台及时上传、报送有关质量检查、监测和整改情况；

⑹负责组织分包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任。

  - 监理人质量控制责任

监理人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作，其职责包括但不限于下列内容：

⑴按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

⑵监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

  - 工程隐蔽前的检测

⑴承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

⑵没有监理人的批准，任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前24小时通知监理人，告知检测的时间、内容和地点，保证监理人有充分的时间对隐蔽工程进行检测，并为监理人提供一切必要的资料和协助。监理人应按时参加隐蔽工程的检测，不得无故拖延，除非认为没有必要检测，并就此通知承包人。监理人在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及政府有关部门派人参加。

⑶无论监理人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检测时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检测后重新隐蔽。如检测合格，则发包人承担因此发生的全部增加费用，赔偿承包人损失和(或)相应顺延工期；如检测不合格，则承包人应按监理人的指令重新施工，直到检测合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

⑷监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。

  - 防水检测

本工程有防水要求的部位，在下道工序施工进行前，需按要求进行闭水试验，费用已含在相应分部分项工程的综合单价中，由承包人承担。未发现渗漏水的才可进行下道工序施工，如发现渗漏水，承包人应限期自费进行整改直到符合防水要求，由此延误的工期不予顺延。

  - 工程质量检测费用

工程质量检验检测项目在专用条款中约定，检测费用由发包人承担。因承包人原因导致检测结果不合格的，承包人承担本次检测的所有检测费用，并无偿返工、负责修复。

  - 质量争议检测

承发包双方对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。承发包双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

- 工程试运行

  - 工程试运行内容和程序

如发包人和承包人约定本工程需要试运行的，双方在专用条款中约定试运行的内容和费用承担。本工程试运行应按如下程序进行：

⑴设备安装工程具备单机无负荷试运行条件，承包人组织试运行，并在试运行前48小时通知监理人，告知试运行的时间、内容和地点。承包人准备试运行记录，发包人应为试运行提供必要条件。监理人应按时参加试运行，试运行合格，监理人在试运行记录上签字。如在上述约定时间后12小时内，监理人未能到场参加试运行，承包人可自行试运行，事后监理人应认可承包人所作的试运行记录。

⑵设备安装工程具备无负荷联动试运行条件，发包人组织试运行，并在试运行前48小时通知承包人，告知试运行的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试运行合格，双方在试运行记录上签字。

⑶投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并另行签订补充协议。

  - 工程试运行中双方的责任

⑴由于设计原因试运行达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改、拆除及重新安装的费用，工期相应顺延。

⑵由于设备制造原因试运行达不到验收要求，如该设备由承包人采购的，则承包人负责修理或重新购置、拆除和重新安装并承担有关费用，工期不予顺延；如该设备由发包人采购的，则发包人负责修理或重新购置，并由承包人进行拆除和重新安装，发包人承担有关费用，工期相应顺延。

⑶由于承包人施工原因试运行达不到验收要求，承包人应按监理人要求重新安装和试运行，并承担有关费用，工期不予顺延。

⑷监理人在试运行合格后不在试运行记录上签字，试运行结束24小时后，视为监理人已认可试运行记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

⑸试运行费用除已包括在签约合同价之内的或专用条款另有约定的，均由发包人承担。

- 安全文明施工与环境保护

  - 发包人的安全文明施工责任

⑴发包人应按照深圳市建设行政主管部门发布的施工安全文明施工措施费清单管理与支付办法，编制安全文明施工措施费清单并向承包人按时足额支付安全文明措施费。

⑵发包人应督促承包人落实安全文明施工标准化管理的相关措施和要求，对安全文明施工措施费的专款专用进行核查。

⑶发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

⑷发包人不得要求承包人违反安全文明施工的规定进行施工。

⑸由于发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用，并顺延延误的工期。

⑹专用条款约定的安全文明施工责任。

  - 承包人的安全文明施工责任

⑴承包人应按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》等行业现行的规范、标准，以及发包人提供的安全文明施工措施费清单，编制安全施工专项方案及文明施工专项方案，落实安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的安全生产标准化以及文明形象、环境保护、现场卫生、职业健康、信息化管理等方面的文明施工标准化。安全施工专项方案及文明施工专项方案应以书面形式提交给监理人。对监理人要求需采取特殊安全防护措施的分项工程施工前，应编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施；报请监理人和发包人批准后，方可施工。

⑵承包人应按照安全施工专项方案及文明施工专项方案组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向监理人、发包人和建设行政主管部门反映情况。

⑶承包人施工现场应配置必要的安全、文明施工设施与保护器材，设立安全警告标志牌，并为施工现场人员(包括发包人代表、监理人人员)提供必要的安全防护和劳动保护用品。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。承包人有责任管制无关人员进入施工现场。

⑷承包人与分包人应当在分包合同中明确施工现场安全文明措施费由承包人统一管理，并对其使用负责。施工现场安全文明措施由分包人实施的，由分包人提出专项安全文明措施和方案，经承包人批准后及时支付所需费用。

⑸发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应通知监理人并按相关规定立即上报政府有关部门，同时按政府有关部门要求处理。发包人和承包人对事故责任有争议时，由政府有关部门认定。由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用，工期不予顺延。

⑹承包人有责任维护发包人的社会形象，避免由于施工引起安全、文明施工和环境保护(如噪音、粉尘、排污等)问题而造成对发包人的索赔。由于上述问题造成的索赔由承包人承担全部责任。

⑺在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，按相关部门要求采取应急措施。

⑻承包人应按照有关信息化管理的要求，在深圳市质量安全监管职能平台及时上传、报送有关安全隐患检查和安全隐患整改情况。

⑼专用条款约定的安全文明施工责任。

  - 监理人对安全文明的监督

监理人应当对承包人落实施工现场安全文明措施情况进行现场监督。对承包人已经落实的安全文明措施，监理人应当及时审查确认。监理人发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理人应当及时向发包人和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。

  - 安全文明措施费的专款专用

⑴承包人应确保施工现场安全文明措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明措施项目费用清单及金额备查，并设立单独的安全文明措施费银行账户，接受发包人的监管。

⑵承包人应当按照分包合同约定及时向分包人支付施工现场安全文明措施费。承包人不按约定支付费用，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

  - 承包人的安全防护和现场作业

⑴承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

⑵承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，施工前应向监理人提出安全防护措施，经监理人认可后实施，由发包人承担相应安全防护措施费用。

⑶承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。

⑷承包人应按照本市相关要求和根据工程性质规模，建立现场视频采集系统，开展实时监控。承包人应当按照建筑从业人员实名制管理的相关要求，利用人脸、虹膜等生物活体信息技术，在工地出入口设立实名闸机通道，实行联网运行。

  - 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

  - 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

  - 承包人的环境保护责任

⑴发包人和承包人应按照《广东省建筑垃圾管理条例》《深圳市建筑废弃物管理办法》等有关规定，在专用条款中约定施工现场建筑废弃物减量化目标、要求和措施，明确承包人在施工现场建筑废弃物规范排放、分类处理、禁止混合排放等方面的要求和措施，以及建筑废弃物综合利用产品的相关使用要求，并约定相应违约责任。承包人向施工场地外排放建筑废弃物的，应按规定在排放前向建设、交通运输或水务部门申请建筑废弃物排放核准，并执行电子联单管理制度。

⑵承包人应采取一切适当措施，保护施工现场内外环境，防治扬尘、噪音、废气、废水、废渣等污染，限制由其施工作业引起的污染对公众和财产造成的损害和妨害。承包人应确保因其活动产生的扬尘、气体排放、地面排水及排污等，不超过政府部门规范要求。

⑶承包人在施工期间，应严格执行《广东省建设项目环境管理条例》《深圳经济特区环境保护条例》和《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》等有关法规的规定，依法文明施工，尽可能减少施工对居民生活的影响。

⑷承包人在开工前应向政府环保部门申报施工期的环保方案。如需夜间连续施工，必须提前到政府环保部门申请核准手续。

⑸承包人应使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度排放限值及测量方法》（SZJG49-2015）特区技术规范要求的非道路移动机械。

- 余泥渣土运输车辆要求

  - 余泥渣土运输车辆证件要求

承担本工程余泥渣土运输任务的运输单位及车辆应当持有相关职能部门核发的有效证件，符合《深圳市建筑废弃物管理办法》等有关规定。

  - 承包人自行运输

⑴承包人持有第18.1款相关证件，具备余泥渣土运输任务能力的，可自行组织完成本合同约定的余泥渣土运输任务。

⑵承包人不持有第18.1款相关证件，不具备余泥渣土运输任务能力而自行承担余泥渣土运输任务，应按照专用条款的约定承担违约责任。同时，上述违约行为导致的工期延误和(或)费用增加，由承包人承担责任。

  - 余泥渣土运输分包

⑴承包人不持有第18.1款相关证件，不具备余泥渣土运输任务能力的，经发包人同意，承包人应将余泥渣土运输任务分包给符合第18.1款相关证件要求的专业运输单位，并报监理人审核和发包人批准。

⑵承包人应将余泥渣土运输分包合同、专业运输单位和余泥渣土运输车辆的相关资料送发包人和监理人备案。此审核并不免除承包人应承担的本合同约定义务。

⑶承包人将余泥渣土运输任务分包给不符合第18.1款相关证件要求的专业运输单位，应按照专用条款的约定承担违约责任。同时，上述违约行为导致的工期延误和(或)费用增加，由承包人承担责任。

  - 余泥渣土运输车辆保险

⑴承担本工程余泥渣土运输任务的车辆应当向有关保险公司投保，并取得车辆保险单。如因未投保的余泥渣土运输车辆造成第三人财产损失和(或)人身伤亡，余泥渣土运输车辆所属专业运输单位应承担连带责任。

⑵承包人将余泥渣土运输任务分包时，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确本款所述的连带责任。

  - 余泥渣土运输车辆和驾驶员

⑴承担本工程余泥渣土运输任务的车辆和驾驶员应当符合第18.1款相关证件要求，同时车辆还应具有第18.4⑴款所要求的车辆保险单。

⑵承包人按18.2款自行完成余泥渣土运输任务时，发包人和承包人应在专用条款中载明所有参加本工程余泥渣土运输车辆的数量、证件、车牌号码、驾驶员姓名、驾驶证件等信息。

⑶承包人按18.3款将余泥渣土运输任务分包时，承包人和运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中载明所有参加本工程余泥渣土运输车辆的数量、证件、车牌号码、驾驶员姓名、驾驶证件等信息，并将名单报监理人备案。

⑷对上述情形，如需改变已提交的车辆和驾驶员名单，承包人或运输分包人应在确定改变前7天将拟改变的名单提交监理人审核确认。

⑸若承包人违反本款规定，应承担专用条款中约定的违约责任；对于车辆运输分包人违反上述规定，承包人亦应在运输分包合同中约定此违约责任，并承担连带责任。

  - 专职检查人员

承包人应安排专职检查人员对余泥渣土运输车辆和专职驾驶员依本合同约定的内容进行检查。对违反合同约定的检查结果，承包人应责令相关方限期整改。整改期间，整改所涉余泥渣土运输车辆不得承担本工程约定的运输任务。承包人安排的专职检查人员和检查内容在专用条款中明确。

  - 余泥渣土安全文明运输

承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前核查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。如发现上述问题，承包人应指派专职检查人员责令相关方采取纠正措施至符合相关规定和(或)合同约定。对存在问题拒不纠正或纠正仍不符合相关规定和(或)合同约定的，该专职检查人员不得放行其离开施工现场，并立即通知项目经理和余泥渣土运输分包人(如有)。若承包人对本款发现的问题拒不履行合同义务，将承担专用条款约定的违约责任。

  - 检查纠正责任

承包人应对18.6款和18.7款约定的检查纠正工作制定专项工作程序，并监督和督促专职检查人员认真履行合同约定的职责。此项监督和督促并不免除承包人应承担的本合同义务。若承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应承担专用条款约定的违约责任。

- 工程的保护

  - 工程的保护

⑴从开工之日起，承包人应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日止。此后，上述照管责任即交给发包人。如在整个工程交接证书颁发前，已就其中任何单项工程颁发了交接证书，则从交接证书签发之日起承包人无须对该单项工程负责保护，而转由发包人负责。但是，承包人对其在缺陷责任期内承担的尚未完成的工程和将用于和安装在工程中的材料、设备的照管负责，直到该工程完工为止。

⑵本款所述照管责任是指照管责任人应对因丢失、盗失、毁损等行为引起的材料、设备使用状态和存在状态不符合合同约定承担修复、赔偿、损失自担等责任。

  - 成品、半成品保护

对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包人负保护责任，任何其他分包人对其使用或在其基础上施工，必须得到承包人的许可。对监理人确认因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复；对分包人在施工过程中造成的损坏由责任人负责修复。

  - 工程的修复

承包人在负责照管期间，如因承包人自身或(和)第三方原因造成本工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的毁损，承包人均应自费弥补上述损坏、损失或损伤，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。

- 合同价格的确定和调整

  - 签约合同价的确定

⑴本工程签约合同价由发包人和承包人依据中标通知书中的中标价(即承包人的投标报价)在本合同协议书中约定。签约合同价在本合同协议书中约定后，任何一方不得擅自改变。

⑵本合同采用固定单价的合同形式。承包人投标报价中的工程量清单项目单价即为构成签约合同价的项目单价。除本合同另有约定，构成签约合同价的项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。

⑶承发包双方应在专用条款中约定综合单价包含的风险范围。

⑷除合同另有约定以外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人需缴纳的一切税金和费用，均应由承包人或其分包人承担并支付。

  - 合同价格的调整

发生以下情形，合同价格可作调整：

⑴按照第13条确定的提前竣工、延期竣工及赶工补偿；

⑵按照第20.3款确定的法律、法规的变化；

⑶按照第20.4款确定工料机调差；

⑷按照第21条确定的暂估价、暂列金额；

⑸按照第22条确定的工程量清单缺项、项目特征不符；

⑹按照第24、25条确定的工程变更、签证、工程量偏差以及价值工程费用或收益；

⑺按照第29条及本合同其它条款中确定的违约责任；

⑻按照第30条确定的费用索赔事件；

⑼按照第33条确定的应由发包人承担的不可抗力损失费用；

⑽市工程造价管理机构发布的工程造价调整政策；

⑾本合同条款以及专用条款约定的其他调整因素。

  - 法律法规的改变

⑴基准日期后，因国家法律、法规、规章和政策的改变对合同价格产生影响的，合同价格应作调整。发包人和承包人应根据法律法规改变造成的实际影响，按照市工程造价管理机构发布的相应办法进行调整。

⑵按前款情形对合同价格进行调整时，因承包人原因导致工期延误的，在本合同约定竣工日期之后，合同价格调增的不予调整，合同价格调减的予以调整。

⑶因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

⑷因法律变化引起的合同价格和工期调整，承发包双方无法达成一致的，按第31条〔争议解决〕处理。

  - 工料机调差

⑴承包人应充分考虑本工程施工期间因材料或劳务市场价格波动等任何有可能引起施工成本增加的风险(本合同约定可调差情形除外)，并不得据此提出索赔。

⑵除专用条款另有约定外，由于非承包人原因引起的用于本工程的人工、主要材料及机械使用的价格波动超过±5%时，其超过部分的合同价格应按20.5款、20.6款方法在与其相关的工程完工后一次性进行调整。

⑶主要材料是指用于本工程的某种材料价格总额达到签约合同价5%或专用条款约定比例及以上的材料。

⑷发包人和承包人可根据本工程的具体实际，在专用条款约定用于本工程的未达到20.4⑶款约定比例的其它材料中可调差的材料种类。

⑸工料机调差费用部分应按《深圳市建设工程计价规程》计取规费和税金，不计企业管理费和利润。工料机调差费用应按专用条款的约定进行计算和支付。

  - 材料调差方法

按照20.4⑶、⑷款确定的可调差材料发生价格波动时，可在专用条款中约定一种调差方式：

当P＞P0时：

①Pt＜P0，且P /P0＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /P0－1.05)

②Pt≥P0，且P /Pt＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /Pt－1.05)

当P＜P0时：

①Pt＜P0，且P /Pt＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /Pt)

②Pt≥P0，且P/P0＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /P0)

式中：

P0－投标截止日期前35天的当月或专用条款约定月份《深圳建设工程价格信息》某材料价格。示例：投标截止日期如果是2018年5月5日，前35天为3月31日，则P0对应的信息价是指2018年3月《深圳建设工程价格信息》。投标截止日期如果是2018年5月6日，前35天为4月1日，则P0对应的信息价是指2018年4月《深圳建设工程价格信息》。

Pt－承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价，如投标报价中无法确认某材料的单价时，则Pt取值为P0×（1-中标净下浮率）；

C增－调增合同价格；

C减－调减合同价格；

Q总－本项目已完工程合格产品的某材料总用量（其中消耗量因素在专用条款约定）。

P－计算方式如下（或按专用条款中约定的方法）：

①加权平均法：

P-施工期加权平均价格，即∑(Qi×Pi)/Q总，其中Qi为施工期第i个月某材料用量（消耗量因素在专用条款约定）；Pi为施工期第i个月当月《深圳建设工程价格信息》某材料价格。例如施工期第i个月是2018年6月，则对应2018年6月《深圳建设工程价格信息》。

或者②算术平均法：

P-本工程有某材料投入月份对应《深圳建设工程价格信息》某材料价格的算术平均值。例如有某材料投入月份是指2018年6月至8月，则对应2018年6月至8月《深圳建设工程价格信息》某材料价格之和除以3。

如按照本合同20.4⑶、⑷款确定的可调差材料价格在《深圳建设工程价格信息》未发布的，发包人和承包人应在专用条款明确调差方式。

  - 人工、机械使用调差方法

⑴用于本工程的机械使用发生价格波动时，按照20.5款调差公式，将公式中的材料价格替换为机械使用价格，调整合同价格。

⑵用于本工程的人工发生价格波动时，可在专用条款中约定一种调差方式：

①按照20.5款调差公式，将公式中的材料价格替换为人工价格，调整合同价格。其中，P0为投标截止日期前35天的当月或专用条款约定月份《深圳建设工程价格信息》某人工定额工日价格；Pi为施工期第i个月《深圳建设工程价格信息》某人工定额工日价格。或；

②按照人工费指数调差：

当I/Io﹥1.05时，则：C增=L总×(I/Io-1.05)；

当I/Io﹤0.95时，则：C减=L总×(0.95-I/Io)

式中：

I-施工期平均定额人工费指数（即∑(Li×Ii)/L总，Li为施工期第i个月某工种人工费，Ii为施工期第i个月当月《深圳建设工程价格信息》某工种定额人工费指数）；

Io─投标截止日期前35天的当月或专用条款约定月份《深圳建设工程价格信息》某工种定额人工费指数；

C增─调增合同价格；

C减─调减合同价格；

L总─本工程某工种总人工费，具体在专用条款约定。

  - 合同价格调整程序

⑴承包人应在20.2款约定的合同价格调整情况发生后14天内，将调整原因、金额书面提交给监理人，监理人审核调整金额，并报发包人确认后作为追加(减)合同价格，与工程进度款同期支付。发包人收到通知后14天内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价格调整。

⑵当20.2款约定的合同价格调整情况持续进行时，承包人应阶段性向监理人书面提交调整合同价格报告，并在该情况终了后28天内，向监理人提交最终的调整合同价格报告，监理人审核和发包人确认程序与20.7⑴款约定相同。

⑶当承包人未按20.7⑴、⑵款约定的时间内提出调整合同价格报告的，发包人可自行决定是否调整合同价格。发包人应在约定的合同价格调整情况发生后28天内将不调整合同价格的决定书面通知承包人；或将调整合同价格报告提交给承包人确认。承包人收到报告14天内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价格调整。

⑷当约定的合同价格调整情况发生后，发包人和承包人均未在前款约定时间内提出调整合同价格意见，视为该调整情况的发生不涉及合同价格的调整。

⑸上述合同价格调整有关文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。经发包人和承包人确认调整的合同价格，作为追加(减)合同价款，应与工程进度款同期支付。

  - 中标净下浮率

中标净下浮率是指中标价相对招标控制价的下浮比例，即：中标净下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价，其中应扣除安全文明措施费、材料设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额等不可竞争性费用。本工程中标净下浮率应在专用条款中明确。

  - 询价采购

⑴未经招标竞价的材料设备同时满足下列情形的，承包人应当进行询价采购：

①因工程变更而增加的材料设备、暂估价中包含的材料设备等依法不需要另行招标的；

②采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格；

③采购估算价超过二十万元。

⑵承包人担任上述材料设备的采购人，采购活动在专用条款约定的询价采购网络服务平台进行。

⑶询价采购活动按以下程序进行，询价采购确定的成交价格可作为工程计价、造价审查及审计的依据。

①询价采购前，采购人按专用条款约定成立询价采购小组，小组由五人以上单数组成，成员可从与询价采购活动相关的发包人、承包人、监理人、设计人、造价咨询单位中选取；

②采购人按相关办法规定及专用条款约定编制询价采购文件，并在询价采购网络服务平台发布；

③符合询价采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台一次性报出不得更改的价格；

④询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足询价采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商。评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告；

⑤采购人根据询价采购小组意见及相关规定，确定供应商及成交价格；

⑥采购人按相关办法规定对询价采购结果在询价采购网络服务平台进行公示。

- 暂估价和暂列金额

  - 材料设备暂估价

⑴材料设备暂估价是发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料设备的单价。发包人、承包人应在专用条款中就上述材料设备的名称、规格、单位和暂估单价进行约定。该材料设备暂估价不作为竣工结算依据。

⑵如21.1⑴款所述暂估的材料设备属按规定必须招标的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过招标方式确定该材料设备单价。

⑶如21.1⑴款所述暂估的材料设备不属于按规定必须招标的，由承发包双方按专用条款中约定的方式确定该材料设备单价。

⑷材料设备暂估价应按承发包双方最终确认的价格调整价差，价差调整部分不计利润。

  - 专业工程暂估价

⑴专业工程暂估价是发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的专业工程金额。发包人、承包人应在专用条款中就上述专业工程的名称和暂估价款进行约定。该专业工程暂估价不作为结算依据。

⑵如21.2⑴款所述暂估的专业工程属按规定必须招标的，应由发包人通过招标方式确定该专业工程结算价款。

⑶如21.2⑴款所述暂估的专业工程不属于按规定必须招标的，除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按照本工程招标控制价的编制方法，根据专业工程施工图等计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该专业工程结算价款。

  - 暂列金额

⑴暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在签约合同价中的一笔款项，用于下列事项的费用支出：

①本合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购；

②施工中可能发生的工程变更；

③合同约定调整因素出现时对合同价格所作的调整；

④索赔；

⑤现场签证。

⑵暂列金额是发包人为可能发生的费用而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。暂列金额不作为结算的依据。暂列金额的最终确定按本合同有关21.3⑴款有关事项的具体条款执行。

- 工程量计量

  - 工程量清单

⑴发包人在本工程招标文件中提供的工程量清单所开列的工程量是根据本工程的设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成的实际和准确的工程量，不作为进度款支付、过程结算和竣工结算时确认工程量的依据。

⑵承包人实际应予完成的工程量以本工程图纸和技术规范为准。进度款支付、过程结算和竣工结算时的结算工程量按第22.5款有关工程量计量的结果确认。

  - 工程量清单缺项和项目特征不符

⑴本合同签订后56天内，承包人应根据招标时发包人提供的图纸对发包人提供的工程量清单进行复核，复核结果报监理人核对、发包人确认。

⑵若发包人提供的工程量清单相比招标时发包人提供的图纸，出现缺项或项目特征描述与图纸不符时，发包人应对工程量清单进行补充或调整，补充或调整的工程量清单项目的综合单价按25.1款的约定确定。

⑶出现工程量清单中措施项目缺项的，或按前款补充分部分项工程清单项目后引起措施项目发生变化的，应当按25.1款的约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后对合同价格进行调整。

  - 工程量计算规则

发包人和承包人应以专用条款中约定的工程量计算规则，作为本工程进度款支付、过程结算和竣工结算以及20.2款约定的合同价格调整情形发生时涉及工程量的计算规则。

  - 工程量计量的程序

⑴承包人应按照23.2款约定的进度款支付时间间隔要求，根据本工程进展情况及时就已完工程量向监理人提交计量报告，监理人应在收到计量报告后7天内对承包人提出的工程量报表审核并报送发包人。

⑵需要使用记录和图纸进行计量的工程，承包人应在工作过程中准备好该工程的记录和图纸，并提交给监理人，监理人应在收到计量报告后7天内对承包人提出的工程量报表及有关记录和图纸审核并报送发包人。

⑶监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。

⑷有关工程量计量的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

  - 工程量计量的结果

⑴如承包人未按22.4款的约定参加计量，则由监理人所作的或由他批准的计量应认为是对工程的正确计量。

⑵如监理人未在22.4款约定的时间内进行计量，则承包人提交的计量报告中所列工程量即视为被确认。

⑶如监理人未按22.4款约定的时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由监理人所作的或由他批准的计量结果无效。

⑷对于因承包人原因造成的超出本合同工程承包范围的增加工程量及返工工程量，监理人不予计量。

⑸如承包人不同意监理人计量的结果，应在收到上述结果后7天内向监理人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和计算资料。监理人收到上述书面意见后，应在7天内对承包人的计量结果进行复核后通知承包人。承包人对复核计量结果仍有异议的，按照合同约定的争议解决办法处理。

- 工程款支付

本项目无须承包人带资施工，工程款按以下方式支付。

  - 工程预付款

⑴发包人和承包人应在专用条款中约定一定比例的工程预付款，用于施工准备，金额一般为签约合同价的10～30%。其中施工现场安全文明措施费预付款金额：合同工期在一年以内的，不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的(含一年)，不得低于该费用总额的30%。

⑵发包人应按专用条款约定的时间向承包人支付工程预付款，预付的时间应不迟于约定的开工日期前7天。但发包人支付预付款之前，还应具备专用条款约定的条件。发包人不按约定预付的，承包人应在约定预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

⑶发包人和承包人应在专用条款约定工程预付款扣回的起扣点和扣回比例。在未达到起扣点之前，预付款不予扣回；达到起扣点之后，预付款按约定比例根据工程进度分期从进度支付款和过程结算款中扣回。

  - 进度款支付周期

⑴除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按月办理进度款支付。其中，工人工资支付周期不得超过1个月，具体按23.5款约定执行。

⑵承包人应根据本期内工程实际完成情况，按照22条有关工程量计量的约定，计算本期完成工程量，结合合同价格构成中的工程量清单项目单价，编制进度款支付申请。

  - 进度款支付申请的提交

承包人应按时向监理人提交由其项目经理签署的进度款支付申请，进度款支付申请应包括以下内容：

⑴本期已完成工程的价款；

⑵自开工截止本期末累计已完成(已实际结算)工程价款；

⑶自开工截止上期末累计已支付的工程价款；

⑷本期已完成的(按20.2款经确认的)调整价款；

⑸本期已完成的(按21.1、2款经确定的)材料设备、专业工程暂估价价款；

⑹本期应抵扣的(按23.1款)工程预付款；

⑺本期应扣减的(按32.3款)质量保证金；

⑻对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

⑼本期根据合同应增加和扣减的其他金额；

⑽本期应支付的工程价款。

  - 进度款支付

⑴监理人应在收到进度款支付申请后14天内签发进度款支付证书，签发时应写明到期应结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人批准。如该期应结算的价款经扣留和扣回后的价款少于专用条款约定的进度款支付的最低金额，则监理人可不签发支付证书，该期工程价款将按期结转，直到累计应支付的价款达到专用条款约定的进度款支付的最低金额为止。累计进度款支付价款达到合同价格总额的90%或专用条款约定的支付比例时暂停支付。

⑵若承包人未按照23.2⑴款约定的时间提交进度款支付申请，监理人可自行按照工程实际进度情况编制进度款支付申请，报发包人批准后签发进度款支付证书，承包人对此应予以认可。

⑶发包人和监理人对承包人的进度款支付申请有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度款支付申请。监理人应在收到承包人修正后的进度款支付申请及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度款支付申请及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的支付证书。存在争议的部分，按照第31条〔争议解决〕的约定处理。

⑷发包人应在进度款支付证书签发之日起7天内将进度款支付证书上列明的应付工程进度款支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后7天内仍不能付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠工程进度款的贷款利息。

⑸发包人不按约定时间足额支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠工程进度款的贷款利息以外，还应按第29.1款〔发包人违约〕承担违约责任。

⑹在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

⑺上述有关工程款支付的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

  - 工人工资支付

发包人和承包人应按照《保障农民工工资支付条例》《国务院关于解决农民工若干问题的意见》《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和深圳市建设行政主管部门的相关规定，实施用工实名制和分账制管理，在专用条款中约定工人工资支付方式，保障工人工资及时支付和足额发放。

  - 工程款专款专用

本工程发包人支付给承包人的工程款都应当专款专用，承包人不得擅自改变任何款项的使用性质。发包人有权检查承包人工程款的使用情况(包括但不限于工程预付款、材料款、分包工程款、劳务分包价款（工人工资）、安全文明措施费等款项)，发包人还可以采取专用条款约定的措施对承包人的工程款使用情况进行监管。

- 工程变更

  - 工程变更的范围

在施工过程中，出现以下情况，视为工程变更：

⑴本工程图纸包括的任何工作内容的数量、质量或其他特征的改变；

⑵本工程技术规范内容或要求的改变；

⑶本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；

⑷本工程任何部分施工的约定顺序或时间安排的改变；

⑸为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或设备。

  - 变更权

⑴发包人和监理人均可提出变更。变更指令均通过监理人发出，监理人发出变更指令前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指令后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

⑵涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。

  - 工程变更程序

工程变更应按以下程序及专用条款的约定办理，并由监理人提前14天向承包人发出变更指令。

⑴发包人提出变更建议，经监理人审核，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计；

⑵设计人提出变更建议，涉及施工图调整时应提交相应变更设计，经监理人审核并报发包人同意；

⑶监理人提出变更建议，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计，报发包人同意；

⑷承包人提出变更建议，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计，经监理人审核并报发包人同意；

⑸以上变更建议涉及到结构、外墙等影响本工程及公众安全的，必须经设计人同意并提交相应变更设计；

⑹以上变更超过原设计标准或批准的建设规模需要有关部门审批时，发包人应在专用条款约定期限内报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并提供由设计人出具的相应变更设计。

  - 其他变更

⑴如发出本工程变更指令是因为承包人过错、承包人违反本合同等造成的，则由此引起的任何额外费用由承包人承担。

⑵如承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理人的批准外，由此而增加的费用由承包人自行负担。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

  - 计日工现场签证

⑴在本工程施工过程中，承包人完成发包人或监理人提出的施工图以外的零星项目或工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由承发包双方协商确定变更工作的单价，协商不成的，按第31条〔争议解决〕的约定处理。

⑵发包人或监理人如认为必要时，可以指令承包人按计日工完成工作。对所有按计日工方式施工的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向监理人提交以下报表及有关凭证一式两份，经监理人确认签字后，退还其中一份给承包人。

①工作名称、内容和数量；

②投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

③投入该工作的材料类别和数量；

④投入该工作的施工设备型号和耗用台班；

⑤其他有关资料和凭证。

⑶在进度款支付的同时，承包人应按照监理人确认的本期累计所用劳务、材料和承包人装备的数量，向监理人申报本期所用计日工费用，经监理人审核并报发包人确认后，与进度款支付同期支付。

  - 价值工程

⑴施工过程中承包人可随时提出其认为可满足下列要求的合理化建议：

①使本工程提前竣工；

②降低发包人的工程施工、维护或运营的费用；

③提高本工程的价值；

④为发包人带来其它利益。

⑵监理人收到此类建议后，应尽快提出针对性的回复，在此期间，承包人应继续按照本合同约定进行相应工作。若该合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理人审查并报经发包人批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

⑶若发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人和承包人按专用条款的约定分担或分享。

  - 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，承发包双方均可要求调整合同工期，由承发包双方参考工期定额标准协商确定增减工期天数。

- 工程变更价款

  - 工程变更价款的确定方法

⑴合同价格构成中的工程量清单项目单价中已有适用于变更工程的工程量清单项目单价，按已有的工程量清单项目单价确定变更价款。

⑵除专用条款另有约定外，合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的工程量清单项目单价，可以参照类似项目工程量清单项目单价确定变更价款，类似项目是指采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间的项目。

⑶合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的工程量清单项目单价，除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按照本工程招标控制价的编制方法，根据工程变更资料计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该工程变更价款。

⑷如工程变更造成工程量清单中某项目的工程量增减超过15%或承发包双方在专用条款中约定的幅度时，其工程量清单项目单价按第25.4款执行。

  - 工程变更引起措施项目的调整

⑴当工程变更引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更时，承包人有权提出调整措施项目费。

⑵承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理人确认，并详细说明与原方案措施项目的变化情况。拟实施的方案经监理人认可，并报发包人批准后执行。

⑶除专用条款另有约定外，工程变更引起的措施项目费调整的计算方法为：

①采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目，按第25.1款〔工程变更价款的确定方法〕约定的方法确定单价；

②除安全文明施工措施费外，采用以“项”计量计价的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目以原措施费的组价方法调整；

③安全文明施工措施费计算基数发生专用条款约定变化幅度的，按照专用条款约定的计算方法进行调整。

  - 工程变更价款的确定程序

除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按以下程序确认工程变更价款：

⑴承包人应在收到工程变更指令后14天内将变更工程价款和(或)调整工期报告提交给监理人，监理人应及时予以确认，并报发包人批准。监理人收到报告后14天内未确认也未提出异议的，视为该报告已被确认。

⑵承包人在收到工程变更指令后14天内不向监理人提出报告的，发包人可自行决定是否变更工程价款和(或)顺延工期。发包人应在发出变更指令28天内将不变更工程价款和(或)调整工期的决定书面通知承包人；或将变更工程价款和(或)调整工期报告提交给承包人确认。承包人收到报告14天内未确认也未提出异议的，视为该报告已被确认。

⑶工程变更指令发出后，发包人与承包人均未在约定时间内提出变更工程价款和(或)顺延工期报告的，视为该项工程变更不涉及合同价格和(或)工期的调整。

  - 工程量变化调整项目单价

由于工程变更或按第22条工程量计量结果造成工程量清单中某项目的工程量增减超过15%或发、承包人在专用条款中约定的幅度时，除专用条款另有约定外，发包人和承包人应按照本工程招标控制价的编制方法，并按本工程中标净下浮率进行下浮调整确定该清单项目增加部分或减少后剩余部分工程量的项目单价。

  - 工程变更价款支付

⑴按第25.1、25.2款确认的增(减)工程变更价款作为追加(减)合同价款，与工程进度款同期同比例支付，达到追加(减)合同价款的一定比例时暂停支付，该比例在合同专用条款中明确。

⑵有关工程变更价款的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

  - 删减工作或工程的补偿

由于非承包人原因删减了本合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人应按照专用条款约定的方法给予承包人补偿。

- 过程结算

  - 过程结算周期及验收要求

发承包双方开展过程结算的，应根据工程特点、工期长短及分部（工程）验收需要等，在专用条款中按时间节点或工程进度节点约定过程结算周期，并在专用条款中明确过程结算的验收要求。

  - 过程结算报告的编制和提交

⑴发承包双方应在线签订施工合同及其补充协议的，应将过程结算所需资料即时上传至在线签订合同平台，作为过程结算的依据。过程结算的资料一般包括施工合同、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加(减)的合同价格、双方确认的索赔和现场签证事项及价款、招标文件、投标文件、工程量清单报价单或施工图预算书等与过程结算有关的资料。

⑵承包人应按本合同第20条〔合同价格的确定和调整〕、第22条〔工程量计量〕及第26.1款过程结算周期的约定计算过程结算价款，编制过程结算报告，并在专用条款约定的时间内向发包人提交过程结算报告。

⑶经发承包双方确认的过程结算文件将作为竣工结算资料的组成部分。

  - 过程结算报告的核对和修改

⑴发包人应在收到承包人提交的过程结算报告后28天或专用条款约定的时间内，对承包人提交的过程结算报告进行核对。

①发包人认可承包人提交的过程结算报告的，应据此确认过程结算价款。

②发包人提出核对意见或要求补充结算资料的，则承包人应在收到发包人相关书面通知后14天或专用条款约定的时间内，向发包人提交经修改的过程结算报告或按要求补充结算资料，发包人应在收到承包人相关书面资料后14天或专用条款约定的时间内进行核对，经与承包人协商达成一致意见后确认过程结算价款。

⑵承包人在收到发包人提出的核对意见后，在合同约定的时间内，未提出异议或没有明确答复的，视为承包人认可且接受发包人的核对意见，应据此确认过程结算价款。

  - 承包人不提交过程结算报告

承包人未按本合同第26.2⑵项约定时间提交过程结算报告的，发包人应通知其提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动。

  - 发包人逾期不过程结算

发包人收到过程结算报告后，或在收到经修改的过程结算报告或补充结算资料后，在合同约定的时间内，既不认可承包人提交的过程结算报告（包括经修改的过程结算报告），又不提出异议的，视为发包人认可且接受承包人提交的过程结算报告（包括经修改的过程结算报告），应据此确认过程结算价款。

  - 过程结算支付

⑴发承包双方确认过程结算价款后7天内，监理人应签发过程结算支付证书，报发包人批准后送交承包人。

⑵发包人应在确认过程结算支付证书后14天内向承包人支付过程结算价款。发包人在确认过程结算价款后14天内无正当理由不予支付的，从第15天起按同期银行贷款利率支付拖欠过程结算价款的贷款利息，并承担第29.1⑵项约定的违约责任。

⑶已签发的过程结算支付证书有错漏或重复的，发承包双方应在专用条款约定的时间内配合予以修正；经发承包双方复核并同意修正的，应在当期的过程结算中补充修正内容。

⑷过程结算价款累计支付总额达到合同价格的一定比例时，暂停支付。发承包双方应在专用条款中约定具体比例。

⑸有关过程结算文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

  - 过程结算暂定意见

发承包双方对过程结算不能达成一致意见的，双方可委托专用条款约定的第三方提出暂定结算意见。发承包双方在收到第三方暂定结算意见后，应在专用条款约定时间内，对暂定结算意见予以确认或提出异议。发承包双方同意暂定结算意见的，应以书面形式确认。经发承包双方同意的暂定结算意见将作为过程结算依据，对发承包双方都有约束力，直到其被改变为止。如发承包双方或一方不同意暂定结算意见的，应以书面形式向合同约定的第三方提出，同时抄送另一方。暂定结算意见应在竣工结算前被最终确认或修改，并在被确认或修改的当期调整过程结算价款。

- 竣工验收

  - 竣工验收

⑴工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

①除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

②已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

③已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

⑵工程具备竣工验收条件后21天内，承包人应按工程竣工验收的有关规定和专用条款的约定向监理人申请竣工验收并提供竣工资料(如项目经理任命通知书、施工组织设计方案、施工质量技术交底、施工日志、各种验收记录表和检测报告、工程变更资料、工程质量事故处理报告、竣工图纸等)。

⑶监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

⑷监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

⑸发包人收到承包人提交的竣工验收申请后21天内不组织竣工验收，或竣工验收工作完毕后7天内不提出修改意见，均视为本工程通过竣工验收。发包人应承担此后本工程的一切保管责任。

⑹本工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。如发包人擅自使用，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任，并承担此后本工程的一切保管责任。

⑺根据专用条款的约定，本工程中某单项工程须单独进行竣工验收的，按本条有关竣工验收规定办理。

  - 竣工验收合格后的移交和清理

⑴工程竣工验收通过，发包人应在验收工作完毕后7天内向承包人签发交接证书，同时办理工程的移交工作。交接证书上应写明本工程的实际竣工日期(即竣工验收合格之日)。交接证书签发后，承包人应将工程交付给发包人，承包人不再承担对工程的照管责任。承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，承发包双方可以在专用条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

⑵在签发交接证书后，承包人应从施工现场清理并运出承包人装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程，保持整个现场及工程整洁，达到竣工使用状态。如承包人未在发包人或监理人允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则发包人可以：

①委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；

②委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内扣除。

⑶发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，承发包双方可以在专用条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

  - 竣工验收质量不合格和重新验收

⑴如本工程竣工验收质量未达到合同约定的标准，承包人应按专用条款的约定承担违约责任。

⑵如本工程竣工验收质量未达到合同约定的标准，监理人应在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照第27.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按第27.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。

  - 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  - 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

  - 竣工验收工程质量争议处理

除发包人同意降低合同约定的质量标准接收工程(但不得低于国家强制性质量标准)外，发包人对工程质量有异议，拒不签发工程交接证书的，发包人与承包人应将此质量争议共同委托专用条款约定的有资质的质量检测鉴定机构进行检测。若质量检测合格，检测费用由发包人承担；若质量检测不合格，检测费用由承包人承担，并同时负责无偿修复此质量缺陷。

  - 履约评价与优质优价

⑴发包人应按照专用条款中的约定对承包人进行履约评价。

⑵本工程实行优质优价，发包人与承包人应在专用条款中约定履约评价奖励及工程创优的奖励办法。

- 竣工结算

  - 竣工结算书的编制和提交

⑴承包人应按照第20.1款约定的签约合同价和第20.2款约定的合同价格调整内容计算竣工结算价款，编制竣工结算书，并汇总竣工结算资料。竣工结算资料一般包括施工合同、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加(减)的合同价格、双方确认的索赔和现场签证事项及价款、招标文件、投标文件、工程量清单报价单或施工图预算书等与竣工结算有关的资料。

⑵工程竣工验收合格后，在专用条款约定的时间内，承包人应向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料。政府投资项目应按《深圳经济特区政府投资项目管理条例》等相关规定执行。

  - 竣工结算书的核对和修改

⑴发包人在收到承包人提交的竣工结算书及结算资料后28天或专用条款约定的时间内，应按合同的有关约定，依据结算资料，在监理人的协助下，对承包人提交的竣工结算书进行核对：

①认可承包人提交的竣工结算书，并确认工程竣工结算价款；或

②提出核对意见或要求补充结算资料。

⑵承包人应在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内，向发包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料。发包人应在收到后14天或专用条款约定的时间内，进行核对，经与承包人协商达成一致意见后确认工程竣工结算价款。

⑶承包人在收到发包人提出的核对意见后，在合同约定的时间内，未提出异议或没有明确答复的，视为发包人的核对意见被承包人认可且接受，竣工结算至此办理完毕。

  - 竣工结算书核对次数

⑴除专用条款明确约定核对人及核对次数，发包人、承包人双方对竣工结算仅需核对一次，但承包人依据发包人提出的核对意见后修改重新提交核对的除外。本工程竣工结算核对完成，发包人、承包人双方签字确认后，发包人不应要求承包人与另一个或多个工程造价咨询机构重复核对发包人和承包人已确认的竣工结算。

⑵依据相关法律、法规、规章，要求使用国有资金和集体所有资金等投资建设工程的竣工结算需向政府指定机构提交审计或审核的，该审计或审核行为不视为第28.3⑴款所述核对。

  - 承包人不提交竣工结算书

在本合同约定期限内，承包人未提交竣工结算书及结算资料(包括经修改的竣工结算书或补充结算资料)，监理人应通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，发包人可在专用条款中约定按以下方式进行处理：

⑴依据已有资料进行审查、核实，并确定工程竣工结算价款，书面提交承包人，并以此作为竣工结算价款支付依据。若承包人不予接受的，按第31条〔争议解决〕的约定处理。

⑵按专用条款的约定对承包人进行处罚。

  - 发包人逾期不结算

发包人收到竣工结算书及结算资料后，或在收到经修改的竣工结算书或补充结算资料后，在合同约定的时间内，既不认可承包人提交的竣工结算书(包括经修改的竣工结算书)，又不提出异议的，视同认可承包人提交的竣工结算书(包括经修改的竣工结算书)。承包人依此向发包人申请支付，发包人拒不支付的，按第31条〔争议解决〕的约定处理。

  - 竣工结算审计或审核

⑴在发包人和承包人确认竣工结算价款后7天内，发包人应当将经发包人和承包人共同确认的竣工结算书按规定报政府指定机构审计或审核。在专用条款约定的特殊情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核。

⑵本合同的任何工程变更、索赔、签证和竣工结算以及补充协议(如果有)应按规定经过政府指定机构审计或审核。最终的竣工结算和支付依据按专用条款约定执行。

⑶政府指定机构的审计或审核包括合同履行期间的过程审计或审核、工程完工后的竣工结算审计或审核。发包人和承包人均不得拒绝政府指定机构的任何监管，必须充分配合审计或审核，不得拖延。

  - 竣工结算支付

⑴在按28.6款竣工结算审计或审核完毕后7天内，监理人应签发竣工支付证书，报发包人批准后送交承包人。竣工支付证书中应载明按照经确认的工程竣工结算价款及根据合同约定最后应支付给承包人的价款。

⑵发包人应在确认竣工支付证书后14天内向承包人支付除按本合同附件《工程质量保修书》约定扣留的质量保证金以外的本工程竣工结算价款。

⑶发包人在确认竣工结算价款后14天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第15天起按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的贷款利息，并承担第29.1⑵项约定的违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如双方达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如双方未达成延期支付协议，发包人在收到催告后14天内仍不支付的，承包人可以对留置的标的物进行处理；或者向保证人提出支付担保索赔；或者与发包人协议将该工程折价或拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

⑷有关本工程竣工结算的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

  - 最终结清申请

⑴除专用条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

⑵发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

  - 最终结清证书和支付

⑴除专用条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

⑵除专用条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

⑶承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第31条〔争议解决〕的约定办理。

- 违约

  - 发包人违约

发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。当发生下列情况时，发包人应根据专用条款的约定承担违约责任。

⑴因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

⑵发包人不按时支付工程预付款、工程进度款、工程过程结算款、工程竣工结算款；

⑶发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

⑷因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

⑸发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

⑹发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

⑺发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

  - 承包人违约

承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。当发生下列情况时，承包人应根据专用条款的约定承担违约责任。

⑴承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

⑵承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

⑶因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

⑷承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

⑸承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

⑹承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

⑺因承包人原因导致BIM实施应用不符合合同要求的；

⑻承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

⑼承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

  - 第三人造成的违约

在履行合同过程中，发包人或承包人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。发包人或承包人一方和第三人之间的纠纷，依照相关法律规定解决。

  - 继续履行合同

除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 索赔

  - 索赔理由与记录

⑴发包人和承包人双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据。

⑵提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好必要的记录，以便证明提出的索赔，并应允许另一方或监理人查阅全部记录。

  - 索赔内容

⑴发包人提出索赔时，可选择下列一项或几项方式获得赔偿：

①延长质量缺陷修复期限；

②要求承包人支付实际发生的额外费用；

③要求承包人支付合同约定的违约金。

⑵承包人提出索赔时，可选择下列一项或几项方式获得赔偿：

①延长工期；

②要求发包人支付实际发生的额外费用；

③要求发包人支付合理的预期利润；

④要求发包人支付合同约定的违约金。

  - 发包人索赔情形

在施工合同履行过程中发生下列情形之一的，发包人可向承包人提出索赔：

⑴承包人使用的设备和材料不符合合同规定，或施工质量不符合施工技术规程的要求；

⑵由于承包人原因导致工期延误；

⑶工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用；

⑷专用条款中约定的其他情形。

  - 发包人索赔程序

承包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，给发包人造成损失的，发包人可按下列程序向承包人提出索赔：

⑴索赔的事件发生后28天内，向承包人提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；

⑵在提出索赔意向通知后28天内，向承包人提出赔偿损失的索赔报告及有关资料；

⑶承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据；

⑷承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

⑸当索赔事件持续进行时，发包人应阶段性向承包人提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向承包人提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与第30.6⑶、⑷项约定相同。

⑹承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第31条〔争议解决〕约定处理。

  - 承包人索赔情形

在施工合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人提出索赔：

⑴发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

⑵发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

⑶发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

⑷发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

⑸发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款、过程结算或竣工结算款的；

⑹监理单位未按合同约定发出指示、批准等文件的；

⑺专用条款中约定的其他情形。

  - 承包人索赔程序

发包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，承包人可按下列程序向发包人提出索赔：

⑴索赔的事件发生后28天内，向监理人提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；

⑵在提出索赔意向通知后28天内，向监理人提交赔偿损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；

⑶监理人在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

⑷监理人在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

⑸当索赔事件持续进行时，承包人应阶段性向监理人提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向监理人提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与第30.4⑶、⑷项的约定相同。

⑹承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第31条〔争议解决〕约定处理。

  - 提出索赔的期限

⑴承包人按第28.7款〔竣工结算支付〕约定接收竣工支付证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

⑵承包人按第28.8款〔最终结清申请〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

  - 索赔费用的支付

⑴监理人对承包人根据第30.6款提交的索赔报告和有关资料进行核实，并报发包人批准后，确定赔偿的费用并与工程款同期支付，确定延误的工期并顺延工期。

⑵承包人对发包人根据第30.4款提交的索赔报告和有关资料进行核实，与发包人协商后确定赔偿的费用并在监理人签发给承包人的支付证书中予以扣除。

⑶有关本工程索赔的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

- 争议解决

  - 争议的解决方式

⑴凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，发包人与承包人可自行和解，和解不成的可提交专用条款中约定的机构进行调解。和解或调解成功的，发包人和承包人应签订书面和解协议。

⑵发包人或承包人一方不愿调解或调解不成的，双方可按专用条款中约定的方式申请仲裁或提起诉讼解决争议。

  - 继续履行合同

发生争议后，除非出现下列情况及本合同另有约定的情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

⑵调解要求停止施工，且为双方接受；

⑶仲裁机构要求停止施工；

⑷法院要求停止施工。

- 工程缺陷责任与保修

  - 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

  - 缺陷责任期

⑴缺陷责任期自实际竣工日期起计算，承发包双方应在专用条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起第91天（含）开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

⑵工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

⑶任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

⑷除专用条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

  - 质量保证金

⑴经承发包双方协商一致扣留质量保证金的，应在专用条款中予以明确。

⑵承包人提供质量保证金有以下三种方式：

①质量保证金保函；

②相应比例的工程款；

③双方约定的其他方式（保险等）。

除专用条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第①种方式。

⑶质量保证金的扣留有以下三种方式：

①在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

②工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

③双方约定的其他扣留方式。

除专用条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第①种方式。但在工程项目竣工前，承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留质量保证金。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%，以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得超过结算合同价格的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

⑷发包人应按28.8款〔最终结清申请〕的约定退还质量保证金。

  - 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由承发包双方在专用条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

  - 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

  - 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

  - 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

  - 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

- 不可抗力

  - 不可抗力包括范围

不可抗力事件是指发包人和承包人在订立合同时无法预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件，包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人与承包人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和专用条款约定的大风、暴雨、高温等自然灾害，以至于本合同部分或全部不能继续履行。

  - 不可抗力的确认

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。承发包双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按第31条〔争议解决〕的约定处理。

  - 不可抗力处理程序

⑴不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。监理人认为应暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理人通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

⑵本工程的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。

⑶因发包人和承包人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的迟延履行责任。

  - 不可抗力损失费用承担

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下方法分别承担：

⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

⑶承包人装备损坏、用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工机械、设备发生损坏，由发包人承担；

⑷因不可抗力导致停工期间，承包人应发包人或监理人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

⑸工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

⑹延误的工期相应顺延。

- 保险

  - 发包人办理的保险

工程开工前，发包人应为本工程、施工场地内的自有人员、第三者人员生命财产、运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装设备办理保险，支付保险费用。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。发包人可以按专用条款的约定将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

  - 承包人办理的保险

承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。承包人在保险投保时还必须符合深圳市有关员工和机械、设备保险办理规定。对于分包人的人员，此类保险应由分包人投保，但承包人应对其符合本条规定负责。

  - 投保人责任

⑴发包人和承包人中一方应向另一方提供按本合同要求其投保的各项保险已经生效的证明。

⑵当合同工程施工的性质、规模或工期以及人员发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在合同履行期间按本合同保险条款的规定保证足够的保险额，因而造成的费用由责任人承担。

  - 保险理赔

⑴当发生本工程承保项目的损失或损害时，被保险人应在风险发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如损失继续发生，被保险人在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。发包人和承包人中一方应协助另一方做好向保险公司的报告和索赔工作。

⑵从保险公司收到的因合同工程本身损失或损坏的保险赔偿金，应专款用于修复合同工程这些损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

  - 未按约定投保的补救

⑴发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

⑵承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

- 工程担保

  - 履约担保

⑴承包人应按专用条款约定的金额和方式向发包人提交履约担保，履约担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。

⑵履约担保的有效期应截止到本工程竣工验收合格之日。本工程实际竣工验收合格之日之前履约担保的有效期已过的，承包人应及时续保。发包人应在本工程实际竣工验收合格之日后14天内将履约担保退还给承包人。

  - 支付担保

⑴发包人和承包人在签订本合同的同时，发包人应按专用条款约定的金额和方式向承包人提交支付担保，支付担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。

⑵支付担保的有效期应截止到发包人根据本合同约定完成了除质量保证金以外的全部工程结算款项支付之日。上述款项实际完成支付之前支付担保的有效期已过的，发包人应及时续保。承包人应在上述款项实际完成支付之日后14天内将支付担保退还发包人。

  - 保证人支付索赔款项

⑴如承包人在履行本合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成损失时，在履约担保书的有效期内，发包人应书面通知承包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向发包人支付索赔款项，无须征得承包人的同意。

⑵如发包人在履行本合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成损失时，在支付担保书的有效期内，承包人应书面通知发包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向承包人支付索赔款项，无须征得发包人的同意。

  - 留置或追加支付担保

在工程竣工验收时，承包人可留置与预计未结算工程价款当的标的物，或者要求发包人提供追加支付担保。追加支付担保金额由应发包人和承包人根据预计未结算工程价款款额按35.2⑴款约定确定。追加支付担保的办理及索赔程序同支付担保。

- 合同的生效、终止和解除

  - 合同的生效

发包人和承包人在协议书中约定本合同生效的方式。

  - 合同的终止

⑴除第31条有关争议及第32条有关缺陷责任外，发包人和承包人履行本合同全部义务，工程竣工交付完毕，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

⑵本合同的权利义务终止后，发包人和承包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

  - 解除合同的情形

⑴发包人和承包人协商一致，可以解除合同。

⑵发生第6.1款和第6.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程或任何部分转让给他人，或者将其承包的全部工程肢解分包，发包人有权解除合同。

⑶因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同；

⑷因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行，另一方可以解除合同。

  - 解除合同的程序

⑴发包人和承包人一方按第36.3款要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，双方签订解除合同协议后本合同解除。

⑵合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人装备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，但是因不可抗力造成合同解除的由发包人承担。除此之外，有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。

⑶合同解除后，不影响发包人和承包人在合同中约定的结算和清理条款的效力。

- 合同份数

  - 合同份数

⑴本合同正本两份，由发包人和承包人分别保存一份。

⑵发包人和承包人按有关规定在专用条款中约定本合同副本的份数及保存单位，本合同正副本均具有同等效力。

第三部分 专用条款

1词语定义

发包人和承包人另行约定的词语定义如下：  /

1.2 合同文件

(6)其他合同文件包括：经批准的施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、有关工程洽商、变更等。

1.8 书面形式

（2）本合同全部或部分采用手写形式进行填写的，发包人和承包人共同指定的填写人的姓名：      /         ，身份证号码：           /                  。

2合同文件

2.4 法律、法规和规章

需要明示的法律、法规、规章：遵守国家、国务院、部委、广东省、深圳市相关法律、法规、规章、制度及规定。以上法律、法规、规章包括《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》《深圳市建设工程质量管理条例》《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》（深建规〔2008〕3号）、《关于印发〈深圳市建设工程安全质量整治行动措施〉的通知》（深建字〔2010〕19号）、《深圳市住房和建设局关于发布深圳市建设工程安全文明施工十项标准（试行）、深圳市建设工程安全文明施工十项禁令的通知》（深建质安【2017】112号文）、《关于印发〈深圳市建设工程安全文明施工标准〉的通知》（深建标（2018）1号）、《关于印发〈深圳市建设工程安全质量整治措施实施细则〉的通知》（深建质安〔2010〕246号）、《关于贯彻落实市政府第212号令全面禁止现场搅拌砂浆的通知》（深建节能〔2010〕65号）、《关于我市建设项目实行质量主任、安全主任措施的通知》（深建管〔2010〕25号）、深圳市关于“净、畅、宁工程”的要求（《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》、《关于推进劳务工实名制和分账制管理工作的要求》、《保障农民工工资支付条例》、《深圳市员工工资支付条例》等现行的国家、广东省及深圳市建设领域的有关法律、法规、规章、制度和规范性文件等。

2.5标准、规范

(2)技术标准、功能要求高于现行国家、行业或地方标准的约定：国家及工程所在地地方标准、规范以较高及最新要求的标准、规范为准。如较高与最新不一致的，以最新的标准规范为准。

(4)用于本工程的标准、规范的提供方式：

由发包人在本合同签订后天内向承包人提供套标准、规范；

■由承包人自备。

2.6图纸和技术资料的提供

承包人应在本合同签订后15天内向发包人提供拆除方案。

2.10 竣工图

(1)关于竣工图编制的约定：承包人按发包人及深圳市城建档案馆有关竣工图及综合资料编制规定要求编制竣工图纸（含声像资料、影像资料）。如承包人提供的竣工资料不完整的，发包人有权不予办理工程竣工手续，工期不予顺延，由承包人承担逾期竣工的违约责任，给发包人造成损失的，同时应予赔偿。

2.11 通知

(1)承包人的地址：邮编：

(2)发包人的地址：邮编：

监理人的地址：邮编：

2.13 交通运输

（1）出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

（3）场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通及场内交通现状以承包人踏勘时的现状为准，发包人不负责向承包人提供何本工程所需的场内道路和交通设施。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /

（4）超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需道路和桥梁临时加固费用和其他费用由   承包人  承担。

## 2.16 知识产权

（1）关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人书面允许不得擅自使用或提供给第三方。知识产权取得后的使用和有关利益分配归发包人所有。

（2）关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人书面允许不得擅自使用或提供给第三方。知识产权取得后的使用和有关利益分配归发包人所有。

（4）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担 。

3 发包人

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：。

发包人对发包人代表的授权范围为：

1）发包人代表对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；

2）发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并盖公章(仅有本人签字未盖章的，经发包人追认，则对发包人有效；发包人不予追认的，对发包人不具有效力)。

3.4 发包人的工作

(1)发包人完成工作的要求：

②施工场地内施工所需用水、用电、通讯的接驳地点：1）发包人不提供用水接驳地点，由承包人自行负责接驳并承担一切费用，费用包含在合同价款中。本工程施工过程中水费（包括排污费等其它收费）等由承包人承担，已包含在合同价款中，发包人不另行额外支付。承包人每月按实际计量并承担所有用水费用（包括给水、排水等费用）。如现有施工用水指标无法满足施工要求，由承包人自行解决，发包人予以配合。费用已包含在合同价款中，发包人不另行额外支付。

2）发包人不提供施工用电接驳点。施工场地内的管线铺设及其维护费用、施工过程中的所有电费（包含临设办公、生活用电）均由承包人承担，费用（包括力调电费、基本占容费及用电费用等电费清单中所列明的所有内容）已经在合同价款中，发包人不另行额外支付。另外，承包人须自备备用的发电机组设备，以保证偶然停电情况下施工能正常进行（费用已包含在合同价款中）。

3）承包人自行与电信部门协商解决施工、发包人及相关服务单位的现场通讯接驳位置；由此发生的相关费用已包含在合同价款中，发包人不另行额外支付。

⑦发包人组织图纸会审和设计交底的时间：具体时间以发包人通知为准。

⑨发包人应做的其他工作和要求：

1）发包人有权要求承包人协助承办开、竣工仪式、交付仪式等。

2）发包人有权审查承包人对建设资金的使用情况。

3）承包人同意，发包人在签署本合同后可将其合同项下的全部或部分权利义务转让给第三人，该转让自发包人发出转让通知之日起对承包人发生效力。而当该等转让情况发生时，承包人仍应受合同所有条款及条件绝对约束，并将继受发包人权益的主体视为发包人。

4）如承包人不按合同要求进行施工，发包人即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后报发包人验收并同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责，且工期不顺延。

5）发包人有权根据实际需要，对图纸进行变更，调整的费用可按变更的确定原则执行；对施工组织或施工工艺进行调整，以及因此对工期造成的影响，发包人不额外支付费用，因此可能增加的费用承包人应在投标报价中综合考虑。

6）发包人有权根据实际需要，对承包范围进行变更，因承包范围调整所引起的工程量增减的金额按中标价或参照变更价款的确定方法进行计算，发包人不予额外赔偿或补偿。

3.5 发包人委托

发包人委托承包人办理的工作：①施工场地内、外为满足施工期间需要的所有工作，包括但不限于：临时水、电、通讯的接驳，场地平整，清理、清除(含外运)。②根据现场施工的需要确定红线外临时占地(含占道)的位置、范围，办理红线外临时占地(含占道)、租赁房屋的租用手续。③办理施工报建、竣工备案等相关手续，具体以发包人要求为准。④办理以上工作所需的费用包含在合同价中，结算不作调整。

4 承包人

4.2 承包人的工作

(1)承包人完成工作的要求：

①拆除作业要求

1、当采用人工拆除作业时，应满足以下要求：

1)	进行人工拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

2)	人工拆除施工应按“先维护结构、后承重结构”的原则从上至下，逐层拆除，分段进行，不得垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。

3)	人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。

4)	拆除建筑的围栏、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

5)	拆除梁和悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。

6)	拆除柱子时，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。

7)	拆除管道及容器时，必须在查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。

2、当采用机械拆除作业时，应满足以下要求：

1)	当采用机械拆除时，应按“先维护结构、后承重结构”的原则从上至下，逐层分段进行，应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工，对只进行部分拆除的建筑，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。

2)	施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。

3)	拆除施工时，应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围，供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力，作业中机械不得同时回转、行走。

4)	进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下，拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定的场所，严禁向下抛掷。

5)	采用双机抬吊作业时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%，且应对第一吊进行试吊作业，施工中必须保持两台起重机同步作业。

6)	拆除吊装作业的起重机司机，必须严格执行操作规程，信号指挥人员必须按照规行国家标准《起重吊运指挥信号》GB5082的规定作业。

7)	拆除钢层架时，必须采取绳索将其拴牢，待起重机吊稳后，方可进行气焊切割作业。吊运过程中，应采取辅助措施使被吊物处于稳定状态。

3、当采用其他拆除方式如爆破拆除、静力拆除，拆除工艺应严格遵守《建筑拆除工程安全技术规范》、《爆破安全规程》相关要求，并负责相关审批文件的申报、协调项目周边受影响区域的安全协议的签订、申请周边道路临时封路等因作业所涉及到所有工作的申办。此项费用已包含在工程报价中。

②废弃物综合利用管理

- 废弃物综合利用所有费用已经涵盖在工程报价中。

- 承包人应向发包人提供建筑废弃物综合利用业绩、设备和人员等情况，并确保提供材料数据的真实性。

- 建筑废弃物综合利用的承包单位应接受拆除工程承包单位的统一管理，如因不服从管理导致工程延期或产生不良影响的，每次对综合废弃物承包单位处罚5万元。

- 承包人应严格按照深圳市相关制度要求，落实各项建筑废弃物综合处置工作；如因废弃物处置不到位，由相关执法部门依法处罚，责任由拆除单位自行承担。

- 本次拆除项目要求建筑废弃物运至综合利用厂进行集中处理利用。，严禁在项目现场进行废弃物处理。

- 无法再利用或再生利用的生活垃圾、工业垃圾、危险废弃物、有毒有害废弃物等，应按照相关法律的规定妥善处置。

- 建筑废弃物的处理利用，应采取安全防护措施和环境污染防护措施。

- 拆除工程完工后，应及时将渣土清运出场。建筑废弃物的运输应遵守深圳市相关运输法律规定

③承包人应履行的安全保证措施

1、安全防护措施（包括但不限于）

1)安全防护措施必须符合国家、地方及行业相关技术规范。

2)拆除建筑物沿临近市政道路及居民生活区的外侧设置安全防护排架（钢管架）及安全网，设置人行专用安全通道，满足安全规范要求。

3)当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，马上停止拆除施工，并采取相应保护措施，建筑内的人员立即进行撤离安置。

4)拆除施工期间，非施工人员严禁进入施工区。

5)作业中，发现不明物体，马上停止施工，保护现场并及时向有关部门报告。

6)施工中采用的脚手架、安全网，由专业人员搭设。严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间保持一定的安全距离。

7)安全防护设施验收时，按类别逐项查验，并备有验收记录。

8)作业人员配备相应的劳动保护用品，并正确使用。

9)在拆除施工场所，按照现行国家标准《安全标志》GB2894的规定，设置相关的安全标志。

2、安全技术管理（包括但不限于）

1)项目经理对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部设专职或兼职安全员，检查落实各项安全技术措施。

2)拆除工程开工前，应根据本工程特点、构造情况、工程量等编制安全施工组织设计，并经监理审批，报发包人同意后方可实施。

3)进入施工现场的人员，必须配戴安全帽。凡在2m及以上高处作业无可靠防护设施时，必须使用安全带。在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。

4)每栋单体建筑物拆除施工前，承包人必须有充分的安全管理措施保证清空建筑物内人员，并向发包人上报由承包人项目经理及监理工程师签字确认的“建筑物（包括永久性的和临时性的）内无闲杂人员及易燃易爆物品”书面表格申请，否则拆除作业不准进行。

5)当日拆除施工结束后，所有机械设备停放在远离被拆除建筑的地方。

6)施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，及时排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。

7)划定危险区域。施工前发出告示，通报施工注意事项，并采取可靠的安全防护措施。

8)机械设备在施工作业时与架空线路保持安全距离，如无法保持安全距离时对线路进行特殊防护后再施工。

3、安全施工管理（包括但不限于）

（1）人工拆除

采用手动工具进行人工拆除建筑时，施工程序从上至下，分层拆除，作业人员在脚手架或稳固的结构上操作，被拆除的构件放置在安全的放置场所。拆除施工不得垂直交叉作业。凡作业面的孔洞俱给以封闭。

人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。严禁在楼板上多人聚集或堆放材料。

拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，与建筑结构整体拆除进度相配合，严禁先行拆除。建筑的承重梁、柱，在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

拆除横梁时，在确保其下落有效控制后，方可切断两端的钢筋，逐端缓慢放下。

拆除柱子时，沿柱子底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引，采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。

楼层内的施工垃圾，采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下，不得向下抛掷。

（2）机械拆除

采用机械拆除建筑时，应从上至下、逐层、逐段进行；先拆除非承重结构，再拆除承重结构。对只进行部分拆除的建筑，先将保留部分加固，再进行分离拆除。

施工中由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，并应做好记录。

当发现有不稳定状态的趋势时，马上停止作业，并采取有效措施，消除隐患。

严禁超载作业或任意扩大使用范围，供机械设备使用的场地保证足够的承载力。作业中不同时回转、行走。机械不带故障运转。

进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。

（3）文明施工管理

如承包人未能按发包人的要求和指示做好文明施工、清理垃圾、成品保护、现场保安工作，发包人有权另请他人完成上述工作，所发生的费用由承包人负责，因此产生的后果亦由承包人负责。

清运渣土的车辆应证照齐全，并在指定地点停放。清运渣土的车辆应封闭或用布覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定。

对地下的各类管线，在地面上设置明显标志。对检查井、污水井采取相应的保护措施。

工程施工时，设专人向被拆除的部位洒水降尘。落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。

根据拆除工程施工现场作业环境，制定相应的消防安全措施；并保证充足的消防水源，配备足够的灭火器材。

建立健全用火管理制度。施工作业用火时，必须履行用火审批手续，经现场防火负责人审查批准，领取用火证后，在指定时间、地点作业。作业时配备专人监护，作业后确认无火源危险后方可离开作业地点。

当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。

施工现场设置消防车道，并时刻保持畅通。

④拆除施工工程方案要求

该项目按照“环保+清拆+清运”的标准，结合以料抵工方式分片区实施房屋拆除清运工作。

（一）前期准备：

（1）拆除施工单位按照委托方提供的有关资料进行现场查勘，并且依据《深圳市房屋拆除工程管理办法》（深建规［2017］ 6号）、《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》（2009年10月1日起施行）、《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强建筑废弃物减排与利用工作的通知》（深府办函[2012]130号）等文件的相关要求，制订拆除工程施工方案，提交委托方审核后按照规定报送相关部门审查备案。

（2）拆除施工单位根据指挥部的要求按时进入拆迁场地，首先明确周围环境、房屋位置等相关情况，其次明确拆迁范围，落实建筑废弃物现场专职管理人员、工作职责及分工，做好相关的污染防治措施和安全文明施工措施，最后制定质量、安全、文明施工要求以及保证工程质量、安全、进度目标达到标准。

（3）使用深圳市围挡提升改造工程的新型钢结构围挡对本工程四周红线范围进行围挡封闭，在围挡外侧张贴（悬挂）有关宣传、警示标语，并在围挡内侧搭设6-12m高的钢管脚手架（挂防尘网）防止扬尘向外扩散污染环境。围挡要求符合《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》（深建质安[2017]264号）以及《深圳市住房和建设局关于进一步做好建设工程施工围挡改造提升工作的紧急通知》（深建质安[2018]30号）；

（4）做好管线迁移及保护工作。施工前与水、电、气相关单位沟通了解各管线走向，做好相关工作，确保管线安全及未拆除区域正常使用；及时与水、电、气单位沟通保护，必要时进行管线迁移。

（5）在每个工程拆除范围内设置至少一个入口和一个出口，在出口处设置洗车槽对离开工地的泥头车等车辆进行冲洗，保证市政道路的清洁。

(二)房屋拆除：

负责对拆除范围内建筑物及附属物的拆除，主要采用爆破拆除和机械拆除两大方式。根据需拆除建筑物的结构、高度等特点及周边情况选取实际拆除方式。

（三）建筑物废弃物回收利用：

根据相关规定，拆除后建筑物废弃物必须采用有效方法进行回收利用，减少对环境污染。将拆除后渣土运至环保处理场，将渣土通过粉碎环保设备将其粉碎成小粒径碎石颗粒和石粉，可用于建筑基坑回填、道路垫层铺设、制作砌块、铺道砖回收使用等。

(四)建筑废弃物清运：

对于拆除过程中产生的建筑废弃物，按照《深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》，拆除工程现场的车辆出入口设置车辆冲洗设施、排水设施和沉淀设施及视频监控系统，防止车辆带泥上路；载物车厢应密闭或覆盖，同时建筑废弃物应运输至指定的堆放场地或者至少25公里外的专用堆放场地，不得在非指定的场地倾倒、抛撒或者堆放建筑渣土、拆卸物料等废弃物及垃圾。

（五）根据相关要求：需对周边保留建筑采取监测、保护等措施。

（六）本工程应符合《深圳市房屋拆除管理办法》、《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》等相关国家规范及行业标准，拆除范围内非发包人产权的市政设施、电力电缆等材料，不由承包人处置。

④承包人向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，费用承担方式为：

承包人自行承担  。

⑤承包人应在\前向发包人提交\套竣工资料。

⑥约定承包人应做的其他工作：

（1）承包人有权按照本合同相关条款的规定实施操作，发包人不得无故干涉。

（2）施工现场不提供住宿条件，食宿条件由承包人自行安排解决，不允许搭食堂。

（3）承包人在正式拆除前，应及时到给水、排水、供电、通信及燃气管道等相关部门收集原始资料，协调及配合相关管线产权单位开展拆除，拆除施工时严格按照相关部门的要求进行施工。

（4）承包人为本拆除工程的第一安全责任人，在施工前应制定严密的拆除清理方案，拆除过程中应注意人身安全，并注意保护燃气管道及水、电、通讯管线，如发生安全责任事故，承包人承担由此产生的全部经济责任及法律责任，工期不予顺延。

（5）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自行承担这些工作（如警卫），负责施工现场的秩序及保安工作和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全，并提供方便。合同签订前双方签署安全责任协议书和承诺书，并作为合同条款的组成部分。

（6）承包人负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等所有手续，承包人应保证发包人免于受到或承担由承包人负责的前述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。

（7）拆除工程施工范围场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责对邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、车辆、行人等采取有效地安全保证措施，费用自理，否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

（8）承包人在拆除工程施工前负责对拆除现场进行断水断电，并承担相关费用。承包人承担拆除建筑物周边建筑的水电的搭设工作，如因拆除施工对相邻建筑造成损失，一切责任由承包人承担。

（9）本项目工作内容涉及须取得政府相关部门批准的事项，由承包人负责办理申报手续并取得批复，并承担相关费用，发包人协助向承包人提供资料。同时，项目开展期间，承包人须协调好辖区派出所、辖区街道办、城管、环保、卫生等有关政府职能部门之间的关系，确保项目顺利开展，在拆除施工过程中出现的任何罚款均由承包人承担。

（10）施工场地清洁卫生的要求：按照文明施工的要求，所需费用由承包人承担。

（11）承包人在拆除前做好安民告示，并办理相关手续；在拆除过程中必须做好预防措施，防止扰民，并承担全部责任及费用。

（12）承包人必须在双方约定时间内开展拆除工作并按期完成拆除任务。

（13）承包人必须为本工程及有关入员购买建筑工程一切险及第三者责任险。

（14）承包人必须及时按月发放工人工资，不得拖延。

（15）承包人不得以任何理由，包括但不限于拆除建筑材料所得收入变化等，拒绝或迟延支付拆除人工费、机械费及施工措施费等所有开支。

3、双方约定的其他事项：

（1）发包方派驻现场代表：

（2）承包方派驻现场主要管理人员：

项目经理：

技术负责人：

专职安全员：

以上人员必须常驻现场，未经发包人同意，不得随意更换。

（3）用于本工程施工的由承包人提供的所有设备、临时设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包人除将上述物品在现场各部位之间运输外，如果没有发包人代表的书面同意，承包人不得将上述物品运出现场。

（4）除合同另有规定外，发包人无论任何原因均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失承担任何责任及费用。

（5）如承包人在施工过程中发现文物，应立即通知发包人，并保护好现场。

（6）承包人不得将本工程另行违法转包或分包。

（7）发生安全风险、安全事故及人员伤亡，承包人应在事件发现或发生后1小时内告知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担全部责任及发生的全部费用。

(8)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用（承包人需在签订合同之日起30日内，按照合同规定事项办理完毕保险事宜，否则视为承包人违约，除扣合同价款2%的违约金外，还应承担未投保原因引起的一切赔偿责任）。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任，发包人不承担此责任。工程开工前，发包人应为本工程、施工场地内的自有人员、第三者人员生命财产办理保险，支付保险费用。承包人提供并用于本工程的材料和设备在保管期间，以及材料使用和设备安装期间发生的丢失、盗失、毁损等各种行为，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由承包人承担。

4.3项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：，资格证书号：

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次 2万元 。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金2万 元／次。

(3)承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

（1）本工程实行项目经理负责制。若承包人任命的项目经理与承包人承诺不一致，除该项目经理突然身故或非承包人的原因犯罪被羁押和判刑的外，其他任何情况均视为承包人违约。承包人应按合同价的0.5%标准支付违约金。若承包人未经发包人批准擅自变更或调换了项目经理，视为承包人严重违约，承包人按合同价的1%标准支付违约金，违约金累计计算。同时，发包人有权要求承包人在规定的时间内重新按照承诺派遣项目经理。另外，发包人有权拒绝承包人2年内再参加发包人的其他项目投标。

（2）项目经理每延迟到位一天承包人应向发包人支付违约金5000元/天，超过10天（含10天）发包人有权单方解除合同，没收承包人履约保函，并要求承包人承担由此造成的一切损失。

（3）发包人要求项目经理必须参加的会议（主要包括但不限于工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会、专项工作碰头会等），项目经理必须到会，未经发包人同意不到会者，承包人每次向发包人支付违约金5000元，并承担一般违约责任1次。

（4）项目经理若需离开施工现场1日以上（含1日）需经发包人批准。在其请假离开的时间段内应委托项目副经理或项目总工全权代表其行使职权，否则每违约一次，承包人应当承担一般违约责任1次。项目经理每月的出勤天数不得少于22天，如少于22天的，按每缺勤一天向发包人支付违约金5000元/天，并承担一般违约责任1次。

4.6 施工管理人员

(3)承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

①承包人的项目管理机构设置与承包人承诺不一致的，承包人应向发包人支付违约金20000/人次  ；

②承包人的主要施工管理人员不到位的，承包人应向发包人支付违约金  5000元／人次；

③未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的，承包人应向发包人支付违约金 3000 元／人次；

④承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的，承包人应向发包人支付违约金 2000元／人次；

(4)承包人无正当理由拒绝撤换的，发包人有权解除本合同，并向银行申请扣除履约保函中所有保证金。

5 监理人

5.1 监理人的通知

监理人名称：；

总监理工程师姓名：，资格证书号：；

5.3监理人权力的限制

(1)⑧监理人行使的其他需要取得发包人批准的权力：监理人应经发包人书面授权。监理人在发包人授权范围外行使权利时，只有发包人书面批准的，才对发包人、承包人产生效力。监理人未经发包人书面批准而行使的，不对发包人、承包人产生任何效力。除经发包人书面同意，监理人无权减轻或免除承包人任何权利或义务。

1)凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期（包括同意工期顺延）、改变技术标准、改变施工技术方案等及一切与工期、费用有关的监理人的指令，需经发包人书面认可，包括但不限于：

a.发布变更指令及签发现场签证；

b.分包人的选择；

c.批准承包人的深化设计；

d.批准承包人或其分包人提出更换项目经理、技术负责人等主要管理人员；

e.批准主要材料设备或替换材料设备的使用；

f.向承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；

g.批准承包人拆除脚手架及其他重要施工设备；

h.施工进度更改或对工程延期的决定；

i.发出可能导致延长工期或者增加合同价款或费用的任何指示；

j.更换监理人或发包人认为的承包人或其分包人不称职人员；

k.批准承包人或其分包人提出更换项目经理等主要管理人员。

2)当监理人行使通用条款第5.3款及本款约定的上述职权时，监理人应提供发包人已批准的书面证明，如监理人未提供发包人书面批准证明的，承包人应以书面形式征询发包人；如发包人回复不予确认或承包人未以书面形式征询发包人的，则不视为发包人已予批准监理人行使该等权力，监理人行使该等权力的法律后果不约束发包人，如由此发生工期延误的，工期不予顺延；如因此发生损失的，均由承包人自行承担。发包人有权单方修改监理人的权力，并书面通知承包人，修改的权力自通知到达承包人之日起生效。

3)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；其超出职权范围所作的任何行为或指令，除发包人事后予以追认的外，对发包人没有法律约束力。合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

4)发包人有权单方修改监理人的职权，并书面通知承包人，修改的监理人的职权自通知到达承包人之日起生效。

5)如发包人代表的书面指令与监理人的书面指令不一致时，以发包人代表的书面指令为准。

6 转让、分包

6.1 转让

如承包人有转让行为，视为承包人严重违约，处以合同价的10%的违约金，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金，由此造成的一切损失均由承包人承担。同时向建设行政主管部门举报。

6.2 分包

(2)承包人不得分包的主体结构、关键性工作范围包括：按照法律法规。

(3)如出现承包人未经监理人审查和发包人同意的分包行为，视为承包人严重违约，处以合同价的10%的违约金，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金，由此造成的一切损失均由承包人承担。同时向建设行政主管部门举报。

(4)如出现分包人将分包工程的任何部分再分包的行为，承包人应向发包人支付违约金即合同价的10%/次。

(5)如承包人有将其承包范围内全部工程肢解分包的行为，应向发包人支付

违约金即合同价的20%/次。

6.3 分包人的确定

(1)分包人应符合的条件：符合现行法律法规要求，满足所分包工程相对应的资质。承包人及分包人就其分包工程对发包人承担连带责任。

①承包人应根据有关规定及本合同约定选择分包商，并与其签订合同。按照法律法规要求，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。

②承接分包工程的分包商，必须满足深圳市住建局的规定，取得安全生产许可证。

③发包人对认为必要的重要合同的分包商或供应商进行审批。发包人有权对承包人进行的专业设计单位、专业工程、主要材料、主要设备等发包人认为必要的项目招标方案、招标文件进行审查，并有权参与专业工程承包人及供应商考察，考察费用由承包人承担， 并对专业工程承包人及供应商的资质、经验、企业信誉等进行审核，未达到发包人要求的，承包人须立即无条件更换。必要时，发包人需要决定分包商资格、要求参与招标及确定分包商；

④如发包人认为承包人与分包人恶意串通损害发包人利益、分包人不满足工程项目需求或存在其他对工程项目不利的因素时，发包人有权反对承包人进行分包及/或要求承包人更换分包单位。发包人收到承包人前述分包通知（无论发包人是否给予书面的回应意见），均不得被视为发包人同意承包人的任何分包安排及/或同意减轻、免除承包人的合同义务及责任。承包人不可撤销的同意，其不得据此主张减轻或免除其合同义务及责任。

⑤对于涉及的特殊专业工程施工，除非承包人有相应资质自行组织施工，否则应按照相关规定，由具有专业资质和施工能力的分包商完成，发包人根据需要及分包工程的重要性，要求承包人提交分包商的资质、经验、业绩资料等，经审批同意后，可以签订相关合同。

⑥对于承包人提出的劳务分包，分包商应具有相应的劳务分包资质，报经监理人审查并报发包人核备。劳务人员应加入到承包人施工班组。承包人或劳务分包应为劳务人员购买工伤保险及人身伤亡意外险。

⑦如在工程总承包实施阶段分批分期进行再发包的，承包人应在不少于28天前书面通知发包人及监理人。按照规定的合法再发包承包人应事先征得发包人同意，承包人不得对未经发包人事先书面明确同意的工程任何一部分工程内容进行分包。

⑧承包人应将再发包合同签订后7个工作日内报发包人和监理人备案。

7 专业工程发包

7.1 专业工程承包人

（1）

| 序号 | 专业工程名称 | 专业工程承包人 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

7.2 总承包服务费

(1)   详见合同清单

7.3 工作界面协调

(4)由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理人接口指令而造成损失的，承包人应向发包人支付上述损失的 1倍  的违约金。

8 用工和劳务

8.1 劳动合同

(3)若发包人或监理人发现有未签订劳动合同的工人在现场施工，承包人应向发包人支付违约金   2000   元/人次。

8.2 劳务分包

(2)劳务分包企业对所有派遣工人购买意外伤害险和工伤保险的保险金额不得低于：意外伤害险和工伤保险的购买按照深圳经济特区的地方法规及主管部门的相关规定办理，如深圳无相关规定的，按照法律、行政法规或广东省的规定办理。

8.3 劳务分包合同

(3)若发包人或监理人发现工地上有未签订劳务分包合同的劳务企业人员在现场施工，承包人应向发包人支付违约金  2000  元/人次。

## 9.1 施工组织设计和进度计划的编制与提交

(1)承包人应提供单项施工组织设计和工程进度计划的单项工程名称：

(2)承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：

承包人按照发包人提供的有关资料进行现场查勘，并且依据《深圳市房屋拆除工程管理办法》（深建规［2017］ 6号）、《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》（2009年10月1日起施行）、《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强建筑废弃物减排与利用工作的通知》（深府办函[2012]130号）等文件的相关要求，制订拆除工程施工方案，提交发包人审核后按照规定报送相关部门审查备案。

监理人确认的时间：

应在收到后7日内予以确认或提出修改意见。

承包人根据监理人的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：

承包人应在收到意见之日起7日内提交。

9.4工程用款计划

承包人提交工程用款计划的要求：

每月5日前提交工程进度用款计划。

10 施工准备

10.2 施工场地提供

(1)发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定： 按发包人及监理人根据现场情况确定。

(3)红线外临时占地租用费用承担约定：红线外临时占地（含占道）的租用手续及租用费已包含在合同价中，不因任何原因进行调整。

10.6 不利的外界障碍或条件

(3)本合同可能产生的不利的外界障碍或条件为：

施工现场地形、地质的改变；

政府政策性停工；

其他：如不利的外界障碍或条件属于有经验的承包人应当预见的范围，则不属于承包人申请工期顺延及费用补偿的理由。

12 暂停施工和恢复施工

12.1发包人原因引起的暂停施工

发包人代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施发包人代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，待监理单位及发包人同意后方可复工。

因发包人原因的暂停应列明暂停的日期及预计暂停的期限。所造成部分工程或工程的暂停，竣工日期延误的，竣工日期相应顺延。累计停工时间在90天内产生的费用，包含在承包人投标报价中；累计停工时间在90天以上，超出90天之后实际产生且已支付的大型施工生产机械停滞费、脚手架使用费、现场安保费、场地租赁费，可由发包人予以补偿；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

12.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人在收到监理人复工指示后复工的期限为：发包人或监理人书面指令要求复工，如承包人不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，由承包人承担违约责任。

12.4紧急情况下的暂停施工

内容删除，修改为：因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第31条〔争议解决〕约定处理。

13 工期及延误

13.1工期

本工程单项工程的工期约定：

开工日期：年月日（以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准）；

竣工日期：年月日；

合同工期总日历天数天。

13.2因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：

因发包人导致工期延误，工期相应顺延，发包人不给予任何补偿、赔偿。

13.3因承包人原因导致工期延误

逾期竣工违约金计算方法：因承包人的原因造成单项工程延误，承包人需赔偿延期违约金，按合同金额的0.01%元/天支付；因承包人原因导致总工期每延误 1 天，承包人向发包人支付违约金，按合同金额的0.03%元/天支付；上述违约金发包人有权在工程进度款支付时直接扣除。

若因承包人原因严重延误节点工期和合同工期（指单项工程或总工期连续延误 30 天或累计延误60天的），发包人对承包人的合同履约评价评定为“不合格”，发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人3年内参加发包人其它工程的投标。同时发包人有权单方面解除本合同，没收承包人的履约保函，由此造成的一切损失均由承包人承担。

13.4提前竣工

(3)提前竣工奖励费及限额约定：承包人每提前一天竣工奖励/；奖励总额不超过签约合同价的/。

(4)《深圳市建设工程施工工期定额》缺项的专业工程压缩工期补偿费用计算方法：/

需采取特殊措施以缩短工期的专业工程及压缩工期补偿费用计算方法：

/

14 材料设备的供应和检测

14.1 发包人供应材料设备

(1)发包人供应材料设备清单：详见附件二

发包人供应材料设备清单

| 序 号 | 材料设备 名称 | 规格 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 质量 等级 | 时间 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3)发包人供应材料设备保管费(包括装卸费)的费率为： /

14.2 发包人供应材料设备的结算

发包人供应材料设备的结算方式：/

(3)承包人实际使用量小于合理数量时节约的费用分配方式： /

14.4 承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：项目综合单价中包含人工、材料、机械、工期、安全、质量、安全文明、降尘降噪等一切措施费用，包配合、清运、破损修复、验收移交、规费、税金（提供一般纳税人增值税专用发票）、办理相关手续，及本拆除工程工作范围内的其他一切费用。

14.6 材料和工程设备的替代

(2)承包人需使用替代材料设备应向监理人提出申请的时限：承包人进场后30天内，监理人应发出书面指示的时限： 收到承包人书面申请后30天内；

使用替代材料设备增减合同价格和产生费用的承担方式：不作调整，承包人自行承担。

14.7 材料设备的检验

(1)用于本工程的材料设备的检验要求：

符合《深圳市房屋拆除工程管理办法》《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》（2009年10月1日起施行）、《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强建筑废弃物减排与利用工作的通知》（深府办函[2012]130号）等文件规定及国家、省、市相关强制性标准。                本工程的材料设备检验机构为：/。

15 工程质量和检测

15.7 工程质量检测费用

本工程质量检验检测项目包括：/

16 工程试运行

16.1 工程试运行内容和程序

工程试运行的内容及其费用承担方式：/

17 安全文明施工

17.1发包人的安全文明施工责任

(6)发包人应承担的安全文明施工责任： 1、发包人配合承包人进行房屋拆除前逐户验收及锁匙移交工作，采用书面形式办理移交手续。

2、发包人根据项目建筑物拆除工程的实际情况决定各个单体工程的开工时间，并以书面形式通知承包人。发包人根据需要安排具体拆除（或停止拆除）的时间，承包人必须服从发包人安排及做好相应的配合。合同范围内的各单体工程之间拆除施工间歇，发包人不承担任何费用。

3、发包人有权对承包人的施工方案、安全保障措施、工程进度、质量、管理等进行检查监督，对承包人施工方案、安全保障措施等不完善的方面，发包人有权提出完善整改意见。

4、发包人有权对承包人在施工中的违规操作进行制止。

5、发包人有权对承包人违法违规行为进行处罚。

6、发包人有权委托监理单位（项目管理单位）对本拆除工程进行管理。若发包人进行委托，承包人需服从发包人的统筹安排，全力配合监理单位（项目管理单位）在职权范围内的工作。

17.2 承包人的安全文明施工责任

(9)承包人应承担的安全文明施工责任：

（一）质量管理

1、工程质量按国家及行业的有关技术规范组织及设计文件中的技术要求进行施工，确保工程质量。

2、完成所有建筑物、构筑物、附着物拆除工程，拆除后严禁回填生活垃圾，拆除建筑物、构筑物、附着物范围内外严禁堆放生活垃圾。

3、承包人应拆除场地内所有建筑物及附属构筑物的地上建筑主体以以原建筑物首层地面为准。承包人完成渣土清运后移交给发包人场地时，任何地方标高均不得高于原首层地面标高（标高差均在正负10cm）整平场地。

4、承包人进场拆除施工前，必须对被拆除物及其周围进行详细踏勘，对拆除施工全面规划，编制拆除施工组织设计和安全技术措施，特别是临近市政道路的单体建筑物，要求承包人有专项的单体拆除施工组织设计和安全技术措施，（要求施工期内必须采用全封闭围挡，且围挡在拆除工程结束后做原状保留，至发包人通知拆除围挡时为止，相邻片区的围挡应保持风格统一，围挡交界处，承包人应自行与相邻施工单位协调确定工作量，避免发生矛盾，若因协调不当造成工期延误，将按照本合同第28条违约责任条款处理），并经发包人及相关部门审核通过后方可进行施工。

5、本次拆除工程质量严格按照工程范围要求，并做好场内及周边设备设施、管道及周围建筑物、树木的保护工作，无任何受损事件发生；综合废弃物及时清运至场外，且综合废弃物处理质量满足深圳市相关要求。

6、承包人在施工现场必须配备合格、齐全的管理人员，建立完善的质量、进度保证体系，制定详细的场内及周边设备设施、管道及周围建筑物、行人、车辆、树木的保护方案，并严格落实。

7、应按有关规范、设计要求及发包人的指令进行施工，随时接受发包人的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向发包人提供与工程质量有关的技术资料并按检查结果进行整改。

8、各项验收资料需按发包人要求时间内（以现场工期为准）完成并自检合格后提交监理单位及发包方验收。如不按时提交发包人将按情节严重给予每天5000元及以上罚款。

（二）安全文明施工管理

1、除非有发包人明确书面拆除指令，承包人有责任对现场的水、电、气设施及地下构筑物进行保护，如承包人未履行上述义务，造成水、电、气设施和地下构筑物毁坏，全部由承包人负责修复并承担由此所发生的费用，由此造成的工期不予顺延。

2、承包人拆除施工人员应当经培训，并取得《拆除施工管理员上岗证》或《建筑工人（拆除工）上岗证》后方可上岗。

3、拆除工程噪声应符合国家《建筑施工场界噪声限值》的规定和深圳市相关规定。临近住宅区域夜间不得进行拆除施工，必须进行夜间施工的，应经发包人同意后，由承包人向拆除工程所在地的有关部门提出申请，获准后施工。

4、人工拆除主要扬尘环节应有控制措施，机械拆除、爆破拆除或垃圾清运，应采用湿法作业，或配备洒水车，确保拆除时无粉尘飞扬。

5、建筑废弃物的综合减排回收利用处理方案应与国家和省、市所倡导的节能、节水、环保、可持续发展、循环经济的政策法规相符。

6、建筑垃圾清运车辆，出施工场地前必须经过仔细清洗。经监理工程师同意后才可发车。

7、本项目拆除工程应符合《深圳市房屋拆除工程管理办法》、《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》（2009年10月1日起施行）、《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强建筑废弃物减排与利用工作的通知》（深府办函[2012]130号）等文件规定，施工期间若政府有关部门出台新的规定，则依据新规定实施，相应费用均已包含在投标报价中，不做调整。

8、防护棚搭设要求应满足《深圳市建设工程安全文明施工十项标准》要求。

9、拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由专业人员按设计方案搭设，由有关专业人员验收后方可使用，水平作业时操作人员应保持安全距离。

10、安全防护设施验收时应按类别逐项查验，并有验收记录。

11、作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并正确使用。

12、施工单位必须依据拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案施工，在拆除施工现场划定危险区域并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管。

13、房屋拆除施工现场应对毗邻建筑物、构筑物、地下管线、电气设施（含户外柜、临时箱变、配电室）等采取专项防护措施。房屋拆除施工危及周边安全的，应立即停工；采取相应整改措施并确认安全后，方可恢复施工。拆除施工严禁立体交叉作业。

14、承包方应为施工人员应办理相关手续，签订劳动合同，购买人身意外险，配备齐全及合格的劳动防护用品；进场前需进行安全培训，考试合格后方可上岗作业；特种作业人员应取得相关资质证书。

15、拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

16、房屋拆除开始前，需联合监理及相关单位对房屋及周边安全情况进行核查，检查合格后，应立即对相关拆除区域及拆除涉及到的危险区域进行警示隔离，派专人监管，在确保安全后方可开展拆除工作。

17、在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。

18、当日拆除施工结束后，所有机械设备应远离被拆除建筑。施工期间的临时设施应与被拆除建筑保持安全距离。

19、施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的有关规定执行。

20、施工现场应建立健全动火管理制度。施工作业动火时，必须履行动火审批手续，领取动火证后方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护，作业后应必须确认无火源危险后，方可离开作业地点。

21、拆除建筑时，当遇到易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。

22、拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产事故时应及时启动应急预案排除险情，组织抢救，保护事故现场，并向发包人及有关部门报告。

23、使用深圳市围挡提升改造工程的新型钢结构围挡对本工程四周红线范围进行围挡封闭，在围挡外侧张贴（悬挂）有关宣传、警示标语，并在围挡内侧搭设6~12m高的钢管脚手架（挂防尘网）防止扬尘向外扩散污染环境。围挡要求符合《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》（深建质安〔2017〕264号）以及《深圳市住房和建设局关于进一步做好建设工程施工围挡改造提升工作的紧急通知》（深建质安〔2018〕30号），围挡喷涂按发包人要求实施，围挡费用已包含在投标报价中。

24、在每个工程拆除范围内设置至少一个入口和一个出口，在出口处设置洗车槽对离开工地的泥头车等车辆进行冲洗，保证市政道路的清洁，严禁将污水直接排放至市政管网。

25、工地各出入口应安装监控摄像头及照明设备，摄像头的分辨率及照度应满足能清晰记录车牌及反映车辆冲洗情况的要求，录像记录要求连续保存 1 个月以上。

26、清运渣土的车辆应封闭或覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间及路线应遵循深圳市有关规定。

27、对地下的各类管线，承包单位应在地面上设置明显标识。对水电气的检查井、污水井应采取相应的保护措施。

28、承包单位应按规定编制环境污染防治实施方案，切实做好房屋拆除作业现场扬尘、噪声等污染的防控，并接受建设行政主管部门及环保部门的监督管理。

31、拆除项目工地须按每1000平方米配置一台移动雾炮设施，单个雾炮机覆盖半径不小于30米。

32、承包人需严格执行发包人有关质量安全文明的管理制度。

17.8 承包人的环境保护责任

(1)建筑废弃物排放的具体约定：符合深圳市最新规定。违规排放造成的一切不利后果均由承包人承担，如造成发包人损失（包括但不限于行政罚款、第三方索赔、律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、公证费、保全费），承包人应承担赔偿责任。

18 余泥渣土运输

18.2 承包人自行运输

(2)承包人不具备通用条款第18.1款相关证件，不具备余泥渣土运输任务能力而自行承担余泥渣土运输任务，应支付违约金 2万元/次  。

18.3 余泥渣土运输分包

(3)承包人将余泥渣土运输任务分包给不具备相应运输资质的单位时，应支付违约金2万元/次   。

18.5 余泥渣土运输车辆和驾驶员

(2)在承包人按通用条款第18.2款自行完成余泥渣土运输任务时，其安排的余泥渣土运输车辆和驾驶员有关信息见下表(可另附页)：

| 序号 | 车牌号码 | 车型 | 车辆证件号 | 驾驶员姓名 | 驾驶证件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

(5)承包人安排的车辆不符合通用条款第18.5(1)款规定的证件要求，或未如实向监理工程师报送车辆和驾驶员信息，或未依程序自行改变车辆和专职驾驶员名单，承包人应向发包人支付违约金：    5000      元/车·次。

18.6 专职检查人员

承包人指定专职检查人员姓名：。

检查内容：(1)车辆及司机证照是否齐全，是否符合交通安全法规和安全生产管理规定；(2)车辆装载是否符合交通安全法规和深圳市安全文明施工的相关要求；(3)车辆及司机证照是否符合合同约定，或是否按合同约定程序进行变更等。

18.7 余泥渣土安全文明运输

承包人违反通用条款第18.7款约定，对发现问题拒不履行其应尽的合同义务，应支付违约金 1万元/车/次   。

18.8 检查纠正责任

承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应支违约金   1万元/车/次   。

20 合同价格的确定和调整

20.1 签约合同价的确定

（3）综合单价包含的风险范围：①承包人的投标综合单价须综合考虑工料机的涨价风险（合同规定可以调差的工料机除外）；②合同中明示停工由承包人承担的风险；③合同中明示承包人投标报价综合考虑的风险费用及隐含的有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的其他风险。

20.2 合同价格的调整

(11)本工程合同价格调整的其他约定：/

20.4 工料机调差

(2)用于本工程的人工、主要材料及机械使用发生价格波动时的约定如下：人工调差见专用条款20.6条约定，材料调差见专用条款第20.5条约定，机械不调差。

(3)主要材料是指用于本工程的某种材料价款总额达到签约合同价的5 %

(4)发包人和承包人根据本工程的具体实际，约定用于本工程的未达到第20.4(3)项约定比例的其它材料中可调差的材料种类为：/

(5)本工程工料机调差费用的计算和支付约定如下：

与其相关的工程完工后进行计算并同期支付。

☑ 竣工结算时一次性计算和支付。

其他方式。具体约定为：

20.5 材料调差

用于本工程的按照20.4(3)、(4)款确定的可调差材料发生价格波动时合同价格的调整方法为：

（1）加权平均法。

（2）算术平均法。

（3）其他方法。具体约定为：   /

调差公式中，P0为年月《深圳建设工程价格信息》某材料价格。

本合同Q总、Qi中，考虑的消耗量因素为：（注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“√”）

□投标报价中材料消耗量。

□定额消耗量。

□投标报价中材料消耗量和定额消耗量两者中最小值。

其他：因施工过程中本合同约定可调差材料的价格(以《深圳建设工程价格信息》发布的价格信息为准)波动与投标截止日期当月相比超过±5％时，即可调增或调减。具体调价方法详见补充条款。

如按照本合同20.4⑶、⑷款确定的可调差材料价格在《深圳建设工程价格信息》未发布的，具体调差方式为：/。

20.6 人工、机械使用调差方法

⑵用于本工程的人工发生价格波动时，合同价格的调整方法为：

- ①按照20.5款调差公式，将公式中的材料价格替换为人工价格：

□1.加权平均法。

2.算术平均法。

②人工费指数调差。

调差公式中，Io为年月《深圳建设工程价格信息》某工种定额人工费指数。

L总确定原则：（注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“√”）

□按投标文件商务标书中某工种总人工费所占比例确定。

□按合同价格（工料机调差前）的一定比例确定：普工总人工费为合同价格（工料机调差前）的%；技工总人工费为合同价格（工料机调差前）的%；高级技工总人工费为合同价格（工料机调差前）的%。

其他：。

③其他：工程施工期间，如深圳市建设工程造价管理站发布的《深圳建设工程价格信息》中定额人工费指数与投标截止当月发布的定额人工费指数相比超过±5％时，即可调增或调减。调整公式如下：

当I /Io﹥1.05时，则：C增=L总×(I /Io-1.05)×（1+税金）

当I /Io﹤0.95时，则：C减=L总×(0.95-I /Io)×（1+税金）

式中：

I  -施工期算术平均定额人工费指数，即I =(I1+I2+……+In)/n，In为施工期第n个月当月《深圳建设工程价格信息》某工种定额人工费指数）；

Io-投标截止当月发布的定额人工费指数；

C增─调增合同价格；

C减─调减合同价格；

L总─本工程某工种总人工费，按结算价格（结算价格不含清单中总价包干、以项为单位部分）

1.施工期的约定如下：

基坑支护及土石方工程、桩基工程

施工期：从合同约定施工开始日期的当期为起始月份至地下室底板浇筑之前为终止月份。

地下室及主体地上工程

施工期：自地下室底板开始浇筑施工为起始月份至项目最后一栋楼主体结构封顶后第6个月的当期为终止月份。

20.8中标净下浮率

本工程中标净下浮率为：          %。

注：净下浮比率F=[1－中标价（扣除安全文明施工费、其他工程、创优及节点奖励、暂列金等不可竞争费）÷招标控制价（扣除安全文明施工费、其他工程、创优及节点奖励、暂列金等不可竞争费）]×100%。

20.9 询价采购

(2)询价采购的网络服务平台为：

■http://xj.jiaoyi365.com（筑龙）；

■http://www.51xjcg.com（斯维尔）；

注：深圳市住房和建设局通过公开招标确定并授予北京筑龙信息技术有限责任公司、深圳市斯维尔科技有限公司两家单位深圳市建设工程材料设备询价采购网络服务平台的特许经营权。

(3)①询价采购小组的组成和成立流程等要求为：按《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府【2015】73号）、《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》的相关规定及以发包人要求为准。

②询价采购文件编制和审核流程等要求为：按《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府【2015】73号）、《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》的相关规定及以发包人要求为准。

21暂估价和暂列金额

21.1材料设备暂估价

(1)本工程暂估的材料设备的名称、规格、单位和暂估单价见下表：                             (本表可另附页)

| 序号 | 暂估的材料设备名称 | 规格 | 单位 | 暂估单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

(3)如21.1⑴款所述暂估的材料设备不属于按规定必须招标的，按照以下方式确定该材料设备单价：按《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府【2015】73号）、《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》的相关规定执行。

21.2专业工程暂估价

(1)本工程暂估的专业工程的名称和暂估价款：                                    (本表可另附页)

| 序号 | 暂估的专业工程名称 | 暂估价款(万元) |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

(3)不属于按规定必须招标的暂估的专业工程结算价款的确定方法：

①有合同单价的采用合同单价；

②有类似合同单价的采用类似合同单价，类似项目是指采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间的项目；

- ③无合同单价或类似项目合同单价的，新增单价计价方式为：1）清单和计价标准：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及补充规范，深圳现行定额及有关规定；2）取费标准：按深圳市建设工程造价管理站于投标截止当日已发布执行的最新《深圳市建设工程计价费率标准》的推荐费率及营改增推荐费率计取；施工过程中若规费、税金发生变化的，从新的费/税率执行之日开始，对于已经发包人确认应支付且承包人已开具发票部分的款项，执行原费/税率；对于未经发包人确认或未开票部分的款项，执行变化后的费/税率；3）人工、材料设备价格：有信息价的按对应内容施工期间《深圳建设工程价格信息》的算术平均价；施工期间信息价没有的按对应内容施工开始前6个月信息价计入，采取就近期信息价参考的原则选择确定；仍没有的，按市场询价。市场询价的材料设备超过20万的按《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府【2015】73号）、《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》的相关规定执行。并应由发包人提出技术标准和最高限价，承包人按上述规定确定该材料设备价。市场询价的材料设备价未超过20万元的，由发包人、承包人等参与询价单位以询价方式确定并联签确认；采用施工期信息价的人工、材料设备价格不再参与工料机调差。

④按以上原则计算后，按投标报价中所报净下浮率下浮。结算时按实际发生工作量计算，不发生不计取费用。

22 工程量计量

22.3工程量计算规则

本工程的工程量计算规则采用：

☑《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)；

☑《深圳市建设工程计价规程》（2017）；

☑ 其它工程量计算规则：详见工程量清单编制说明。

23 工程款支付

1. 本工程无预付款，工程竣工验收通过后支付合同价的85%；

2. 工程结算审核完成后，按结算审核价支付剩余全部款项。

3.承包人应提前15日提供合规等额的发票，逾期未提供的，付款期限顺延。

23.5工人工资支付

本工程工人工资支付约定如下：

因承包人未按约定支付工人工资，及至发生劳资纠纷或集体信访、投诉的，发包人有权在履约保证金中先行垫付工人工资。

23.6工程款专款专用

发包人有权采取以下方式对对承包人的工程款使用情况进行监管：

■资金共管：发包人可要求承包人建立共管账户，工程进度款支付到以发包人名义设立的共管账户中，承包人对外向外支付时需得到发包人的批准，并加盖发包人指定人员的印签。资金共管的范围包括但不限于工程预付款、工程进度款、安全文明措施费等。

■暂停支付：发包人有权在下一期中支付时暂停支付与承包人挪用款额相等的工程款；

■代付分包工程款和材料款：发包人有权根据承包人与分包人（含劳务分包人）、材料供应商的期中结算，在应付承包人的进度款中扣除并代为支付该期分包工程款与材料款；

□ 其他：

24工程变更

24.3工程变更程序

本工程的工程变更（包括设计变更、现场签证等）的管理规定如下：

1）设计变更工程的报批程序按区政府工程变更管理规定及发包人变更审批程序的有关规定执行。凡未经审批同意的变更项目，承包人擅自实施的，费用自行承担，其所有后果均由承包人自行负责。

2）发包人向承包人发出变更工程价款的计价初稿或调整工期报告后，承包人应在5 日内予以确认或提出书面意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

25工程变更价款

25.1工程变更价款的确定方法

(2)合同价格构成中的工程量清单项目单价中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。变更价款的确定方法：

由承包人按照招标控制价的编制方法，材料单价采用变更通知单批准时的《深圳建设工程价格信息》（深圳建设工程信息价没有的材料，按照《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规[2015]5号）的规定组织询价采购，市场询价的价格不下浮，计价时作补差处理）计算综合单价，确定变更工程的综合单价=综合单价×（1-中标下浮率）；最终以相关部门审核为准。

(3)合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法：

工程变更获发包人审批同意后，按照审定预算书的编制方法，采用工程内容实施时的《深圳建设工程价格信息》，计算出变更项目的综合单价，然后按照中标净下浮率对该综合单价进行下浮调整，确定变更项目的综合单价。

对于《深圳建设工程价格信息》缺少的主要材料设备价格由发包人按照《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规[2015] 5号）的规定组织询价采购，如需进行市场调查询价，则由发包人、承包人、设计人、监理人、造价咨询单位共同商榷确认，并报监理工程师、发包人审核，确定设备材料单价。

需要通过询价确定设备材料单价的变更子目，其综合单价同样按照中标净下浮率对该综合单价进行下浮调整，但仅对询价材料调整价差。

对于分部分项工程量清单，例如仅有砂浆强度等级发生变更，而其它构造作法未变化，则在工程结算时，仅调整砂浆价差，其它一律不作调整。

变更的工程项目，承包人必须按上述计价方式确定的综合单价无条件、及时完成工程内容，否则，按严重违约处理。

已按照变更实施时《深圳建设工程价格信息》计算的所有材料，在工程结算时不得重复进行材料差价调整。

(4)工程量清单中项目工程量增减幅度：不作要求。

25.3工程变更价款的确定程序

本工程的工程变更价款按以下程序进行确定：

1）设计变更工程的报批程序按区政府工程变更管理规定及发包人变更审批程序的有关规定执行。凡未经审批同意的变更项目，承包人擅自实施的，费用自行承担，其所有后果均由承包人自行负责。

（2）发包人向承包人发出变更工程价款的计价初稿或调整工期报告后，承包人应在5 日内予以确认或提出书面意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

25.4工程量变化调整项目单价

工程量清单中项目工程量增减幅度：不作要求。

清单项目增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的项目单价确定方法

按合同现有的项目单价。若项目特征描述相同的清单子目出现不同报价，工程量增加时，取最低的投标报价，工程量减少时，取最高的投标报价。

25.6删减工作或工程的补偿

由于非承包人原因删减了本合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人应按以下约定方式给予承包人补偿：不予补偿

26 过程结算

26.1过程结算周期及验收要求

发承包双方约定的过程结算周期：    无

发承包双方约定的过程结算验收要求：     无

26.2过程结算报告的编制和提交

(2)承包人向发包人提交过程结算报告的时间为：     无

26.3过程结算报告的核对和修改

(1)发包人应在收到承包人提交的过程结算报告后   /    天内，对承包人提交的过程结算报告进行核对。

②承包人应在收到发包人相关书面通知后    / 天内，向发包人提交经修改的过程结算报告或按要求补充结算资料，发包人应在收到承包人相关书面资料后   /   天内进行核对。

## 26.6过程结算支付

(3)发承包双方约定修正时间为：       /

(4)过程结算价款累计支付总额达到合同价格的/%时，暂停支付。

26.7过程结算暂定意见

发承包双方委托的第三方为：              /

发承包双方应在收到第三方暂定结算意见后/天内，对暂定结算意见予以确认或提出异议。

27竣工验收

27.1 竣工验收

(2)承包人提供竣工资料的约定：工程完成后，承包人应先进行自验，并配合监理单位组织初验，自验和初验合格后，承包人应向发包人提交竣工资料，并积极配合监理、发包人及质量监督的主管部门组织竣工验收，按发包人、监督部门及监理单位的要求提交有关验收资料、表格。竣工验收合格后，由承包人提供相应资料，按建设主管部门的要求办理竣工备案手续，逾期不办理者，承包人接受建设主管部门的有关处罚。

工程具备竣工验收条件后14天内，按国家住建部、广东省及深圳市的有关规定和发包人的要求编制工程竣工资料（包括施工原始记录、照片等资料），向发包人提供完整的竣工资料（含电子文件）十二套及竣工验收报告；发包人收到竣工资料后，应在10天内审核，若不符合要求，发包人可提出修改意见。

承包人按要求修改合格后报发包人，发包人在收到承包人的竣工验收报告后7天内应组织有关单位进行初步验收，并在7天内对工程质量予以认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由其自身原因造成的修改费用。竣工验收由发包人主持，承包人编制竣工图、竣工资料等的所有费用已含在签约合同价中。

竣工验收合格后30天内由承包人及时向主管部门和监督部门备案（或办理竣工联合验收意见书）、取得竣工验收备案回执并将备案回执（竣工联合验收意见书）移交发包人；

工程验收合格后30天内，承包人按深圳市城建档案馆有关竣工图及综合资料编制规定要求将本项目完整的竣工资料移交档案馆，并将移交证明交发包人。按深圳市城建档案馆、发包人及监理人要求向发包人移交完整竣工资料（包括竣工图纸、声像资料、影像资料）及竣工验收报告陆套包括原件一套和光盘陆套。承包人未向发包人移交资料移交证明、备案回执及竣工资料，发包人有权不办理结算。

承包人不在期限内配合发包人办理竣工验收备案手续或不提交符合要求的竣工验收资料的，每逾期一日，向发包人支付违约金10000元。同时，因承包人原因导致无法办理竣工验收备案手续的，因此造成发包人损失的，承包人应予赔偿，且发包人有权拒绝支付工程款。

发包人收到承包人提交的竣工验收申请后21天内不组织竣工验收，或竣工验收工作完毕后7天内不提出修改意见，承包人应书面发函催告发包人验收，但不得视为本工程通过竣工验收。

工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用，但承包人拒绝配合验收的除外，发包人仍可以向承包人主张质量责任。

(7) 本工程中须单独进行竣工验收的单项工程为：        /

27.2 竣工验收合格后的移交和清理

(1)承包人不按时向发包人移交本工程的，每延迟一天，承包人向发包人支付违约金人民币3万元/天的违约金，累计最高违约金为合同协议书的签约合同价的5%。发包人有权视情况解除合同，并保留索赔权利。

(3)发包人无正当理由不接收工程的，发包人应承担以下违约责任：   /

27.3 竣工验收质量不合格和重新验收

(1)如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准，承包人应承担以下违约责任：

承包人负责返工或返修并承担由此产生的费用及相关的检验、验收费用，直至合格，并赔偿发包人由此造成的所有损失。该种情况下，工期不予顺延，同时承包人应向发包人支付数额不低于合同价5%的违约金。若在工期要求范围内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，发包人可以自行整改或委托第三方进行整改，按整改所需费用的5倍向承包人追究违约金。

27.6 竣工验收工程质量争议处理

发包人与承包人对竣工验收工程质量有争议时共同委托的质量检测鉴定机构为：深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心或发包人认可的有资质的质量检测鉴定机构。

27.7 履约评价与优质优价

(1) 发包人对承包人的履约评价约定(可另附页)：    。

(2)履约评价奖励：发包人负责组织相关单位对承包人进行履约评价，对履约评价为良好及以上等级的，发包人应给予承包人本工程签约合同价的   /  %作为奖励。

工程创优奖励：对履约评价为良好及以上等级，且取得       /    奖项的，发包人应在履约评价奖励基础上给予承包人追加本工程签约合同价的   /  %作为奖励。

28 竣工结算

28.1 竣工结算书的编制和提交

(2)承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后90天。

28.2 竣工结算书的核对和修改

(1)发包人核对竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书和完整结算资料后 180      天。

(2)承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出核对意见或补充结算资料要求后28  天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后180天。

28.3 竣工结算书核对次数

(1)发包人指派的竣工结算核对人为：另行通知

核对次数为：另行通知。

28.4 承包人不提交竣工结算书

承包人在收到监理人通知14天内仍不提交竣工结算书及结算资料的，发包人选择以下方式处理：

(1)发包人根据已有资料审查、核实确定竣工结算价款；

(2)延期一天处以承包人签约合同价％的罚款，罚款金额不超过签约合同价％。

28.6 竣工结算审计或审核

(1)在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核：承包人在收到监理人通知14天内仍不提交竣工结算书及结算资料的

(2)本合同最终的竣工结算和支付依据约定如下：（注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“”）

□以经过政府指定机构审计或审核结果作为最终的竣工结算和支付依据。

以发包人审核结果为准，如按规定须经过政府指定机构审计或评审或审核，则以政府指定机构审计或评审或审核结果为准。否则，以发包人审核结果   作为最终的竣工结算和支付依据。

28.8 最终结清申请

(1) 承包人提交最终结清申请单的份数：8份。

最终结清申请单关于质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用的约定：  除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

28.9 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后30日内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30日内。

29 违约

29.1 发包人违约

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人延迟下达开工通知，除顺延工期外，发包人不承担任何赔偿责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人延误付款30天及以上的，承包人有权向发包人发出要求付款的通知。

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：如导致工期延误的则工期顺延，发包人应承担的违约责任仅包括赔偿承包人因此遭受的实际损失，不包括间接损失和可得利益损失  。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：在承包人按照合同约定及时提出顺延申请的前提下，工期予以相应顺延；本工程累计因发包人原因造成暂停施工达90天以内的（含90天），发包人不向承包人补偿任何费用或损失；若因发包人原因造成暂停施工达90天以上且未要求承包人撤场，对超过90天以上的实际产生且已支付的大型施工生产机械停滞费、脚手架使用费、现场安保费、场地租赁费，可由发包人予以补偿。

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：在承包人按照合同约定及时提出顺延申请的前提下，工期予以相应顺延；若承包人因此遭受损失的，发包人应承担的违约责任仅包括赔偿承包人因此遭受的实际损失，不包括间接损失和可得利益损失。

（6）发包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：除非发包人要求解除合同，否则承包人不可单方解除合同。若承包人因此遭受损失，发包人应承担的违约责任仅包括赔偿承包人因此遭受的实际损失，不包括间接损失和可得利益损失 。

（7）其他：发包人应承担的违约责任仅包括赔偿承包人因此遭受的实际损失，不包括间接损失和可得利益损失。

29.2 承包人违约

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：发包人有权要求承包人按专用条款第6.1及6.2条约定向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人经济损失的，承包人还应予以赔偿，发包人有权在支付承包人的任何款项中扣除承包人应支付的违约金、赔偿款。此外，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金，承包人还需依法承担责任。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：发包人有权要求承包人无条件限期整改，因此延误工期的，视为承包人违约。承包人未能在发包人要求的期限内整改完成的，发包人亦有权委托第三方负责处理并达到合同约定的质量标准，承包人承担一切费用及赔偿。同时，承包人应向发包人支付违约金。发包人亦可直接解除合同，收回本工程，并有权要求承包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人经济损失的，承包人还应予以赔偿，发包人有权在支付承包人的任何款项中扣除承包人应支付的违约金、赔偿款。承包人采购和使用的材料、工程设备侵犯第三方合法权益的，无论工程是否竣工验收合格，承包人均应确保发包人免受第三方的索赔，因第三方索赔给发包人造成的损失由承包人承担。同时，承包人应向发包人支付违约金。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：发包人有权要求承包人无条件限期整改，因此延误工期的，视为承包人违约。承包人未能在发包人要求的期限内整改完成的，发包人亦有权委托第三方负责处理并达到合同约定的质量标准，承包人承担一切费用及赔偿。同时，承包人应向发包人支付违约金。如工程主体结构质量不合格的，或者承包人未能在发包人要求的期限内整改完成的，发包人可直接解除合同，收回工程，并有权要求支付违约金，违约金不足以弥补发包人经济损失的，承包人还应予以赔偿。发包人有权在支付承包人的任何款项中扣除承包人应支付的违约金、赔偿款。

（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任： 承包人应立即将已撤离的材料设备运回施工现场，如因此导致工期延误的，承包人应按本合同约定承担相应违约责任，同时发包人有权根据撤离施工现场的材料设备总价值的10%要求承包人支付违约金。发包人亦有权直接解除合同，收回工程，并有权要求支付违约金，违约金不足以弥补发包人经济损失的，承包人还应予以赔偿。发包人有权在支付承包人的任何款项中扣除承包人应支付的违约金、赔偿款   。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：延误工期的，按专用条款13.3条约定执行。如发包人因承包人延误工期解除合同，收回工程的，承包人应支付违约金，违约金不足以弥补发包人经济损失的，承包人还应予以赔偿。发包人有权在支付承包人的任何款项中扣除承包人应支付的违约金、赔偿款。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：对延期修复给发包人或第三人造成的全部损失进行赔偿；发包人可委托其他人员或启用第三方维保单位进行修复，发生的一切费用由承包人承担，发包人有权在向承包人支付工程款、质保金等环节直接扣除或可从履约保证金、履约保函中获得索赔，并扣除该部分价款的1~3倍作为违约金，且不再通知承包人，相关的损害赔偿责任由承包人承担。发生三次及以上维保不力情况或不按规定进行维保，将扣除全部质保金。

（7）承包人未按合同约定的时间提交BIM成果的违约责任：发包人有权另行委托单位完成相关工作，相关费用从合同价款中扣除，且因此延误的工期由承包人自行承担    ；

承包人未按合同约定的实施要求、执行标准提交BIM成果的违约责任：发包人有权另行委托单位完成相关工作，相关费用从合同价款中扣除，且因此延误的工期由承包人自行承担   ；

其他情形的违约责任：   /            。

（8）承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人有权解除合同，收回工程，且承包人应支付违约金，由此造成的损害赔偿责任由承包人承担，发包人有权在支付承包人的任何款项中扣除承包人应支付的违约金、赔偿款。给发包人造成的损失高于违约金的，发包人有权继续向承包人追偿。

（9）其他：

29.2.9.1承包人未按合同约定完成相关工作，除本合同另有约定外，承包人应对其违约行为按以下约定向发包人承担违约责任。

在工程施工过程中以及保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故、劳资纠纷，或者员工意外事故、或因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，或因承包人原因导致承包人员工或员工纠集的其它人员到发包人办公室、政府相关部门等示威、游行、静坐等，给本工程及发包人的形象和声誉造成损失，每次由承包人向发包人支付人民币50万元违约金。同时承包人必须立即无条件的采取补救措施，并承担全部费用，如发包人认为承包人不能及时有效地解决事端、或不能立即消除负面影响，发包人有权直接介入，所有相关费用由承包人承担，同时承包人应向发包人支付该相关费用的20%的违约金，以上费用均发包人均有权从承包人工程款中扣除，并无需得到承包人同意。

29.2.9.2除本合同另有约定外，承包人有如下行为之一，或合同中约定的其它发包人有权解除合同情况，发包人有权解除合同，收回工程、要求承包人按支付违约金，违约金不足以弥补发包人经济损失的，承包人还应予以赔偿。发包人有权在支付承包人的任何款项中扣除承包人应支付的违约金、赔偿款。

(1)如承包人对合同敷衍执行，或忽视履行合同约定的实质性义务，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不符合规定，承包人必须按发包人要求整改。从发包人或监理书面要求其整改之日起5日内仍无实质性改进的；

(2)承包人未按合同约定工期完成工作的，逾期超过15日的；或承包人施工进度严重滞后，即承包人施工进度较发包人、监理批准的某项节点工期、关键线路（由承包人提交，并经发包人、监理书面确认的施工进度计划中的关键线路）要求拖后超过30日以上；

(3)因承包人原因发生重大人员伤亡或其他安全事故或重大质量事故；

(4)承包人无正当理由延期开工超过7日或无正当理由全面停工超过7日；

(5)承包人假借他人名义或他方假借承包人名义承接本工程；

(6)承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包人的名义分别转包给他人；

(7)因承包人原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对发包人造成媒体曝光等不良社会影响的，或本工程完工后经两次验收仍不合格的；

(8)施工设备(数量、型号等)未能按合同约定按时到位的，经发包人或发包人代表、监理书面要求补足之日起5日内仍未到位的；

(9)承包人拒绝或持续忽视遵守发包人要求拆除有缺陷的工作、运走不合格材料设备的书面通知达5日的；

(10)承包人破产，无继续履行合同能力的。

(11)承包人擅自更换合同约定的代表或技术负责人或施工负责人、机电负责人，经发包人要求改正之日起10日内仍未改正的；

（12）因承包人自身债务问题造成发包人被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），承包人在发包人通知后14日内不能妥善解决的；

（13）承包人未履行或未按本合同约定履行其它义务，经发包人要求履行之日起十日内仍未履行或未履行至符合本合同约定的。

29.2.9.3.因承包人原因终止合同时，发包人有权决定是否接收属于承包人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向承包人索赔的权利。

29.2.9.4 无论何种原因造成合同终止或解除，承包人均应在接到发包人离场通知的10日内，无条件撤离现场，否则，每逾期一日应向发包人支付人民币10000元的违约金，并赔偿发包人的损失。对于承包人已完成的工程量，承包人应配合发包人共同确认并做好已完工程的交接工作，如承包人拒绝配合确认已完成的工程量，则对于已完工工程量，承包人同意由发包人自行确认。对于发包人自行确认的已完工工程量，承包人予以认可且不提出任何异议。

29.2.9.5.承包人违约或因承包人任何其他原因造成发包人损失或发包人被追索的或承担责任的，发包人均有权拒付全部或部分工程款，有权直接从发包人应支付给承包人的任何款项中直接扣除承包人应支付发包人的违约金、赔偿金等款项。如该等款项不足以弥补发包人遭受的损失，承包人还应予以补足。

29.2.9.6.承包人向发包人或工程师提出的索赔，发包人或工程师逾期未答复的，视为索赔不成立。发包人在法律规定允许的时限内，可随时向承包人提出索赔。

29.2.9.7.承包人不得以任何理由留置本工程，否则视为承包人违约，发包人有权按工期延误违约责任的标准追究承包人违约责任。

29.2.9.8.关于发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清：（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按合同约定来商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。（2）发包人发出解除通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按照合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定的争议条款处理。

29.2.9.9.关于协议利益的转让：因承包人违约而解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

以上约定也适用于因承包人其他违约行为而解除合同的情形。

29.2.9.10.通用条款20.7（1）（4）、22.5（2）、25.3（1）（3）、27.1（5）、28.5、28.9条删除，对发包人、承包人不产生效力。

30 索赔

30.3 发包人索赔情形

(4)发包人可向承包人提出索赔的其他情形：  参见专用条款第29条

30.4发包人索赔程序

（1）项内容删除，修改为：索赔的事件发生后28天内，向承包人提出索赔意向通知。逾期不提出的，不视为放弃索赔。

30.5 承包人索赔情形

(7)承包人可向发包人提出索赔的其他情形： 参见专用条款第29条

30.6 承包人索赔程序

（4）项内容删除，修改为：监理人在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔不被认可。

31 争议解决

31.1 争议的解决方式

(1)发包人与承包人共同指定的调解机构为：        无

(2)发包人或承包人一方不愿调解或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议(注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“”)：

提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)仲裁；

向项目所在地人民法院提起诉讼。

32 工程质量缺陷保修

32.2 缺陷责任期

(1)本工程缺陷责任期期限为： / ；

(4)承包人向发包人发出缺陷责任期届满通知的时间： / ；

32.3 质量保证金

(1)本工程扣留质量保证金的约定： / ；

(2)质量保证金的提供方式为：     /        ；

(3)质量保证金的扣留方式为： / ；

32.4 保修责任

本工程分部分项工程保修期为：/

32.6 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为：/；

33 不可抗力

33.1 不可抗力包括范围

发包人与承包人约定的其他不可抗力：

(1)平均风力  8    级以上的大风(一般为8级)；

(2)3个小时内降雨量为   50mm     以上的暴雨(一般为50mm)；

(3)   37   摄氏度以上的高温天气(一般为37摄氏度)；

(4)其它：以上数据以深圳市气象局发布的工程所在区气象数据为准

34 工程保险

34.1 发包人办理的保险

发包人委托承包人办理的保险事项的约定：  建筑工程一切险，第三者责任险、安全生产责任险、安装工程一切险。相关保险由承包人办理，相关费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。承包人应在开工前办理完毕并将有关保险合同报发包人及政府相关部门备案。如由于承包人原因未及时办理保险，由此造成的损失由承包人承担。如承包人未办理保险，发包人有权从承包人的工程款中扣除工程保险费用，但不免除承包人的赔偿责任。

若因非承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，因此增加的保险费用由发包人承担。若因承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，因此增加的保险费用由承包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

无论什么原因，若承保工程一旦出险，承包人必须第一时间向监理人、发包人、承保人报告，对出险现场具有及时抢险、防止风险扩大和临时看管义务，对监理人、发包人负有配合义务，对于涉及发包人的权利的损害，承包人有义务协助发包人做好向保险公司的索赔工作，若承包人原因造成保险不能索赔或索赔额不足，则由承包人负责赔偿因此造成的一切损失。

本工程发包人委托承包人办理的保险事项：

☑建筑工程一切险；

该项保险保险费：☑已包含在投标报价(签约合同价)中，结算时不予调整；

未包含在投标报价(签约合同价)中，由发包人另行支付；

☑安装工程一切险；

该项保险保险费：已包含在投标报价中(签约合同价)，结算时不予调整；

未包含在投标报价中(签约合同价)，由发包人另行支付；

☑第三者责任险；

该项保险保险费：☑已包含在投标报价中(签约合同价)，结算时不予调整；

未包含在投标报价中(签约合同价)，由发包人另行支付；

☑安全生产责任险；

该项保险保险费：已包含在投标报价中(签约合同价)，结算时不予调整；

未包含在投标报价中(签约合同价)，由发包人另行支付；

☑其他：（1）承包人为施工场地内的自有人员生命财产及进场的材料和工程设备等办理保险，承包人办理保险的设备包括一切为本工程而使用之各项设备。（2）承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害（伤亡）保险。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险。（3）承包人必须办理安全生产责任险及其他一切政府规定的保险。（4）因承包人原因延长保险期限而增加的保险费用由承包人承担。

（5）承包人须在签订合同之日起30日内，按照合同规定事项办理完毕保险事宜，否则视为承包人违约，除扣合同价款0.1%的违约金外，还应承担未投保原因引起的一切赔偿责任。凡施工中发生的一切安全事故、员工意外事故、自杀等伤亡事件，均由承包人负责承担所发生事故损失赔偿费、抚恤费和其他法律责任，发包人不承担因上述事故导致的任何责任，如承包人不及时处理，发包人有权直接从安全文明施工等银行保函或押金、未付的工程款中直接扣除并支付受害人（包括受害人亲属等）主张的全部款项，此款项由承包人全部承担且对发包人的支付不得有异议，发包人若是从应付的工程款中扣款，扣除的部分承包人仍应向发包人提供增值税专用发票；承包人办理投保后，必须向发包人提供保单原件及保单副本（或复印件加盖承包人公章）。所有的保险费用均包含在投标报价中。

35 工程担保

35.1 履约担保

(1)本工程履约担保应采用☑银行保函☑保证保险☑专业工程担保公司担保的形式，承包人应提供无条件、不可撤销、见索即付的银行保函或已登记备案的担保公司保函，金额为：中标价的10%  履约保函须在第一笔付款（含预付款）前提交。

双方约定的承包人关于担保的其他事项如下：

①履约保函中须明确的担保责任范围：

1）因承包人违约，承包人依约应承担的违约金；

2）因承包人违约给发包人造成的经济损失；

3）因发包人向承包人主张权利发生的费用。

②合同履行过程中发生承包人违约情形的，承包人依约应承担的违约金，发包人有权从履约担保中获得赔偿。如承包人提交的履约担保因违约被扣除后担保余额不足50%的，承包人应当及时补足或重新提交履约保函，承包人不按要求补足或重新提交履约保函的，发包人有权在应付进度款中直接扣除合同签约价款的10%作为履约担保并适用本合同履约担保条款。

③履约保函中另须明确：

1）在担保期间，发生承包人违约情形，担保单位在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的支付要求后7 天内无条件支付，无需发包人提出证据证明其要求。

2）履约保函适用于本项目《建设工程施工合同》及其他因合同项下工程而签订的补充协议。

④承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，将在履约担保中扣除相关费用。

⑤当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让(转包给他人)，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

⑥承包人拒绝提交完整工程档案资料的，发包人有权扣除全部履约担保。

⑦履约保函或预付款保函：须由银行开具或担保公司开具，如由担保公司开具，担保公司必须符合如下条件：

1）最近一个完整纳税年度纳税总额超1亿元（提供纳税证明）；

2）担保公司与银行签订的有效保函授信合同金额500亿元以上。

⑧不管因何原因造成工期延误，乙方必须主动办理履约保函的延期手续，否则甲方有权不予支付后续款项。

35.2 支付担保

本工程不提供支付担保

37 合同份数

37.1 合同份数

(2)合同副本份数：贰拾贰份，其中发包人：壹拾肆份，承包人：捌份。

合同副本其它保存单位及份数：    /    保存   /   份。

第四部分 补充条款

本部分补充条款是合同签订、合同执行全过程的重要文件依据，承包人须认真阅读本节内容，如对本节内容不完全认同，应放弃本次投标。本部分条款如与招标文件其他条款有不一致之处，以本部分条款约定为准。

一、合同价款

1.1、本施工合同价为暂定价，最终以实际完成，并经监理工程师及发包人确认的合格工程量为准。

1.2、本合同为固定单价合同，工程量根据实际完成情况经监理工程师和发包人确认后结算。工程结算由承包人委托有资质的造价咨询单位负责编制结算，并由发包人根据相关规定完成结算审核程序；最终结算价以区审计部门审计结果为准。若结算价低于合同价，以实际完成工程量结算；若结算价高于合同价，以合同价结算。

1.3、项目招标工程量清单缺项、漏项的项目，工程量经监理工程师和发包人确认后结算，项目单价按专用条款第25条执行。

1.4、承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经总监理工程师核实后予以扣减。发包人及政府有关管理部门对工程造价的控制、审查、监督非常严格。工程设计变更须按变更程序进行审批，凡未经审批同意的变更项目，承包人擅自实施的，其所有责任后果及费用均由承包人自行负责并赔偿发包人由此而产生的损失。

1.5、承包单位必须符合发包人有关现场管理的规定，积极配合施工现场其他单位的工作。

1.6、发包人不提供弃泥或弃土（碴）点位，本工程的弃泥或弃土（碴）地点、时间、路线应取得发包人同意，不得由此带给发包人任何费用的增加。凡因承包人措施不当而引起的罚款、索赔及指控等由承包人自行承担有关责任及费用。

1.7、本工程结算条款的以下约定：土石方、废弃拆除物、余泥渣土外运运距按招标审定价计算，结算时对运距不再调整。

1.8、施工过程中不能影响附近的道路交通，由此引起的一切责任、费用由承包人承担。

1.9、凡属于工程变更的内容和项目，承包人不得以任何理由拒绝施工，单价及结算方式按专用条款第25执行。

1.10、本合同条款应与通用条款、工程量清单、工程建设标准及技术要求和图纸结合起来理解或解释。

二、现场管理

2.1、在工程实施过程中，对于承包人安排的不称职的管理人员和主要操作技术人员，发包人有权要求承包人进行更换，直至发包人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的5天内到位。否则，承包人向发包人支付违约金每人每天人民币2000元。

2.2、为了保护本工程免遭损坏和过往人员的安全与方便，承包人应采取相应保卫措施(包括提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施等)，保证施工场地内的安全，施工现场须由专业保安公司24小时负责照看，防止出现相关设施、设备被盗行为，费用已包括在合同价中，发包人不再另行支付相关费用。若因承包人原因引起的财产损失或人身伤害，全部由承包人承担责任及费用。

2.3、承包人的弃土(石)、弃碴、弃泥浆的排放方案，应事先取得监理工程师的批准。承包人应遵守深圳市政府的有关规定，不得随意排放，由此引起的处罚、索赔、诉讼等均由承包人自行解决。

2.4、材料、设备、土石方（含淤泥）的运输必须遵守交通管理部门的管理规定，运输车辆必须是“三证”(即行驶证、营运证、渣土运输证)齐全的车辆，土石方运输车辆相关证照需经相关部门(交管、交通、碴管等)认可。

2.5、承包人应按国家及广东省、深圳市劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护和消防措施。

2.6、在有毒有害环境中施工时，承包人应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关费用。承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责做好安全措施。任何人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因承包人原因导致的安全事故，由承包人负责协调解决承担相应责任及发生的费用。

2.7、施工现场的围挡、施工便道、现场出入口以及现场临时设施等的设置方案必须经发包人以及监理方的审批并同意后方可实施。

2.8、如发承包双方发生争议、承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则视为违约，由此延误的工期不可顺延。

2.9、工程竣工完成后，承包人应及时办理交工手续，承包人在接到工程师或发包人的书面退场书之日起7天内应完全从施工现场撤退出去，不得以竣工决算未完成或其它原因不按发包人的要求时间退场。

三、其他

3.1、为使工地现场有关问题能够及时解决，所有的图纸会审、工程例会、专题会、讨论会、验收会等各种工作会议，承包人相关人员不得缺席、迟到。

3.2、承包人按合同应承担的罚款、违约金、赔偿金由发包人在工程余款中直接扣除，工程余款不足以支付罚款、违约金、赔偿金时，发包人可通过包括法律途径在内的一切手段予以追讨。

3.3、工程款要保证专款专用，保证不拖欠工人工资，由此引起的一切责任、费用由承包人承担。

3.4、承包人应对施工现场既有管线进行排查，如果在施工过程中由于承包人未进行认真排查而导致破坏地下管线，因此产生的一切责任及费用由承包人承担。

3.5、承包人不得将本工程进行转包、擅自分包，不得挂靠承包工程；承包人应随时提交本工程项目管理班子成员的社保证明和工资卡，报发包人验证，项目班子成员不得出现非承包人本单位人员；承包人不得提供虚假资料。

一经查实存在转包、擅自分包或者挂靠承包工程，视为承包人严重违约，处以合同价的10%的违约罚金，发包人将解除合同，没收承包人履约保函中的金额，并将向建设主管部门报告，由此造成发包人损失的，全部由承包人负责。

3.6、对于承包人无资质施工的专业工程，承包人应将专业工程分包给具有相应资质的施工单位。分包前承包人应先报监理工程师审查，并取得发包人同意后办理相关手续。承包人将其承包范围内的专业工程进行分包，并不免除合同约定的承包人的任何责任和义务。承包人对其分包的工程承担连带责任。

3.7、施工场地要求达到市文明工地标准，临时设施按政府“净、畅、宁”有关要求搭设。

3.8、工程材料由承包人自行采购，承包人采购的材料必须是满足工程要求的合格产品，承包人应充分考虑市场价格变化的风险，在合同履行期间，发包人均不予调价。

3.9、发包人办理规划、施工许可证。其它施工所需证件和批件发包人委托承包人办理，包括但不限于临时停水、停电等的申请批准手续，所需费用已包含在合同价款中。

3.10、除专用条款中明确可顺延工期的情况外，本合同工期不予顺延。

3.11、由于发包人原因发生工程变更和增加工程而导致工期的延长，工期顺延。

3.12、交通维护、疏解要求：当施工占有既有道路时，承包人施工前必须取得相关部门的批准，按批准的交通疏导原则，提出可行的实施方案，并获得交管部门的同意，报监理工程师备案。施工期间，承包人应安排专人疏解交通，按规定完成各标段范围内既有交通设施的拆除（标志牌、护栏等），设置新的交通标线、指示、标识和临时维护等设施，并确保施工路段的交通安全和畅通。

3.13、施工现场的围挡、施工便道、现场出入口以及现场临时设施等的设置方案必须经发包人以及监理方的审批并同意后方可实施，否则，由此造成的一切后果由承包人负责。围挡设置严格执行深圳市住房和建设局关于印发《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》的通知（深建质安[2017]264号）精神，不得使用铁皮瓦、石棉瓦。

3.14、关于竣工验收的特别规定：承包人须指定专人负责工程验收及结算工作，该负责人须为项目管理班子成员，否则发包人不接受。承包人指定专人全面负责工程验收及结算工作，中途不得更换，如需更换，须经得发包人同意。如承包人不配合竣工验收及结算工作，发包人将约谈承包人法人代表，如约谈后承包人仍不配合竣工验收及结算工作，发包人将书面报告建设行政主管部门，由建设行政主管部门按相关规定对承包人进行处罚。

3.15、承包人完全清楚发包人及政府有关管理部门对工程造价的控制、审查、监督非常严格。承包方已经充分考虑承包本工程的风险。工程设计变更须按变更程序进行审批，凡未经审批同意的变更项目，由承包方擅自实施的，其所有责任后果及费用均由承包人自行负责并赔偿发包人由此而产生的损失。

3.16、承包人严格按照《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》（粤建质〔2014〕218号）和《广东省住房和城乡建设厅关于在新竣工的房屋建筑和市政基础设施工程设置永久性标牌有关事项的通知》（粤建质〔2014〕242号）文件执行。

3.18、《余泥渣土排放管理责任书》

为加强建筑施工工地余泥渣土排放和运输管理，根据《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》、《深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》、深府[2007]154号文件精神，特制定有关责任书如下：

（1）建设工程需排放(回填)余泥渣土的单位，在开工前七天内必须到辖区内余泥渣土排放管理所登记备案，并如实填报工地施工时间、土方数量、运输路线和排放地点等。

（2）施工现场出入口按实际情况设置硬底化、洗车槽和二台高压水枪，并设立连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流。

（3）施工期间，余泥渣土装载量不能超过车厢挡板、禁止超高超载，运输车辆在驶离建筑工地前，应在围挡内冲洗干净，保持车辆整洁，禁止车体破损造成沿途遗洒并杜绝车轮带泥上路。

（4）承包人对进入工地运输的车辆严格查验，禁止雇佣未安装密闭加盖装置、车厢及后挡板破损或密闭不严及未办理“三证”（营运证、通行证、准运证）的车辆参与运输。

（5）承包人必须在工地各出入口设立4人以上的专职保洁人员，负责车体、路面及工地范围内的保洁和运输线路的巡查工作，发现问题必须在凌晨5时前处理完毕，确保道路卫生干净整洁。

（6）承包人应加强对运输车辆的监管，必须做到全程密闭运输余泥渣土，按规定时间、路线行驶，指定的地点排放。

（7）承包人必须服从发包人的监督管理，施工期间，对违反相关法律规范的行为，发包人可以责令其限期改正或采取补救措施，拒不执行的，可以委托有关单位代为执行，代为执行费用由承包人承担，情节严重的，发包人依法处罚甚至停工整改。

（8）工程竣工后，承包人应及时清运场内堆放的建筑垃圾，做到场地整洁干净。

（9）发包人的人员在执法和监管过程中如有故意刁难、滥用职权、索贿受贿的违法行为，承包人可向主管部门投诉举报。

3.19、承包人必须在施工场地设置标准化密闭围挡，出入口须硬底化并安装车辆自动冲洗装置，施工过程中应采取有效措施防治扬尘污染，若因扬尘控制或排放标准达不到深圳市相关技术规范要求而导致的停工等均由承包人自行承担。

3.20、承包人严格做好强化大气污染防治工作。承包人应严格落实施工工地裸露地面防尘网覆盖、洒水、车辆清洗等各项扬尘防治措施，自行负责并承担一切费用，费用包含在合同价中。

3.21、根据《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》（深建市场[2017]20号）的有关规定，落实劳务工实名制和分账制的相关工作。

3.22、由于承包人的原因，导致发包人解除合同，发包人有权没收履约保函里面的全部金额。

3.23、承包人应严格按国家有关规定以及项目实际建设内容委托有资质的造价咨询单位负责编制结算书，当项目结算审核阶段，送审的结算被核减造价超过一定比例时，发包人可视结算核减造价比例对承包人采取如下处罚措施：

（1）当核减造价在送审结算的10%-15%（含15%）时，由发包人给予警告;

（2）当核减造价在送审结算的15%-20%（含20%）时，由发包人进行约谈;

（3）当核减造价超过送审结算的20%时，对承包人当季度的履约评价为不合格。

3.24、本合同约定承包人应承担的违约金、赔偿金、罚金等费用，发包人有权直接从应支付给承包人的工程款中扣除或者向银行申请执行履约保函相应金额。另外，由承包人承担发包人向其追偿损失而支出的律师费、诉讼费、保全费及交通费等。

3.25、因承包人不按照合同或者施工方案（计划）约定组织施工，造成工程工期节点延误、或者造成质量问题、或者造成安全事故、或者造成安全隐患，发包人有权约谈承包人。经发包人3次约谈，承包人在发包人要求的期限内仍不整改，或者整改不到位的，发包人有权解除合同，不予支付承包人剩余费用（已支付的款项超过应支付给承包人费用的，承包人应予以退还），同时发包人还有权向承包人所交履约保函的担保银行索赔保函全部金额，造成发包人损失的，承包人还需予以赔偿。

3.26、施工红线内的安全文明措施费已经包含在总价中，不予以调整。施工红线外其他涉及公共安全方面的安全文明措施费，按照变更程序实施，并按合同规定计算费用，但此项变更必须经得发包人同意，否则发包人有权拒绝支付承包人任何费用。

3.27、本工程须向区建设部门申请变更备案，故承包人须按发包人的规定协助发包方整理变更备案手续所需的资料，并将变更备案所需资料提交给发包人。否则，工程变更一律不予以计费，且已支付的工程变更款承包方需予以退还，由此导致的损失由承包人自行承担。

3.28、其他要求详见《关于进一步加强建筑劳务分包工作的通知》（深建管[2007]45号）、《关于在全市政府投资工程中推行建筑劳务分包制度的通知》（深建字[2006]124号）和《关于进一步落实在政府投资工程中实行建筑劳务分包制度的通知》（深建字[2007]11号）以及《深圳市建筑劳务分包管理暂行办法》（深建规[2008]7号）。

3.29、承包人必须遵守《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》(深建质安

3.30、根据深宝财[2020]274号文中标单位申请预付款时需同时提供预付款保函，且保函额度不得低于预付款金额，具体保函额度等于或大于实际合同签订价预付款金额。

3.31、本合同条款应与通用条款、工程量清单、工程建设标准及技术要求和图纸结合起来理解或解释。本补充条款和协议书、通用条款、专用条款若有冲突之处，则以本补充条款为准。

3.32风险提示：

若因政府或其他非发包人原因导致本合同工作终止，合同工期顺延，不增加额外费用。发包人可以按照承包人实际完成的且经发包人评估合格的工作量进行结算，除此之外不增加因上述原因导致合同终止而产生的其他额外费用。

3.33附件

附件一：安全管理协议书

附件二：工程建设廉政责任书

附件一：安全管理协议书

安全管理协议书

甲方：                               (以下简称甲方)

乙方：                               (以下简称乙方)

为了加强作业现场的安全管理，营造一个良好的安全生产环境，明确双方的安全生产权利、义务、职责和应当采取的措施，对相关方的安全管理措施和人员进行督促和统一协调管理，预防各类安全事故的发生。甲乙双方在平等协商的基础上，同意在签订工程合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。

- 工程内容

1、工程名称：

2、作业时间：本安全管理协议作业时间与双方所签订的工程合同工期保持一致。

- 适用对象和范围

甲方与具备国家法律法规规定安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应的工程合同，合同签订后乙方可在甲方生产经营区域内从事工程合同相关活动。

本协议作为工程合同的附件同时签订、同时生效，合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

- 双方应当遵循的基本原则

- 甲乙双方应遵守《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《广东省安全生产条例》和《深圳经济特区安全生产监督管理条例》等相关的法律法规要求，牢固树立安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

- 甲乙双方应相互配合，支持安全检查工作的落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

- 双方必须严守技术秘密和业务秘密。

- 甲方的责任

1、甲方应当为乙方在进场时，按照合同约定提供符合作业的安全条件和环境，在乙方进场后组织安全管理交底会议，告知乙方本企业相关的安全生产规章制度及要求，明确对乙方的安全管理要求。

2、甲方将安全生产管理纳入项目管理的重要内容，项目实施过程中，甲方有权对乙方有关安全生产情况进行监督检查，并对存在的安全隐患提出整改要求。

3、甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即停工整改，乙方拒不整改、排除的，甲方有权单方终止与乙方的相关经济业务合同的履行。

4、甲方按合同及时支付相关安全文明施工措施费用，并对乙方的安全文明施工措施费使用管理情况进行监督检查。

5、甲方有义务协助乙方处理突发的安全事故，及时采取救助措施。

- 乙方的责任

1、乙方必须具备承揽本项目的安全生产能力及相关资质。

2、乙方严禁将承包的工程或部分工程转包或者违法分包，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3、乙方须建立完善的安全管理组织机构，按合同约定配置符合要求的专职安全管理人员，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

4、乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行安全技术交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

5、乙方人员进入施工现场前，须办好相关手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入施工作业区域。在作业期间须按规定穿戴好劳保防护用品，在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设施、装备，因此酿成的后果由乙方负责。

6、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种设备作业人员、特种作业人员等必须持有效证件方准上岗，所使用的特种设备必须取得有效的安全检验合格证，方准在现场使用。

7、乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权予以停工和违约处罚，所造成的损失由乙方承担。

8、乙方应认真对待甲方提出的整改建议，并将整改情况以书面形式反馈甲方有关部门，否则甲方有权责令其停止施工，限期整改，乙方应对延期造成的损失负责。

9、乙方在危大工程施工前应组织工程技术人员编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

10、乙方应组织对施工现场的定期和专项安全生产检查，并做好安全检查记录，发现作业过程中安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并及时报告。

11、作业现场必须保证安全作业。乙方对作业过程中发生的安全事故，负责按要求及时向有关部门和甲方报告，并承担因安全事故所产生的相关费用。如果因安全事故给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

- 违约责任

1、本协议履行期间，若因乙方违约行为发生安全生产事故，事故损失由乙方全部承担，并由乙方根据双方所签订的工程合同条款承担违约责任。

2、甲方在安全检查中发现乙方相关违约行为导致的安全隐患，或乙方未按甲方要求落实整改并及时完成回复的，甲方可在应付乙方的相关款项中按工程合同奖罚细则约定扣减相应罚款。

3、其他违约处理按双方签订的工程合同相关条款执行。

- 附则

- 本安全管理协议书为双方签订的深圳市东部工人文化宫（沙头角体育馆改造）项目建（构）筑物拆除工程工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，协议内容与工程合同条款冲突的，按工程合同条款执行。

- 本安全管理协议书有效期与双方所签订的工程合同保持一致。

- 本安全管理协议书未尽事宜按照有关法律、法规、规范、标准执行。

- 本安全管理协议书在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 本安全管理协议书一式四份，甲乙双方各贰份，甲乙双方法定代表人签字盖章后生效。

甲方（签章）                       乙方（签章）

甲方法定代表人 ：                 乙方法定代表人 ：

年   月   日                       年    月    日

附件二：工程建设廉政责任书

工程建设廉政责任书

发包人：（以下简称发包人）

承包人：（以下简称承包人）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保建设项目工程质量达到国家有关规定，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本责任书行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的责任

发包人的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得以任何理由以任何明示或暗示方法向承包人索要或接受现金、有价证券、通讯工具、交通工具、高档办公用品及其它物品。

（二）不得在承包人报销应由发包人单位或个人支付的费用。

（三）不得参加承包人安排的宴请及其他消费活动。

（四）不得要求、暗示和接受承包人为个人装修房屋及为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游等提供方便。

（五）其配偶、子女不得从事与承包人承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（七）不得串通承包人人员在工程质量、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。

第三条 承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送现金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方支付的费用。

（三）不得以任何理由宴请发包人工作人员或安排其他消费活动。

（四）不为发包人单位和工作人员购置或提供通讯工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）不得串通发包人人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄虚作假，牟取私利。

（六）不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。

（七）不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 双方约定：在自觉履行合同的同时，由发包人监督单位负责对本责任书履行情况进行监督检查。

第六条 本责任书份数与合同份数同步。

发  包  人(公章) ：                   承  包  人(公章)：

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人(签字) ：                或其委托代理人(签字)：