梧桐社区电动自行车入楼

智控AI项目（2025年）项目需求情况

| 项目基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 梧桐社区电动自行车入楼智控AI项目（2025年） |  |
| 项目预计 开展时间 | 2025年12月 |  |
| 主要服务 人群及数量 | 服务辖区的城中村和无物业小区，9个小区（城中村）17个单元（楼梯间），覆盖5000多人。 |  |
| 项目主要 内容 | 2024年2月23日凌晨4时许，南京市雨花台区一高层住宅楼发生火灾，造成15人死亡。南京市消防救援支队负责人介绍，经初步分析，火灾为建筑地面架空层停放电动自行车处起火引发。 根据消防部门的数据，近年来电动车起火事故导致人员伤亡的案例中，有90%发生在门厅、过道和楼梯间，同时超过50%的电动车火灾发生在夜间充电时段。社区人口众多，电动车基数大，然而社区人力管理有限，无法做到实时有效的管理。许多车主安全意识淡薄，将电动车或电瓶带回家中充电，一旦发生火灾，救援十分困难。正因如此，电动车“上楼入楼”存在极大安全隐患，严重危害居民生命财产安全。 深圳2019年8月1日颁布电动自行车管理规定：电动自行车不得在住房、办公等室内场所、建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域充电； 依据深圳市电动车管理规定以及借鉴其他街道的优秀的案例，建议在城中村和无物业小区安装一套电动自行车入楼智能监控。基于AI识别技术+声光报警+智控平台的方式，对电动自行车入楼栋行为进行精准识别；当识别系统识别到电动自行车或电池违规进入楼栋后立即触发本地声光报警，并实时推送违规信息到管控平台上（PAD/手机/电脑），即时通知物业或监管部门。 辖区城中村和无物业小区的电动自行车安全管理出现盲区，项目实施必要和紧迫，本次建设参照原一期的建设模式，计划在梧桐社区新增17个电动自行车入楼监控点位。17个点位包括：叶屋村4栋，深沙大楼（1单元、2单元、3单元、4单元），防疫住宅楼1单元，外经宿舍（1个单元1门、1个单元2门），梅花楼1单元，公安宿舍（1栋1单元、1栋2单元），中昌宿舍（A单元、B单元），梧桐路2055号海鹏公司宿舍（1单元、2单元、3单元），梧桐路2052号海鹏附楼1单元。 |  |
| 项目实施方案 |  |  |
| 项目周期 | 主要活动 | 实施内容 |
| 签订项目合同后 | 人员、材料进场 | 硬件安装 |
| 2025年12月中旬 | AI识别预警信息调试 | 软件安装和组织居民参加系统使用培训 |
| 2025年12月底 | 组织验收 | 现场组织应急、消防、社区等单位部门人员验收 |
| 2026年1月-2026年12月 | 项目服务期 | 维护人员定期巡检，形成工作记录；提供系统后台界面截图，监测数据报告，集成调试工作证明，项目服务总结报告等材料 |
| 项目目标 | - 有效防范和杜绝电动自行车入楼入户停放和充电引发的火灾事故，减少人员伤亡，保护群众生命和财产安全。 |  |
| 项目产出和社会效益预期 | 安全保障项目是城市发展的基础，是群众安全乐业的基础，为社会发展保驾护航，防范发生人员伤亡事故，保障群众财产安全。 项目预计组织不少于2场系统使用培训和演示。 通过AI摄像头的智能化手段，对对电动自行车入楼栋行为进行精准识别，管理人员可以收到实时告警消息，极大提升管理效率，减少安全隐患。 |  |