附件3

专项债券项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 盐田区人民医院临床技能模拟培训中心设备购置 |  |  | 投向领域 |  | 社会事业-卫生健康 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  | 深圳市盐田区卫生健康局 |  |  | 项目单位 |  | 深圳市盐田区人民医院 |  |
| 项目实施内容 |  | 盐田区人民医院临床技能模拟培训中心设备购置。主要建设内容为：购置临床技能模拟培训中心配套医疗设备等。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效目标 |  | 预期目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 通过实施项目，完善盐田医疗等配套设施，保证设备验收合格率达到100%,有效提升就医环境，实现患者满意度达到85%或以上。 |  |  | 全年实际完成医疗设备尾款支付，所有设备均按规范完成安装调试与验收，验收合格率100%，按合同约定100%完成付款，成本控制合规。项目实施后显著提升医院诊疗能力与就医环境，有效推动盐田区卫生健康事业高质量发展，设备运行稳定、可持续保障能力良好，服务对象满意度达92.16%，超额完成年度绩效目标。 |  |  |  |
| 当年绩效指标 | 债券资金管理指标（10分） | 总体支出进度 （当年实际支出金额/项目当年下达额度） | 实际支出 金额 | 下达 额度 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  |  |  | 66万元 | 66万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设备支付尾款笔数 | 2笔 | 2笔 | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 设备付款进度 | 按合同进度付款 | 100% | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 |
|  |  | 社会效益指标 | 对促进卫生健康事业发展的提升程度 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 长期保障平稳运行 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% | 92.16% | 10 | 10 | 无 |
|  | 偿债风险指标 （10分） | 年度收支 平衡指标 | 年末息前税后净现金流/当年还本付息金额 | 债券本息覆盖倍数1.64 | 债券本息覆盖倍数1.64 | 5 | 5 | 根据2025年深圳市政府专项债券（七十七期）-深圳市盐田区人民医院项目实施方案相关内容取数。 |
|  |  | 还本付息 指标 | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 等级：优 |

注：1.采用定量与定性评价相结合的比较法。

（1）定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。

（2）定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2.等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。