附件3

专项债券项目绩效自评表（参考）

（2025年度）

| 项目名称 |  | 深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程（续发） |  |  |  | 投向领域 |  | 基础设施类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  | 深圳市盐田区财政局（本级） |  |  |  | 项目单位 |  | 深圳市深沙保(集团) 有限公司 |  |
| 项目实施内容 |  | 项目综合整治用地范围约130316.9平方米，对深沙保集团持有约13万平方米物业及基础设施进行修缮及改造。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | ①推进三标段施工； ②完成改造内容的质量问题整改，确保设施功能达标； ③实现项目年度专项收入目标，确保专项债券本息按时足额偿还。 |  |  |  | ①施工进度情况 1月至3月：完成13栋、15栋、30栋等周边市政管网改造施工。三标段施工单位进场准备工作，完成三标段施工许可证办理，地铁安保等手续办理。4月至6月：施工7栋、11栋、14栋、16栋等市政管网工程，施工5、6栋、3栋、4栋、8栋等市政管网工程。确定水泵房改扩建方案等；西片区市政管网改造基本完成。7月至9月：基本完成西片区园建、道路沥青、标识工程；施工17栋、19栋市政管网工程，施工21栋、23栋周边市政管网工程，施工18栋、20栋、25栋周边市政管网工程。开始施工保发大厦和工会食堂电梯更换等工程。10月至12月：施工22栋、24栋周边市政管网工程，基本完成东片区市政工程管网改造工程等。施工东片区园建、道路、标识工程等。 ②已完成当年专项债券利息支付。 ③园区基础设施保障能力显著提升，入驻企业生产经营环境大幅改善 |  |  |  |
| 当年绩效指标 | 债券资金管理指标（10分） | 总体支出进度 （当年实际支出金额/项目当年下达额度） | 实际支出 金额 | 下达 额度 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 1000.00万元 | 1000.00万元 |  | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成一期二标段工程 | ≥80% | 80% |  | 12 | 12 |  |
|  |  | 质量指标 | 建筑工程质量合格率 | 达标 | 100% |  | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 本年需求资金支付及时性 | 及时 | 100% |  | 13 | 13 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目超概算 | 0% | 0% |  | 13 | 13 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务园区企业及周边居民 | 明显 | 100% |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对周边环境有无不良影响 | 无 | 0% |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 应急响应管理制度 | >90% | 95% |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 客户满意度 | ≥90% | 95% |  | 6 | 6 |  |
|  | 偿债风险指标 （10分） | 年度收支 平衡指标 | 年末息前税后净现金流/当年还本付息金额 | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 还本付息 指标 | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额(%) | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 等级：优 |

注：1.采用定量与定性评价相结合的比较法。

（1）定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。

（2）定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2.等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。